## 2025年自营工程（年初下达37项）
2025年自营工程计划
车间 | 序号 | 项目名称 | 工作量 | 计划施工时间 | 实施情况 | 项目完成情况
动力车间 | 1 | 1#2#3#炉尾部竖井清理 | 15吨 | 1#锅炉2月份清理，2#3#炉5月，1#、2#、3#炉份清理10月份清理 | （1）自营编号11#，2025年5月20日申请批复，2025年5月29日完成验收；备注：5月份清理。 | （1）自营初审造价：10752元，未兑现，详见2025年自营工程统计表。
|  | 1#2#3#炉炉膛内部清理 | 30吨 | 1#锅炉2月份清理，2#3#炉5月，1#、2#、3#炉份清理10月份清理
|  | 1#2#3#炉风室清理 | 15吨 | 1#锅炉2月份清理，2#3#炉5月，1#、2#、3#炉份清理10月份清理
|  | 1#2#3#炉返料器清理 | 10吨 | 1月份倒12月份，每月月底清理
|  | 1#2#3#炉每月输渣皮带清理 | 4吨 | 5月份清理
| 2 | 脱硫塔清理 | 60吨 | 5月份清理 | 自营编号15#，2025年5月25日申请批复，2025年6月3日完成验收。 | 自营初审造价：4928元，未兑现，详见2025年自营工程统计表。
|  | 结晶槽清理 | 20吨 | 5月份清理
|  | 二级循环槽清理 | 20吨 | 5月份清理
| 3 | 动力界区除锈刷漆、防腐 | 1200平米 | 5月份刷漆、10月份根据情况刷漆
| 4 | 卸煤库地⾯及墙柱刷漆 | 计划11⼈分6个班完成 |  | 自营编号13#，2025年5月5日申请批复，2025年5月10日完成验收。 | 自营初审造价：2186.59元，未兑现，详见2025年自营工程统计表。
水处理车间 | 5 | 一期软化高效清淤 | 预计6-7天清理淤泥 | 五月份大修期间施工 | 自营编号19#，2025年4月26日申请批复，2025年5月9日完成验收。备注：MBR膜丝清理、循环水旁滤更换石英沙、减量化沙滤更换沙子未施工。 | 自营初审造价：10080元，未兑现，详见2025年自营工程统计表。
|  | 二期高效1#清淤 | 预计4-5天清理淤泥 | 五月份大修期间施工
|  | 二期高效2#清淤 | 预计4-5天清理淤泥 | 五月份大修期间施工
|  | MBR膜丝清理 | MBR膜丝清理7200㎡。 | 五月份大修期间施工
|  | 循环水旁滤更换石英沙 | 卸出10吨沙子，新装10吨沙子。 | 五月份大修期间施工
|  | 减量化沙滤更换沙子 | 卸出8吨沙子，新装8吨沙子。 | 五月份大修期间施工
|  | 循环水池清理 | 预计4-5天清理淤泥 | 五月份大修期间施工
| 6 | 树脂装卸 | 将3台精混、2台阳床旧树脂卸出27吨，回收至吨包袋内，将27吨新树脂按技术要求进行填装 | 一月份施工 | 自营编号4#，2025年1月13日申请批复，2025年2月16日完成验收。 | 自营初审造价：13440元，未兑现，详见2025年自营工程统计表。
空分车间 | 7 | 水冷塔填料清洗 | ∅50聚丙烯鲍尔环212m³ | 五月份大修期间施工
| 8 | 空冷塔填料更换 | ∅50聚丙烯鲍尔环130m³，∅76聚丙烯鲍尔环44m³，∅76不锈钢鲍尔环15m³ | 五月份大修期间施工 | 自营编号7#，2025年4月28日申请批复，2025年5月29日完成验收。 | 自营初审造价：12096元，未兑现，详见2025年自营工程统计表。
| 9 | 自洁式过滤器滤筒吹扫（大修期间增加自营项目） | 共416支滤筒（计划工期：11天（每天白班和小夜班吹扫，每班2人协同 工作，每班工作4小时，每班吹扫20根滤筒）） | 大修期间施工 | 自营编号9#，2025年4月5日申请批复，2025年5月29日完成验收。 | 自营初审造价：3584元，未兑现，详见2025年自营工程统计表。
气化车间 | 10 | 捞渣机ABC清理 | 容积23.2m3 | 单炉检修试情况清理 | 自营编号12#，2025年5月7日申请批复，2025年5月15日完成验收。 | 自营初审造价：13272元，未兑现，详见2025年自营工程统计表。
|  | 渣池ABC清理 | 容积6.5m3 | 炉检修试情况清理
|  | 集渣池清理 | 容积50m3 | 大修清理
|  | 废浆池清理 | 容积55m3 | 大修清理或停车检修清理
|  | 添加剂溶解槽清理 | 容积30.48m3 | 大修清理或停车检修清理
|  | 添加剂槽清理 | 容积92.71m3 | 大修清理或停车检修清理
|  | 磨机出料槽清理 | 容积18.7m3 | 大修清理或停车检修清理
|  | 料浆储槽清理 | 容积622m3 | 大修清理或停车检修清理
| 11 | 对3号渣池进行内部清理 | 清理表面积约6.5㎡，其中水垢和淤泥 约2吨 | 大修期间 | 自营编号6#，2025年4月15日申请批复，2025年4月17日完成验收。 | 自营初审造价：1260元，未兑现，详见2025年自营工程统计表。
| 12 | 对1号渣池进行内部清理 | 清理表面积约6.5㎡，其中水垢和淤泥 约2吨 | 大修期间 | 自营编号2#，2025年3月4日申请批复，2025年3月28日完成验收。 | 自营初审造价：1260元，未兑现，详见2025年自营工程统计表。
| 13 | 气化界区室内墙面粉刷 | 具体工作量各部门现场实际核算为准 | 标准化建设期间作业 | 自营编号21#，2025年9月23日申请批复，未验收。
| 14 | 气化界区除锈、刷漆、防腐 | 具体工作量各部门现场实际核算为准 | 标准化建设期间作业
| 新增 | 气化车间2号捞渣机、渣池清理 | 内部容积（23.2+6.5）立方米 |  | 自营编号22#，2025年10月23日申请批复，未验收。
仪表车间 | 15 | 公司围墙视频监控维护树枝清理及视频年度升级改造 | 300棵树影响视频监控的树枝清理及34台视频监控年度升级改造 |  | 自营编号3#，2025年3月5日申请批复，2025年4月22日完成验收。 | 自营初审造价：3220元，未兑现，详见2025年自营工程统计表。
| 16 | 仪表老旧电伴热系统升级改造 | 涉及气化工段、变换工段22条仪表电伴热系统修复改造 |  | 自营编号18#，2025年7月1日申请批复，2025年10月31日验收。 | 自营初审造价：3976元，未兑现，详见2025年自营工程统计表。
| 17 | 仪表腐蚀桥架更换、除锈刷漆 | 1500米仪表被腐蚀电缆桥架除锈刷漆，200米被腐蚀桥架更换 |  | 自营编号10#，2025年3月8日申请批复，2025年10月28日验收。 | 自营初审造价：7266元，未兑现，详见2025年自营工程统计表。
| 18 | 空分ITCC系统升级改造 | 空分ITCC系统连线检查接线，系统控制器、通讯卡、卡件更换，系统整体功能测试。 |  | 自营编号16#，2025年7月1日申请批复（补的报告），2025年5月20日完成验收。2025年2月28日招标，由外协单位施工，此项作废。 | /
| 19 | 空分工段、气化工段、净化合成工段DCS系统、SIS系统、ITCC系统点检 | 对空分工段、气化工段、净化合成工段DCS系统、SIS系统、ITCC系统连线重新接线，回路测试，仪表测点检测，卡件清理安装。 |  | 自营编号8#，2025年4月28日申请批复，2025年5月22日完成验收。 | 自营初审造价：7700元，未兑现，详见2025年自营工程统计表。
电气车间 | 20 | 配电室地面、现场接地扁铁标准化建设刷漆 |  | 4-10月 | 自营编号17#，2025年6月27日申请批复，2025年12月4日完成验收。 | 自营初审造价：5990.6元，未兑现，详见2025年自营工程统计表。
|  | 电气变、配电室门窗防腐刷漆 |  | 4-10月
| 21 | 充电桩安装（2024年延续项目） | 为职工增加10个电车充店桩 |  | 自营编号1#，2024年9月9日申请批复，2024年10月15日完成验收。 | 自营初审造价：10957元，详见2025年自营工程统计表。2025年运行三个月正常，已兑现。
检修车间 | 22 | 厂内地坪、路边石（马路牙）修复 |  | 5月份以后逐步实施
经管物资部 | 23 | 危废库卷帘门修复（2024年延续项目） |  |  | 自营编号5#，2024年6月11日申请批复，2025年1月5日完成验收 | 自营初审造价：2351.29元，未申请兑现，详见2025年自营工程统计表。
| 新增 | 钢材7号库存放大梁防腐 | 492.6平方米 |  | 自营编号20#，2025年9月14日申请批复，未验收。 | 备注：动力车间不自营，转经管仓库自营，已验收，未申请兑现
净化车间 | 24 | 压⼒容器、压⼒管道打磨检测完毕后，需对打磨部位重新进⾏防腐 | ：压⼒管道64条、压⼒容器34台 |  | 自营编号14#，2025年5月5日申请批复，2025年6月11日完成验收 | 自营初审造价：4028.78元，未兑现，详见2025年自营工程统计表。

## 自营工程统计表
2025年自营工程统计表
序号 | 项目名称 | 自营单位 | 初审造价（元） | 定额计价/合同(元) | 自营效益（元） | 备注
1 | 充电桩安装工程 | 电气车间 | 10957 | 30425.17 | 19468.17 | 完工并验收
2 | 1#渣池清理 | 气化车间 | 1260 | 4500 | 3240 | 完工并验收
3 | 视频监控周边树枝修剪 | 仪表车间 | 3220 | 6325 | 3105 | 完工并验收
4 | 脱盐水树脂热装卸 | 水处理车间 | 13440 | 26400 | 12960 | 完工并验收
5 | 危废库卷帘门、彩钢门拆除、修复、刷漆、安装工程 | 经管物资部 | 2351.29 | 5029.22 | 2677.93 | 完工并验收
6 | 3#渣池清理 | 气化车间 | 1260 | 4500 | 3240 | 完工并验收
7 | 空冷塔填料 | 空分车间 | 12096 | 156000 | 143904 | 完工并验收
8 | 大修期间系统点检工程 | 仪表车间 | 7700 | 90000 | 82300 | 完工并验收
9 | 自洁式过滤器吹扫 | 空分车间 | 3584 | 7040 | 3456 | 完工并验收
10 | 电缆桥架防腐 | 仪表车间 | 7266 | 14272.5 | 7006.5 | 完工并验收
11 | 动力车间灰渣清理 | 动力车间 | 10752 | 21120 | 10368 | 完工并验收
12 | 气化车间设备清理 | 气化车间 | 13272 | 54860 | 41588 | 完工并验收
13 | 卸煤库地面及墙柱刷漆 | 动力车间 | 2186.59 | 6359.78 | 4173.19 | 完工并验收
14 | 净化合成管道、压力容器防腐 | 净化合成 | 4028.78 | 10803.24 | 6774.46 | 完工并验收
15 | 动力车间脱硫塔、结晶槽、二级循环槽清理 | 动力车间 | 4928 | 9680 | 4752 | 完工并验收
16 | 空分ITCC系统升级改造 | 仪表车间 | 4340 | 8525 | 4185 | 此项作废
17 | 电气车间刷漆工程 | 电气车间 | 5990.6 | 16177.74 | 10187.14 | 完工并验收
18 | 仪表老旧电伴热系统升级改造 | 仪表车间 | 3976 | 7810 | 3834 | 完工并验收
19 | 一期软化高效、二期高效1#、二期高效2#、循环水池清理 | 水处理车间 | 10080 | 19800 | 9720 | 完工并验收
20 | 钢材7号库存放大梁防腐 | 经管物资部 |  |  |  | （动力车间不自营，转经管仓库自营）已验收
21 | 气化界区室内墙面粉刷、除锈、刷漆、防腐 | 气化车间 |  |  |  | 未验收
22 | 气化车间2号捞渣机、渣池清理 | 气化车间 |  |  |  | 未验收
合计 |  |  | 122688.26 | 499627.65 | 376939.39