## Sheet1
2025年工程计划完成情况表
序号 | 工程名称 | 属地车间 | 项目负责人 | 计划金额（万元） | 项目立项 | 竣工/到货时间 | 备注
1 | 西北能化2025年循环水节能改造项目 | 水处理 | 杨世兴 | 220 | 2024-12-12 | 2025-09-27
2 | 西北能化2025年气化炉大修 | 设备管理部 | 葛冬 | 217 | 2025-01-21 | 2025-05-19
3 | 西北能化2025年氢回收膜分滤芯 | 净化合成 | 刘飞 | 80 | 2025-02-24 | 2025-10-04
4 | 西北能化2025年安全监控系统 | 仪表车间 | 侯培峰 | 80 | 2025-01-21 | 2025-07-15
5 | 西北能化2025年空分机组ITCC控制系统、控制器升级改造项目 | 仪表车间 | 王晓亮 | 50 | 2025-01-24 | 2025-05-08
6 | 西北能化2025年危险化学品库 | 经管部 | 毛明礼/李丹丹 | 45 | 2025-02-25 | 2025-04-30
7 | 西北能化2025年消防改造 | 安全监管部 | 陈方悟 | 40 |  |  | 该项目核减
8 | 西北能化2025年硫气分离器 、气液分离罐 、硫粉尘过滤器 | 净化合成 | 刘飞 | 40 |  |  | 该项目调剂为西北能化2025年成品罐区智能无人巡检系统建设项目
9 | 西北能化2025年机组在线监测 | 设备管理部 | 葛冬 | 39 | 2025-05-31 | 2025-09-25
10 | 西北能化2025年动力车间L1106皮带栈桥围挡彩钢瓦更换 | 动力车间 | 王辉 | 35 |  |  | 该项目核减
11 | 西北能化2025年应急设备补充 | 安全监管部 | 陈方悟 | 35 | 2025-04-20 |  | 该项目核减
12 | 西北能化2025年污水系统带式压滤机智能化改造 | 水处理 | 杨世兴 | 35 | 2024-12-09 | 2025-06-27
13 | 西北能化2025年员工培训教室 | 安全监管部 | 陈方悟 | 30 |  |  | 该项目核减
14 | 西北能化2025年信息化平台建立数据库 | 仪表车间 | 侯培峰 | 30 | 2025-02-12 | 2025-05-20
15 | 西北能化2025年生产车间墙面维修 | 生产技术部 | 任伟兴 | 27 |  |  | 该项目核减
16 | 西北能化2025年气化C炉分析表国产化改造 | 仪表车间 | 文天龙 | 25 | 2025-01-28 | 2025-06-30
17 | 西北能化2025年防火门更换 | 生产技术部 | 任伟兴 | 25 |  |  | 该项目核减
18 | 西北能化2025年零排离心机国产化 | 设备管理部 | 黄洁 | 25 | 2025-01-21 | 2025-08-18
19 | 西北能化2025年变频电机 | 气化车间 | 贾波 | 15 |  |  | 该项目核减
20 | 西北能化2025年动力车间给煤机落煤管改造 | 动力车间 | 赵聪玲 | 10 |  |  | 该项目核减
21 | 西北能化2025年智能马弗炉 | 质检中心 | 赵辉 | 6 | 2025-03-10 | 2025-04-28
22 | 西北能化2025年电脑 | 综合部 | 王锋 | 4 |  | 2025-11-11
23 | 西北能化2025年硝浆泵 | 设备管理部 | 陈献军 | 3.5 | 2025-04-01 | 2025-08-26
24 | 西北能化2025年石灰加药泵气动隔膜泵 | 设备管理部 | 葛冬 | 2 | 2025-04-01 | 2025-07-21
25 | 西北能化2025年打印机 | 综合部 | 王锋 | 1.1 |  | 2025-11.11
26 | 西北能化2025年成品罐区智能无人巡检系统建设项目 | 仪表车间 | 王涛 | 40 | 2025-04-05 | 2025-09-12