## 集团
西北能化公司2026年度招标采购计划表
编制日期：2026年3月4日
序号 | 项目名称 | 计划 类别 | 计划数量/工作量 | 计划金额 （万元） | 项目类别 | 采购方式 | 计划招标 时间 | 项目计划实 施时间 | 是否依法必招 | 评审方法 | 备注
1 | 气化车间变换装置0.5MPa废锅E-2102采购 | 大修 | 1 | 226 | 设备 | 公开招标 | 2026.3 | 2026.5 | 否 | 综合评估法
2 | 气化炉向火面砖和背衬砖采购 | 大修 | 1 | 280 | 材料 | 公开招标 | 2026.3 | 2026.5 | 否 | 综合评估法
3 | 大修服务劳务 | 大修 | 1 | 360 | 服务 | 公开招标 | 2026.3 | 2026.5 | 否 | 经评审最低价法
4 | 霍尼韦尔PKS控制系统升级（软硬件同步升级） | 安全 | 1 | 87 | 设备 | 公开招标 | 2026.3 | 2026.5 | 否 | 经评审最低价法
5 | 输煤皮带智能化巡检系统 | 安全 | 1 | 400 | 设备 | 公开招标 | 2026.3 | 2026.6 | 否 | 综合评估法
6 | 气化车间1#/2#/3#高压煤浆泵变频器更换（升级改造） | 大修 | 3 | 70 | 设备 | 公开招标 | 2026.3 | 2026.5 | 否 | 经评审最低价法
7 | 西北能源110kV变电站及110kV输电线路委托运行维保服务 | 维简 | 2 | 274 | 技术服务 | 公开招标 | 2026.3 | 2026.5 | 否 | 经评审最低价法
8 | 动力车间1#/2#锅炉一次风机、二次风机、引风机高压变频器调速系统升级改造 | 大修 | 6 | 75 | 设备 | 公开招标 | 2026.3 | 2026.5 | 否 | 经评审最低价法
9 | 空分车间液氧泵A/B变频器更换（带抗晃电功能） | 大修 | 2 | 60 | 设备 | 公开招标 | 2026.3 | 2026.5 | 否 | 经评审最低价法
10 | 超滤膜SFP-2880XP/SFP-2860XP | 大修 | 172 | 103.2 | 材料 | 公开招标 | 2026.3 | 2026.5 | 否 | 经评审最低价法
11 | 反渗透膜BW30XFR-400/34 | 大修 | 258 | 67.08 | 材料 | 公开招标 | 2026.3 | 2026.5 | 否 | 经评审最低价法
12 | 二期减量化浸没式超滤 | 大修 | 7200㎡ | 93.6 | 材料 | 公开招标 | 2026.3 | 2026.5 | 否 | 经评审最低价法
13 | 装车泵搬迁 | 基建 | 1 | 75 | 工程 | 公开招标 | 2026.3 | 2026.6 | 否
14 | 气化车间三剂采购 | 维简 | 添加剂700吨/年灰水分散剂330吨/年，黑水絮凝剂4吨/年 | 420 | 材料 | 公开招标 | 2026.4 | 2026.7 | 否 | 综合评估法
15 | 变换炉触媒、瓷球采购 | 大修 | 触媒32m³，耐火球 φ25、2.35m³，φ50、5.40m | 192 | 材料 | 公开招标 | 2026.3 | 2026.5 | 否 | 综合评估法
16 | 工艺管道设备高压水清洗及化学清洗 | 维简 | 据实结算 | 260 | 技术服务 | 公开招标 | 2026.4 | 2026.7 | 否 | 经评审最低价法
单位主要负责人： |  |  |  |  | 编制人及联系电话：武云飞 13966154366
备注：1.计划类别为：维简、安全、基建、大修、技术开发等；2.项目类别为：设备、材料、工程、服务、安装、大修等；3.采购方式分为公开招标、邀请招标、谈判、直接采购；4.属于依法必招项目的填“是”，不属于依法必招项目的填“否”；5.评审方法填写：综合评估法、经评审最低价法、谈判商定；6.计划招标时间为该项目的最后招标期限。
达到下列标准之一的,上报集团公司招标中心: 1.施工(矿建、土建、安装等)工程单项概算或单项合同估算价在50万元人民币以上的; 2.原(辅)材料、燃料、设备、备件等货物的采购,单项概算或单项合同估算价在50万元人民币以上的; 3.咨询服务、评估服务、法律服务、审计服务、租赁服务等,以及勘察、设计、监理、技术开发等服务的采购,单项概算或单项合同估算价在30万元人民币以上的; 4.运营维护、设备维修等单项概算或单项合同估算价在50万元人民币以上的; 5.重复性采购项目或不同实施主体的同类采购项目主要指单一货物或同一名称、同一品种货物(原辅材料、燃料、设备、备件等)的采购,上年度采购总额在50万元人民币以上的。

## 自主招标
西北能化公司2024年度招标采购计划表（西北能化自主招标、询比价等）
编制日期：2024年1月25日
序号 | 项目名称 | 计划 类别 | 计划数量/工作量 | 计划金额 （万元） | 项目类别 | 采购方式 | 计划招标 时间 | 项目计划实 施时间 | 申报部门 | 备注
1 | 机组在线监测 | 技术开发 | 1次 | 15 | 技术服务 | 比议价 | 2024.01 | 2024.04 | 设备部部直 | 依据上年度合同金额计算
2 | 零排放离心机 | 维简 | 1台 | 25 | 设备采购 | 比议价 | 2024.01 | 2024.05 | 设备部部直 | 依据上年度合同金额计算
3 | 机组防喘振曲线标定 | 服务 | 三台机组 | 25 | 技术服务 | 比议价 | 2024.03 | 2024.07 | 设备部部直 | 依据上年度合同金额计算
4 | 安全阀维修 | 大修 | 实际工作量结算 | 2 | 大修 | 比议价 | 2024.03 | 2024.07 | 设备部部直 | 依据近两年结算的金额计算
5 | 特种设备检测 | 大修 | 实际工作量结算 | 30 | 检测 | 比议价 | 2024.03 | 2024.07 | 设备部部直 | 依据近两年结算的金额计算
6 | 特种设备打磨 | 大修 | 实际工作量结算 | 20 | 大修 | 比议价 | 2024.03 | 2024.07 | 设备部部直 | 依据近两年结算的金额计算
7 | 氧泵及电机维护 | 大修 | 1套 | 25 | 大修 | 比议价 | 2024.03 | 2024.07 | 设备部部直 | 依据上年度合同金额计算
8 | 带压堵漏 | 维简 | 实际工作量结算 | 10 | 技术服务 | 比议价 | 2024.02 | 2024.05 | 设备部部直 | 依据近两年结算的金额计算
9 | 起重机械维保 | 维简 | 实际工作量结算 | 18 | 技术服务 | 比议价 | 2024.02 | 2024.05 | 设备部部直 | 依据近两年结算的金额计算
10 | 叉车维保 | 维简 | 实际工作量结算 | 5 | 技术服务 | 比议价 | 2024.06 | 2024.09 | 设备部部直 | 依据近两年结算的金额计算
11 | 机组润滑油检测 | 维简 | 4台 | 1.5 | 技术服务 | 比议价 | 2024.7 | 2024.11 | 设备部部直 | 依据上年度合同金额计算
12 | 电梯维保 | 维简 | 实际工作量结算 | 2 | 技术服务 | 比议价 | 2024.08 | 2024.11 | 设备部部直 | 依据近两年结算的金额计算
13 | 吊车租赁 | 维简 | 实际工作量结算 | 25 | 技术服务 | 比议价 | 2024.08 | 2024.11 | 设备部部直 | 依据近两年结算的金额计算
14 | 无损检测服务合同 | 维简 | 实际工作量结算 | 3 | 技术服务 | 比议价 | 2023.1 | 2024.01 | 设备部部直 | 依据近两年结算的金额计算
15 | 零星加工件合同 | 维简 | 实际工作量结算 | 12 | 技术服务 | 比议价 | 2023.1 | 2024.01 | 设备部部直 | 依据近两年结算的金额计算
16 | 柴油机维护 | 维简 | 2台 | 1.5 | 技术服务 | 比议价 | 2023.1 | 2024.01 | 设备部部直 | 依据上年度合同金额计算
17 | 运输服务合同 | 维简 | 实际工作量结算 | 4 | 技术服务 | 比议价 | 2024.03 | 2024.08 | 设备部部直 | 依据近两年结算的金额计算
18 | 锅炉浇注料施工 | 维保 | 实际工作量结算 | 20 | 维保工程 | 公开招标 | 2024.5 | 2024.6 | 工程管理机构 | 依据近两年结算的金额计算
19 | 锅炉防磨喷涂施工 | 维保 | 实际工作量结算 | 30 | 维保工程 | 公开招标 | 2024.5 | 2024.6 | 工程管理机构 | 依据近两年结算的金额计算
20 | 气化炉砖安拆施工 | 维保 | 实际工作量结算 | 15 | 维保工程 | 公开招标 | 2024.5 | 2024.6 | 工程管理机构 | 依据近两年结算的金额计算
21 | 网络电话费用 | 服务 | 实际工作量结算 | 10 | 技术服务 | 比议价 | 2024.9 | 2024.10 | 仪表车间 | 依据近两年结算的金额计算
22 | 气化分析仪表国产化改造 | 维简 | 3台 | 25 | 设备采购 | 公开招标 | 2024.3 | 2024.5 | 仪表车间 | 2024年工程计划审批金额
23 | 给煤机外委校准 | 服务 | 9台 | 1 | 技术服务 | 比议价 | 2024.8 | 2024.9 | 仪表车间 | 依据近两年结算的金额计算
24 | 建筑消防设施维护保养 | 维保 | 全厂消防设施 | 13 | 技术服务 | 公开招标 | 2024.07 | 2024.09 | 消防队 | 依据2023年金额计算
25 | 消防车维护保养 | 维保 | 2辆 | 3 | 技术服务 | 公开招标 | 2024.6 | 2024.8 | 消防队 | 依据2023年金额计算
26 | 正压式空气呼吸器检测 | 检测 | 实际检测数量结算 | 4 | 技术服务 | 公开招标 | 2024.11 | 2025.1 | 消防队 | 依据2023年金额计算
27 | 年度消防电气检测 | 检测 | 全厂 | 4 | 技术服务 | 公开招标 | 2024.11 | 2025.1 | 消防队 | 依据2024年金额计算
28 | 正压式空气呼吸器充气泵与防爆箱维护保养 | 维保 | 2台 | 2 | 技术服务 | 公开招标 | 2024.9 | 2024.11 | 消防队 | 依据2023年金额计算
29 | 企业自行监测项目 | 维简 | 实际工作量结算 | 12 | 技术服务 | 询比价 | 2024.1 | 2024.2 | 安全监管部 | 1月份已完成询比价
30 | 地下水环境监测井建设项目 | 维简 | 实际工作量结算 | 9 | 工程 | 询比价 | 2024.1 | 2024.2 | 安全监管部 | 现正在通过优质采平台进行询比价
31 | 挥发性有机物泄漏检测项目 | 维简 | 实际工作量结算 | 6 | 技术服务 | 询比价 | 2024.3 | 2024.4 | 安全监管部 | 依据近两年结算的金额计算
32 | 锅炉烟气在线监测设备运营 维护服务项目 | 维简 | 1套 | 6 | 技术服务 | 询比价 | 2024.2 | 2024.3 | 安全监管部 | 依据近两年结算的金额计算
33 | 厂区土壤污染隐患排查及土壤和地下水环境检测 | 维简 | 实际工作量结算 | 7.55 | 技术服务 | 比议价 | 2024.2 | 2024.3 | 安全监管部 | 依据近两年结算的金额计算
34 | 杂盐 | 维简 | 实际工作量结算 | 181.16 | 技术服务 | 比议价 | 2024.1 | 2024.12 | 安全监管部 | 依据近两年结算的金额计算
35 | 分析废液 | 维简 | 实际工作量结算 | 3.3 | 技术服务 | 比议价 | 2024.3 | 2024.6 | 安全监管部 | 依据近两年结算的金额计算
36 | 沾染危险废物废桶 | 维简 | 实际工作量结算 | 1.56 | 技术服务 | 比议价 | 2024.3 | 2024.6 | 安全监管部 | 依据近两年结算的金额计算
37 | 沾染危险废物的废弃物 | 维简 | 实际工作量结算 | 2.34 | 技术服务 | 比议价 | 2024.3 | 2024.6 | 安全监管部 | 依据近两年结算的金额计算
38 | 润滑油空桶 | 维简 | 实际工作量结算 | 0.9 | 技术服务 | 比议价 | 2024.3 | 2024.6 | 安全监管部 | 依据近两年结算的金额计算
39 | 废润滑油 | 维简 | 实际工作量结算 |  | 技术服务 | 比议价 | 2024.3 | 2024.6 | 安全监管部 | 依据近2023年出售废润滑油金额4000元/吨
40 | 废弃离子交换树脂 | 维简 | 实际工作量结算 | 2.8 | 技术服务 | 比议价 | 2024.3 | 2024.6 | 安全监管部 | 依据近两年结算的金额计算
41 | 废电池 | 维简 | 实际工作量结算 |  | 技术服务 | 比议价 | 2024.3 | 2024.6 | 安全监管部 | 依据近2023年出售废电池金额3000元/吨
42 | 废保温棉 | 维简 | 实际工作量结算 | 9.18 | 技术服务 | 比议价 | 2024.3 | 2024.6 | 安全监管部 | 依据近两年结算的金额计算
43 | 废除尘器布袋 | 维简 | 实际工作量结算 | 1.86 | 技术服务 | 比议价 | 2024.3 | 2024.6 | 安全监管部 | 依据近两年结算的金额计算
44 | 危废/固废滤芯/滤料处置（吨） | 维简 | 实际工作量结算 | 0.396 | 技术服务 | 比议价 | 2024.3 | 2024.6 | 安全监管部 | 依据近两年结算的金额计算
45 | 职业病危害因素检测 | 检测 | 实际工作量结算 | 5 | 技术服务 | 比议价 | 2024.4 | 2024.6 | 安全监管部 | 依据近两年结算的金额计算
46 | 安全生产责任保险 | 安责险 | 根据实际人数结算 | 10.97 | 技术服务 | 比议价 | 2024.2 | 2024.5.7 | 安全监管部
47 | “三项岗位人员”培训取证 | 安全 | 根据实际人数结算 | 8 | 技术服务 | 比议价 | 2024.11 | 2025.1.1 | 安全监管部 | 依据近两年结算的金额计算
48 | 高压变频器升级改造 | 大修 | 3台 | 20 | 技术服务 | 邀请招标 | 2024.3 | 2024.5 | 电气车间 | 2024年工程计划
49 | UPS升级改造 | 大修 | 1项 | 6 | 技术服务 | 邀请招标 | 2024.3 | 2024.5 | 电气车间 | 2024年工程计划
50 | 全厂保护定值计算 | 技术开发 | 1项 | 18 | 技术服务 | 公开招标 | 2024.3 | 2024.5 | 电气车间 | 2024年工程计划
51 | 高压电机维修 | 维简 | 实际工作量结算 | 20 | 技术服务 | 比议价 | 2025.3 | 2024.6 | 电气车间 | 依据近两年结算的金额计算
单位主要负责人： |  |  |  |  | 编制人及联系电话：
备注：计划类别为：维简、安全、基建、大修、技术开发等；2.项目类别为：设备、材料、工程、技术服务、安装、大修等；3.采购方式分为公开招标、邀请招标、谈判；4.计划招标时间为该项目的最后招标期限