西北能化办[2019] 52 号

西北能化公司新增备用锅炉项目会战考核办法

为保障新增备用锅炉项目施工安全、工程质量，全力推进建设进度，争取项目早日运行，实现效益最大化，特制定本考核办法。

一、考核范围：

施工单位：太原锅炉集团电力工程有限公司相关人员

监理单位：山东天昊工程项目管理有限公司相关人员

建设单位：西北能化公司相关人员

二、考核办法：

（一）安全管理

1. 安全目标：

无人身伤害事故，无机械设备损伤事故。

2. 安全奖惩：

（1）发生轻伤1人次责任事故，给予施工单位罚款5000元，其项目经理罚款1000元；给予监理单位罚款1000元，其主要负责人罚款500元。

（2）发生重伤1人次责任事故，给予施工单位罚款10000元，

其项目经理罚款3000元；给予监理单位罚款2000元，其主要负责人罚款1000元。并责令施工单位给与项目经理记过处分。

（3）发生死亡1人次责任事故，给予施工单位罚款100000元，其项目经理罚款5000元；给予监理单位罚款10000元，其主要负责人罚款2000元。并责令施工单位撤换项目经理，监理单位撤换项目主要负责人。

（4）其他“三违”行为按照公司安全一号文执行。

（5）公司项目组成员同等按照公司安全一号文执行。

（6）实现安全目标对上述责任人给予适当奖励。

（二）工程质量管理：

质量目标：工程质量标准达到合格及以上；单个工程质量不合格，给予施工单位罚款50000～100000元，监理单位罚款5000～10000元；

（三）工程进度管理：

1. 进度目标：确保9月15日锅炉试运行；按照工程主要时间节点考核，时间节点如下：

第一时间节点：4月25日 锅炉主厂房及锅炉基础施工完成；

第二时间节点：5月31日 除尘器、脱硫塔基础施工完成；

第三时间节点：7月15日 锅炉本体安装完成；

第四时间节点：8月31日 锅炉系统供电；

第五时间节点: 9月15日 锅炉试运行。

节点奖惩：

（1）每按时完成一个节点，给予施工单位项目经理王广胜奖励10000元，项目副经理畅巨亮奖励6000元，项目副经理周斌奖励5000元，技术总工付建祖奖励5000元，监理单位负责人郭晓先奖励5000元。每个节点未完成，相应进行同等处罚。

（2）9月15日未按节点进行锅炉试运行，每延迟1天，给予施工单位罚款100000元，施工单位项目经理王广胜罚款5000元，项目副经理畅巨亮罚款4000元，项目副经理周斌罚款3000元，技术总工付建祖罚款3000元；给予监理单位罚款6000元，监理单位负责人郭晓先罚款3000元，以此类推。

西北能化公司内部根据每个工程节点完成情况，给予项目负责人曹绪宏奖励3000元，项目管理员董尚峰奖励1500元；根据项目节点参与情况，给予其他相关人员奖励500～1000元。

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

2019年4月24日

西北能化公司综合部                           2019年4月25日印发