## 项目管理
附件2
工程建设项目管理检查资料清单
项目实施主体：
序号 | 资料名称 | 有（√） | 无（√） | 存放地点 | 备注
Ⅰ | 工程造价管理方面
一 | 前期阶段文件
1 | 项目建议书及请示文件
2 | 项目建议书的批复
3 | 工程投资估算报告及批复
4 | 可行性研究报告及请示文件
5 | 可行性研究报告的批复
6 | 环境影响报告书及审核文件
7 | 决策过程中各类会议记录、纪要
8 | 征占用土地批复文件
9 | 建设用地规划意见书
10 | 建设用地规划许可证书、附件
11 | 建设工程规划许可文件及附件
12 | 项目核准的批复
13 | 建设工程施工许可证
14 | 开工报告
15 | 开工备案
16 | 工程质量监督相关手续
二 | 设计文件
1 | 初步设计、概算及批复文件
2 | 施工图设计
3 | 施工图预算及批复（标底或控制价）
4 | 设计变更、施工洽商文件（须有关单位签字盖章、批复）
5 | 竣工图（须加盖竣工章及总监理工程师签字）
三 | 招投标文件
（一） | 工程物资招投标文件
1 | 与代理机构签订的委托招标协议书（若有）
2 | 招标代理机构资质证书
3 | 设备材料器材表及清单
4 | 招标书、招标修改文件、招标补遗及答疑文件
5 | 投标书、资质资料、履约保函、委托授权书
6 | 投标澄清及修正文件
7 | 开标议程、开标签字表、
8 | 投标报价文件
9 | 评标过程资料
10 | 评标报告及评标人员签字手续
11 | 定标会会议纪要
12 | 中标通知书、及中标价格
13 | 中标单位资质证书
（二） | 勘察设计、监理招投标文件
1 | 与代理机构签订的委托招标协议书（若有）
2 | 招标代理机构资质证书
3 | 招标书、招标修改文件、招标补遗及答疑文件
4 | 投标书、资质资料、履约保函、委托授权书
5 | 投标澄清及修正文件
6 | 开标议程、开标签字表、
7 | 投标报价文件
8 | 评标过程资料
9 | 评标报告及评标人员签字手续
10 | 定标会会议纪要
11 | 中标通知书
12 | 中标单位资质证书
（三） | 工程施工招投标文件
1 | 建设单位委托招标申请书（若有）
2 | 与代理机构签订的委托招标协议书
3 | 招标书、招标修改文件、招标补遗及答疑文件
4 | 经审核的标底（控制价）及审核意见
5 | 投标书、资质资料、履约保函、委托授权书
6 | 投标澄清及修正文件
7 | 开标议程、开标签字表、
8 | 投标文件（报价文件正本单独留存）
9 | 评标记录
10 | 评标报告及评标人员签字手续
11 | 中标通知书及中标价格
12 | 定标会会议纪要
13 | 中标通知书
14 | 中标单位资质证书
四 | 合同文件
1 | 项目合同台账
2 | 勘察、设计合同（授权书）
3 | 监理合同（授权委托书）
4 | 物资订货合同（授权委托书）
5 | 施工合同（授权委托书）
6 | 技术服务、咨询合同及资质证明
7 | 测量合同和收费标准及资质证明
8 | 赔偿协议、赔偿清单及计费标准
9 | 运输服务合同和收费标准及计价依据
10 | 其他协议
五 | 监理文件
1 | 监理规划
2 | 监理大纲
3 | 监理日志
4 | 监理月报
5 | 监理机构组成和任命文件
6 | 总监理工程师资格证书复印件
7 | 总监代表、监理工程师资格证书复印件
8 | 监理会议纪要
9 | 各种监理工作报表(含旁站、平行检验记录等）
10 | 监理联系函、通知单及对应回复
11 | 监理竣工总结
12 | 竣工验收报验单
13 | 质量评估报告
14 | 竣工移交报告
六 | 施工管理文件
1 | 施工组织设计、专项施工方案及评审资料
2 | 矿建专业各工序及分项验收记录
3 | 安装专业各分项及分部验收记录
4 | 土建专业各检验批及分部验收记录
5 | 单位工程质量竣工验收记录
6 | 施工物资设备出厂质量证明文件（建立台账）
7 | 施工物资设备应复检的检验报告（建立台账）
8 | 设计变更、洽商记录
9 | 各种施工记录资料（隐蔽工程、测量、管道及电气试验等验收记录）
10 | 勘察、设计、监理、施工（包括分包）单位的资质证明（施工、监理要有机构建立文件）
11 | 建设、勘察、设计、监理、施工（包括分包）单位的变更、更换情况及原因（变更要有文件）
12 | 勘察、设计、施工、监理单位执业人员的执业资格证明（须附相应证书复印件）
13 | 施工（包括分包）单位现场管理员及特殊工种技术工人的上岗证明（须附相应证书复印件）
七 | 竣工结算文件
1 | 报审结算书
2 | 审定结算书及审核意见
3 | 中介机构出具的审价报告（若有）
4 | 审核过程中各类会议记录、纪要
5 | 竣工验收报告
6 | 各类签证资料
7 | 物资交接签收记录
8 | 物资领料签收单
9 | 甲供材料明细及价格
10 | 材料价格依据
11 | 工程竣工结算通知书（若有）
12 | 竣工图
13 | 工期奖罚基础资料
14 | 未施工程项目说明（须监理单位、建设单位、施工单位签字盖章）
15 | 总结性文件（包括项目完成情况、概算执行情况、合同执行情况、结算有关说明等）
八 | 竣工财务决算文件
1 | 竣工财务决算说明书
2 | 基本建设项目竣工财务决算报表
3 | 会计师事务所出具的竣工财务决算审计报告
4 | 项目历年投资计划批复文件
5 | 项目建设起始时间，项目概算投资金额及资金来源，项目实际完成投资金额及资金来源，项目结余资金情况等
6 | 工程造价比较分析说明，节约和超支的内容和原因及经验总结。
7 | 项目建设期间的审计报告及其他与工程相关的任何咨询报告书等
8 | 与工程项目有关的法律事务裁决书、公证书、仲裁书
9 | 其他与项目决算相关的资料
九 | 项目组织管理文件
1 | 建设项目管理制度
2 | 项目管理组织结构（部门设置）及逐级授权体制
3 | 工程管理人员配备清单（姓名、学历、专业、职称、工作年限等）
4 | 与建设项目相关的会议决议、纪要
Ⅱ | 财务管理方面
1 | 项目财务管理制度
2 | 项目财务机构设置、财务岗位责任制、
3 | 财务人员配备清单（姓名、学历、专业、职称、工作年限等）
4 | 合同付款台账（工程款）
5 | 基建会计科目的核算框架（在建工程科目明细余额表）
6 | 月度资金预算或付款计划（抽查部分月份）
7 | 物资盘点表、固定资产盘点表（年度）
8 | 会计报表
9 | 财务审计报告、内部离任审计报告
10 | 已审计结算单项工程清单
11 | 基本建设“营改增”税收筹划方案或措施
12 | 投资概算项目与财务实际发生对比表
13 | 其他物资管理、设备管理、自营工程考核等资料
14 | 月度工程进度表
Ⅲ | 内部控制方面
1 | 项目管理制度及流程文件、内部控制制度
2 | 内部控制运行方面的资料
说明：1、缺少资料需在备注栏予以说明。