鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

2021年度停产检修整体方案

编制单位：西北能化公司

2021年3月20日

目   录

一、主要完成工作	3

二、整体方案	4

1、大修组织机构及人员分工	4

2、公用物料方案	5

3、停车污水处理方案	6

三、系统开停车	7

1、系统开停车节点计划	7

2、停车准备	8

3、停车步骤	8

4、停开车置换方案	14

5、停车注意事项	17

6、开车步骤	17

四、开停车时序	22

1、停车时序	22

2、开车时序	23

五、大修重点项目对策分析	25

六、大修安全管理规定	25

七、大修环保管理规定	31

附件一：氮气使用管理规定	32

附件二：盲板一览表	34

附件三：贮煤清空方案	44

附件四：循环水接收方案	45

附件五：合成催化剂钝化方案	46

附件六：合成催化剂升温还原方案	50

附件七：变化催化剂硫化方案	56

附件八：蒸汽接收方案	62

附件九：西北能化装置内部排污申请单	63

附件十：停产检修期间停电时间计划表	64

附件十一：开停车网络图	66

为切实做好2021年停产检修工作，全面落实公司2021年生产经营目标，根据公司年度工作计划安排，拟定于5月16日为公司整体装置停车检修阶段，以合成塔更换为时间节点，工期为34天（包括系统开停车时间）。主要完成设备设施强制检定、三大机组检修、合成塔更换及工程计划项目留头工作，通过本次检修，进一步消除系统运行中的瓶颈及安全隐患，全面实现“安、稳、长、满、优”的运行目标。

# 一、主要完成工作

1、对动力锅炉炉体进行全面清理、检查、浇注料修补和喷涂耐磨材料工作；

2、对输煤皮带进行清理维护；

3、对烟气脱硫装置进行全面清理、检查和修复；

4、对动力高温加热器进行更换并技改留头；

5、对空分液氧泵进行维护保养；

6、对空分机组的空压机、汽轮机进行维检；

7、对气化渣水系统磨蚀管道进行更换；

8、对火炬系统进行维护；

9、对煤浆贮槽搅拌器进行更换；

10、对变换废锅进行查漏消漏；

11、对气化开停车优化技改留头；

12、对合成压缩机组、氨压缩机组进行维检；

13、对贫甲醇冷却器E2209备用留头；

14、对合成塔进行更换；

15、对B、C、D循环冷水塔填料进行更换；

16、对装置存在的跑冒滴漏、临时带压堵漏及安全隐患进行消缺；

17、对系统水冷设备清理、检查、维护；

18、对系统关键设备、单机设备进行全面的维护检查；

19、对系统关键仪表阀门进行维护；

20、对需要年检的压力容器、压力管道进行检测，对安全阀等安全设施重新检定；

21、对检定不合格的压力管道进行更换、检定不合格的压力容器进行修复；

22、对变换催化剂、合成催化剂、硫回收催化剂进行更换。

# 二、整体方案

## 1、大修组织机构及人员分工

1.1大修组织机构

总 指 挥：李胜、颛孙祖田

副总指挥：陈争峰、许令奇、郭勇、张荣江、陈迎、王昌济

成    员：卢军、王少武、曹绪宏、余顺、陈方悟、戴军、张甫全、武云飞、方仁付、任立志、胡振宁、毛明礼、吕彩利、梁侠、赵辉、苏光、杨勇、黄洁、陈献军、霍爱会、唐勇、刘广西、王涛、文天龙、王晓亮、张峰、张晋文、杜元亮、王辉、张蕾、瓦万林、韩涛、翟琨、贾波、陈四华、李尧、刘飞、丁小龙、杨世兴、周锁、李振亮、王胤凯、靳雷 、李祥如

1.2指挥部职责

总指挥对本次检修过程中的安全、环保工作全面负责，指挥部成员按职责分工及本职工作要求，深入现场检查和督促装置性检修准备及现场工作，检修期间每天集中汇报装置性检修过程中各项工作的进度和质量，协调解决存在问题，及时总结经验教训，提出下一步工作要求。指挥部设在生产控制中心四楼，电话0477-2274801。

1.3指挥部下设以下职能组：

1）疫情防控组

组  长：颛孙祖田

成  员：王昌济、戴军

职  责：负责统一指挥、协调、管理和部署大修期间的疫情防控工作。

2）重点项目组

职  责：负责重点项目施工质量、安全、进度、节点等工作的督促与监督。

重点项目一：甲醇合成塔更换

组  长：李胜、郭勇

成  员：卢军、余顺、黄洁、陈四华、陈献军、谢永在

重点项目二：空分机组大修

组  长：陈争锋、王昌济

成  员：卢军、陈方悟、张甫全、黄洁、陈献军、王涛、张蕾、葛冬

重点项目三：净化合成机组大修

组  长：许令奇、陈迎

成  员：卢军、曹绪宏、陈献军、王涛、黄洁、李尧、葛冬

3）施工调度组

组  长：卢军

成  员：黄洁、陈献军、张峰

职  责：负责大修指挥部各种资源的调度，对大修项目进度、质量进行检查、控制。

4）停、开车组

组  长：曹绪宏

成  员：余顺、陈方悟、苏光、杨勇

职  责：负责大修各装置的开停车调度，对装置安全置换等工作进行检查、控制。

5）应急处置组

组  长：陈争峰、张荣江

成  员：曹绪宏、方仁付、周锁

职  责：负责大修期间突发事件的协调、应急处置及物质供应工作。

6）安全环保组

组  长：王昌济

成  员：周锁、王胤凯

职  责：负责大修安全环保检查监督工作及安全环保事故的应急处理。

7）供应回收组

组  长：张荣江

成  员：武云飞、方仁付、毛明礼、靳雷

职  责：负责大修各种物资、材料的供应及废旧设备、物资的回收。

8）安全保卫、宣传报道、后勤保障及现场整顿组

组  长：戴军、任立志

成  员：吕彩利、李祥如、吴化忠

职  责：负责大修期间的现场保卫，督促检查大修现场的物资保护，做好大修的宣传、后勤保障工作及现场整顿工作。

## 2、公用物料方案

本次停车是全系统停车，届时全厂蒸汽供应全部中断，各蒸汽管网、循环水管网、锅炉给水管网、脱盐水管网、工厂风管网、火炬管网等全部停止运行。

仪表空气由空分的螺杆压缩机维持仪表空气管网正常运行，各界区如不需用仪表空气时，必须将仪表空气管网界区阀隔断加盲板或确保本界区内的仪表空气不存在大量泄露。

变换催化剂、合成催化剂卸料及需要氮气保护的其他设备采用外购液氮供应到氮气管网的模式，因为氮气供应较少，各单位使用氮气严格履行审批管理程序，不需用氮气的装置必须将氮气管网界区阀隔断加盲板，使用氮气的装置各受限空间氮气置换口必须增加盲板隔离以避免阀门泄露造成窒息。

循环水系统检修将退水短停，各车间在循环水停运期间集中进行消缺整改或维修。

工厂风管网随脱硫装置进行退出和启运。

柴油管网停车期间禁用。

由于原料煤的自燃特性，本次大修期间清空筒仓原料煤。

大修期间停用设备一律断电，如需启动填写票证。

本次大修中要对火炬装置进行检修，同时考虑整个装置停车期间无法保证正常的氮气供应，为确保系统检修中的安全，火炬系统在各车间停车置换合格后退出停用，各装置与火炬管网的连接隔断或加盲板，大修结束后恢复连接并同步用氮气进行置换，合格后各装置开始引入物料并投运各火炬管网。

大修期间各装置动火作业较多，消防系统确保正常运行；生产给水系统视实际情况进行短时停运检修，其余时间保持正常供水。

水处理车间提前降低水池液位，并做好各装置检修排放废水的接收工作。

## 3、停车污水处理方案

本次大修需要处理停车置换和设备清洗排放的污水：

动力车间：主要是脱硫废液排至事故槽严禁进入污水系统，汽包废水及其他水，总量约为100m³，水质合格；

空分车间：量较少，不用考虑；

气化车间：澄清槽、灰水槽和火炬水封罐大约2500 m³,主要超标物质为氨氮和硬度；

净化合成车间：除氧水槽约100 m³，水质合格；

水处理车间：主要为循环水，总量5000 m³，主要超标物质为COD、氨氮、PH；

各车间其他排水：主要是水冷器机械清洗用水，总量约200 m³，可能铁含量超标。

为处理以上停车退料中的高污染物废水，水处理车间提前把可生化调节池、高硬废水池、事故水池降至最低液位，气化车间把沉渣池降至最低液位，在停车中利用这些水池集中存放排放的污水，然后逐渐进行处理，合格后排出厂外，避免发生环保事故。

# 三、系统开停车

## 1、系统开停车节点计划

停产前1天，硫回收装置停车、置换、降温；氢回收装置停车、置换；

第1天，精馏装置、合成装置、低温甲醇洗装置、变换装置、气化装置、水煤浆制备、渣水处理停车，变换炉降温；

第2天，主装置系统置换，合成催化剂钝化；

第3天，合成催化剂钝化结束；

第4天，合成催化剂卸料；空分系统停车，全厂仪表空气、工艺空气由螺杆空压机提供；锅炉装置、烟气脱硫装置停车，全厂蒸汽管网停止供汽；

第5天，全系统停各压力等级的锅炉给水；合成催化剂卸料结束；

第6天，全系统停脱盐水、循环水（主装置停车前剥离一次）；系统进入全面检修阶段。

第21天，送循环水（冷态预膜5天）、脱盐水站制水；

第22天，净化合成车间除氧槽投用，外送各个压力等级的锅炉给水；

第23天，3#锅炉开车，蒸汽并网；空分汽轮机单机调试；

第24天，空分汽轮机降温；

第25天，空分机组安装联轴器；1#锅炉开车；

第26天，合成催化剂开始装填；气化炉烘炉；空分机组开车，送出合格的仪表空气、工艺空气；

第27天，冷箱加温吹扫；

第28天，空分精馏塔积液；

第29天，空分送出合格氮气、氧气，各系统置换、充压查漏；变换催化剂升温；冰机、合成机组气密、试车；

第30天，1#气化炉投料，变换催化剂硫化；

第31天，合成机组投运，合成催化剂升温还原；低温甲醇洗装置充压查漏；

第32天，变换催化剂硫化结束，低温甲醇洗接气；

第33天，合成催化剂升温还原结束，合成接气，产出粗甲醇。

第34天，2#气化炉投料；精馏装置开车，产出合格精甲醇；氢回收开车；系统恢复正常。

详见附件：《鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司2021年度停产检修开停车网络图》。

## 2、停车准备

2.1备煤筒仓、原料煤斗、动力煤斗料位停车前确认清空（详细步骤见附件《贮煤清空方案》）；

2.2水处理车间在停车前事故水池清空，以贮存开停车、检修期间大量不合格排放水；

2.3空分停车前，将液氮贮槽液位保持满液位；

2.4各车间开停车方案、置换方案已经编写完毕，经过审批并组织所有员工进行学习；

2.5落实相关大修材料到货情况，具备停车检修条件；

2.6各类技术资料准备齐全、技术指标记录完整，停产检修前后对比经济性。

## 3、停车步骤

3.1、硫回收停车

1）缓慢关小空气阀及酸性气阀，提高入反应器的酸性气温度把反应器炉温控制在高限指标，严防炉温下降过快。

2）待酸性气阀被关闭后，控制空气的补入量，使反应器进口H2S浓度小于0.05%后，关闭加空气阀，停用空气预热器，系统继续热循环，维持反应器炉温在指标高限处，沉积在系统内的硫磺尽可能蒸出。

3）1小时后，加大循环量给反应器缓慢降温，速率为小于50℃/h。

4）当硫分离器液位不再上涨时，即系统中不再有单质硫被分离时，打开硫分离器的排液及排污阀，排尽硫分离器内液硫，当有大量气体排出时为止，排净后即可按正常停车步骤停风机，停硫分离器蒸汽外送阀，开启其放空阀，系统补N2进行系统置，而后停伴热蒸汽。

6）待硫分离器出口温度小于80℃后，停洗涤泵P2301A/B，系统置换分析H2S含量小于300ppm后为置换合格，停止系统补N2。

3.2、氢回收停车

1）氢压机停车：

a、打开回路阀门，逐步关闭进气管路截止阀，逐渐降低排气压力使压缩机进入无负荷运转。

b、停机。

c、关闭氢压缩机出口阀。

2）膜系统停车：

a、手动按下停车按钮，联锁动作，普里森分离器处于封闭保护状态。

b、现场关闭膜分离器的进出口阀。

c、略开渗透气放空阀门，对膜分离系统进行缓慢泄压，膜分离部分压力为零后，关闭渗透气管线上的阀门，关闭非渗透气调节阀后截止阀。

d、通入氮气置换氢回收系统，气液分离器及过滤器排尽液体。

3.3、精馏停车

1）预塔停止加碱，停止入料，停加脱盐水。

2）加压塔、常压塔、回收塔精甲醇采出改采至粗甲醇罐T3601A/B。

3）预塔停车：

a、待预塔回流槽液位降至20%后，停预塔回流泵P3502A/B。

b、待预塔底液位降至30%时，停预后泵P3503A/B。

c、停E3506加热蒸汽。

d、开预塔充氮阀，通过预塔压力调节阀PIC3503控制预塔压力为0.05MPa，投自动模式，保证停车后塔内部处于正压（0.05MPa）。

4）加压塔停车：

a、加压塔回流槽液位降至20%时，停加压塔回流泵P3504A/B。

b、当加压塔塔釜液位降至30%后，关闭回收塔进料阀FV3512，回收塔停止进料。

c、停E3506加热蒸汽。

d、加压塔停车后，开充氮阀门维持塔内部压力处于正压（0.05MPa）。

5）常压塔停车：

a、常压塔回流槽液位下降至20%时，停常压塔回流泵P3505A/B、停回收塔进料泵P3506A/B。

b、常压塔底液位降至30%时，停塔底废水泵P3509A/B，停止送废水至气化煤浆制备工序。

c、开常压塔充氮阀门，通过常压塔压力调节阀HIC3551控制常压塔压力为0.05MPa，投自动模式，保证停车后塔内部处于正压（0.05MPa）。

3.4、合成压缩机停车

1）降低机组负荷，同时手动操作调速器缓慢降低机组转速。

2）机组在降至暖机转速1500rpm，一级密封供气将自动切换为N2密封。

3）控制室TICC操作面板按打闸按钮，机组停车，现场速关阀、调节气阀关闭。

4）机组停车后，当转速降为零,投盘车装置。

5）停主抽器，关抽气器空气阀及蒸汽阀，关主抽器蒸汽进口总阀。

6）当真空降至零后，停轴封供气，关气封调节阀及其前切断阀。

7）将表冷器液位降至低报警值，停凝结水泵，开表冷器及泵进口倒淋，排尽积水。

8）关动力蒸汽主闸阀，注意疏水。

9）卸机组缸内压力为微正压，停一级、二级密封供气（注：只要缸内有压力一、二级密封气不能停）。

10）润滑油系统持续运行，待汽机气缸温度降至100℃以下，停盘车装置，可间断盘车，每班4次。

11）当汽机气缸温度降至常温后，停油系统。

12）干气密封后置隔离气待油系统停运10分钟后再停用。

13）氮气置换：

a、按正常步骤投用机组高低压端一级、二级密封气，将机组进口低压氮气管线上的盲板拆除，打开氮气双道阀，缓慢向缸内充压；系统N2置换采用蓄压式，即充压0.40MPa后，通过机组出口放空阀XV3104将系统压力卸至0.05Mpa，如此充压，卸压重复进行多次，在各不同位置取样分析可燃气含量小于0.5％为置换合格。

b、置换合格后，关充N2阀加盲板、系统卸压至0.05MPa,停高低端一级、二级密封气。

3.5、氨压缩机停车

1）降低机组负荷，同时手动操作调速器缓慢降低机组转速。

2）机组在降至暖机转速1500rpm，一级密封供气将自动切换为N2密封。

3）控制室TICC操作面板按打闸按钮，机组停车，现场速关阀、调节气阀关闭。

4）机组停车后，当转速降为零,投盘车装置。

5）停主抽器，关抽气器空气阀及蒸汽阀，关主抽器蒸汽进口总阀。

6）当真空降至零后，停轴封供气，关气封调节阀及其前切断阀。

7）将表冷器液位降至低报警值，停凝结水泵，开表冷器及泵进口倒淋，排尽积水。

8）关动力蒸汽主闸阀，注意疏水。

9）卸机组缸内压力为微正压，停一级、二级密封供气（注：只要缸内有压力一、二级密封气不能停）。

10）润滑油系统持续运行，待汽机气缸温度降至100℃以下，停盘车装置，可间断盘车，每班4次。

11）当汽机气缸温度降至常温后，停油系统。

12）干气密封后置隔离气待油系统停运10分钟后再停用。

3.6、低温甲醇洗停车

1）将气体切换至变化岗位放空。

2）向各塔器进行充氮，维持系统压力。

3）甲醇再生及系统回温：

a、分析出E2210管程甲醇中的H2S含量，<1ppm时，表明甲醇已经完成了甲醇再生。

b、停甲醇循环。

c、将各氨冷器关闭其各自的液位自调阀，并确认其旁路阀关闭，以便蒸干液氨；系统回温。

d、当C2202底部出口甲醇温度TI2234达到10℃时，系统回温结束。

4）停甲醇水分离塔C2204，当C2204顶部出口甲醇蒸汽温度达到120℃时，表明甲醇精馏结束，关闭进料，停止进入E2215的蒸汽；停P-2205A/B。

5）系统回温结束后，即可以停C2203，关闭进料，停止进入E2211的蒸汽；停P-2206A/B。

6）系统退甲醇及停甲醇循环，排空C2201的下塔、排空V2202、排空C2201上塔、排空V2203、排空C2202上段、排空V2207、排空C2202下段、排空C2203、排空V-2204。

7）系统卸压。

8）将系统内所有塔器和管线低点的导淋上的“8”字盲板置“通”位，按照高、中、低压的顺序，分别打开各设备或管线低点的导淋阀，将系统内残留的甲醇排往V2208，排放完毕，关闭导淋阀。

3.7、变换停车

1）接调度停车通知后，切气至变换装置前放空，关闭进系统煤气入口XV2101阀和出口XV2102阀，打开放空阀PV2112控制系统压力以0.1MPa/min的速度卸压；

2）控制室关闭各废锅蒸汽阀及液位控制阀、现场关闭各废锅原料气阀、废锅脱出管网并泄尽压力、现场关闭各废锅给水阀；

3）控制好各分离器液位、关闭第三水分离器BW1；

4）当系统压力降至0.1Mpa以下时，打开N3手阀对系统进行置换，当在A2109处取样分析CO+H2＜0.5%，且系统压力泄至常压后交付检修。

3.8、气化停车

1）接调度停车通知后按下停车按钮紧停按钮，中控马上手动关闭系统去火炬的压力调节阀PV1311。

2）停车后系统保压水循环半小时。

3）气化炉泄压：控制室开XV1323,开HV1305均压PV1311前后管线后，逐渐打开背压阀PV1311并控制气化炉泄压速率小于0.1MPa/min。

4）当气化炉压力降至1.0MPa时黑水切换至渣池。

5）清洗煤浆泵及管线。

6）氮气置换。

7）烧嘴冷却水由硬管切换为软管供应。

8）启动开工抽引器。

9）拔工艺烧嘴，调节抽引蒸汽量，控制降温速率小于50℃/h。。

10）关闭烧嘴冷却水单系列总阀，停烧嘴冷却水。

11）系统水切换，将P1406供水切换为P1409。

12）锁斗系统停车

13）闪蒸系统的停车

a、气化和闪蒸系统隔离后，当真空闪蒸罐V1404液位下降后，按规程停澄清槽给料泵P1401。

b、排尽高压闪蒸罐V1401、中压闪蒸罐V1403、真空闪蒸罐V1404及各分离罐内液体。

c、用氮气N3置换闪蒸系统。

d、当澄清槽底流泵出口排出灰浆含固量小于5%时，按单体操作规程停澄清槽耙料机A1401。

3.9、空分停车

1）确认后续工序不再用气后，停止所有产品外送，开氮气放空阀FV5536B，氧气放空阀FV5539B，关氮气外送阀FV5536A，关氧气外送截止阀、氧气外送阀FV5539A,关液体产品充液阀HV5505，HV5506。

2）启动仪表空压机，切换仪表空气。

3）空压机进口导叶打手动，放空保压；开增压机一、二段防喘阀及放空阀；关闭所有不凝气排放阀。

4）停液氧泵。

5）停膨胀机。

6）关闭所有节流阀，打开下塔液空排放阀V5562下塔液体全排，然后再开主冷液氧排放阀V5564、V5566，液体全排，冷箱加温。

7）依次关闭空气去各板冷的空气进口阀，以及所有产品输出放空阀，停氮水预冷系统：停止水泵运行，关水泵进、出口阀；关FV5203、FV5204、LV5202、LV5201、开HV5205、V5201空冷塔液位全排。

8）压缩机组停车

空压机导叶关小至25％左右，防喘阀全开；增压机一、二段防喘阀全开，关小进口阀X5127，开大放空阀。

a、ITCC点击正常停车按钮，机组缓慢将转速降至600rpm。

b、按中控ITCC操作面板上紧急停车按钮，机组停车，现场观察速关阀及调节汽阀关闭。

c、当转速降为300rpm后，开顶轴油泵，当转速降为0rpm后开盘车电机，并观察汽轮机盘车转速128rpm，停轴封蒸汽、抽气器。

d、停冷凝水泵,开回流阀旁通，关冷凝液外送截止阀，开排地沟导淋控制热井液位。关蒸汽主闸阀，开导淋阀，开汽缸各部疏水阀。

e、停车后注意：油系统及盘车正常运行，待机组上下缸温度降至50℃以下时，才可以停油系统及盘车装置；注意润滑油泵运行时，必须保证密封系统压力正常（空冷器视情况而定）。

f、控制好循环水进、回水压力及进、回水温度，视情况开、停水泵或风机。

g、DCS检查所有阀门是否处于停车状态，同时注意观察所有换热器出冷箱温度是否为常温。如果温度为负，及时查出并处理掉非正常状态阀门。关闭增压机进口、液氧泵出口、所有进储槽阀门。

h、检查分子筛纯化器系统所有阀门是否处于关闭状态。

3.10、锅炉停车

1)接到调度通知后首先减少给煤量，一次风量 、返料风量和二次风量，将负荷缓慢降低，并要保持各蒸汽参数稳定。

2）当负荷降至40T/H以下时，单系统切至放空。

3）停止给煤，关闭炉侧主蒸汽阀门 ，根据汽温、汽压变化，打开对空排汽阀。

4）待燃烧室温度降至700℃以下时，停止二次风机运行，关闭二次风挡板，温度降至500℃以下时停止一次风机、返料风机和引风机运行。关闭给煤机至锅炉的阀门，以防烧坏给煤机皮带，放返料器内循环灰、停止除尘器运行。

5）关闭连续排污，将锅炉水位上至中间以上+100mm处停止给水，开启省煤器再循环门。

6）停炉后4～6小时内应紧闭所有人孔门、检查门和烟风道挡板，以免锅炉急剧冷却。

7）6～8小时后，打开烟道挡板、放灰、放渣进行自然通风，并要监视汽包水位。

8）停炉8小时后，启动引风机降温。

9）当汽包压力降至0.2～0.29MPa时，开启汽包空气门，同时对省煤器放水，炉水降至80℃以下时，把炉水放掉。

3.11、烟气脱硫停车

脱硫装置停运前吸收塔降液位至5～6米运行，并尽可能使硫铵旋流脱水干燥包装系统连续运行，尽可能降低吸收塔硫铵浆液浓度，其它箱罐保持低液位运行或尽可能排放至吸收塔，地池提前全部排到吸收塔。停运前半小时停止供氨，使pH适当降低到4.5左右运行，尽可能使吸收塔中的氨气全部消耗完。

详细步骤见各车间《大修开停车方案》。

## 4、停开车置换方案

为保证装置开停车安全，必须用惰性气体对系统所辖设备进行置换。本次置换用氮气对系统进行分段置换。

4.1准备工作

1）装置内压力泄尽；

2）各车间指定专人负责，并认真组织人员学习置换方案；

3）分析人员熟知各车间置换分析取样点。

4.2置换要求

1）空分运转正常，并保证N2纯度＞99.9%；

2）分析系统中的CO+H2≤0.2%，为停车置换合格；

3）置换不得存在死角和盲区；

4）采取憋压间断放空的方法；

5）采取分段置换；

6）置换结束后，可将仪表接头拆开排污，倒淋阀门打开，排尽管道积液，但必须在保证系统压力小于0.1MPa微正压的情况下进行。

4.3装置内置换（详细步骤见各车间《大修开停车方案》）

1）气化装置置换

N2→气化炉燃烧室→气化炉激冷室→洗涤塔→PV1311放空→火炬

洗涤塔出口管线取样分析。

2）渣水装置置换

N2→高压闪蒸罐→低压闪蒸罐→真空闪蒸罐→放空手阀

放空管出口取样分析。

3）变换装置置换

N2→煤气分离器→煤气加热器→煤气过滤器→变换炉→废锅→第一水分离器→第二水分离器→第三水分离器→PV2112→火炬

PV2112前管线取样分析。

4）净化装置置换

N2→原料气冷却器→甲醇/水分离器→吸收塔→含硫甲醇/净化气冷却器→甲醇/水分离器→PV2278→火炬

PV2278前管线取样分析。

5）冰机机组置换

N2→冰机→HV3245→氨火炬

HV3245前管线取样分析。

6）合成装置置换

N2→热交换器→合成塔→合成水冷器→高压分离器→PV3303→火炬

高压分离器取样口分析。

7）精馏装置置换

四个精馏塔的氮气分别有各自塔釜的低压氮气管线引入，控制N2压力为0.1MPa，采取间断充压、反复排放的方法。

预精馏塔置换

N2→预塔→预塔一冷→预塔回流槽→PV3503→火炬

PV3503前管线取样口分析。

加压塔置换

N2→加压塔→FV3508→加压塔回流泵→加压塔回流槽→PV3506→火炬

PV3506前管线取样口分析。

常压塔置换

N2→常压塔→常压塔冷凝器→常压塔回流槽→HV3551→火炬

HV3551前管线取样口分析。

8）硫回收装置置换

N2→加热器→硫反应器→硫冷凝器→硫分离器→洗涤塔→锅炉烟道

硫反应器出口取样口分析。

4.4外管置换

置换方法：每个装置置换时对系统相连的外管连带置换；

置换合格后各自加盲板隔离。

分析取样：取样口由生产技术部负责；

分析结果生产技术部存档。

1）合成气管线置换

a、气化装置至开工火炬的合成气管线由气化停车氮气置换时连带置换；PIA3811取压管处分析。

b、气化装置至事故火炬的合成气管线由闪蒸罐氮气置换时连带置换；

→高压闪蒸罐→

置换路线：N2→→低压闪蒸罐→ →放空阀门→外管→事故火炬

→真空闪蒸罐→

PIA3804取压管处分析。

c、气化装置与变换装置之间的合成气管线由气化炉合成气总管通入氮气，变换切断阀前放空置换；

N2→气化合成气总管→PV2101放空→合成气外管→事故火炬

PIA3804取压管处分析。

d、变换装置至事故火炬的合成气管线由变换停车氮气置换时连带置换；PIA3804取压管处分析。

e、净化装置至事故火炬的合成气管线由吸收塔停车氮气置换时连带置换；PIA3804取压管处分析。

f、合成装置至事故火炬的合成气管线由合成塔停车氮气置换时连带置换；PIA3804取压管处分析。

2）氨气管线置换

a、合成装置由冰机机组氮气置换时连带置换；PDIA3821取压管处分析。

b、烟气脱硫装置氨气管线置换

N2→氨储罐→放空手阀→外管→氨火炬；

PDIA3821取压管处分析。

3）酸性气管线置换

N2→热再生塔→热再生塔顶冷凝器→热再生塔回流罐→硫化氢馏分热交换器→硫化氢馏分氨冷器→硫化氢馏分分离器→硫化氢馏分热交换器→PV2236B→外管→酸性气火炬

PDIA3831取压管处分析。

4）氧气管线

氧气管线由PV1305泄压，压力为0MPa后关闭PV1305阀，高压氮气由HV1326充入氧管蓄压置换。

5）柴油管线

净化合成车间柴油泵进口阀插临时盲板，从柴油泵导淋处充氮，锅炉油枪、气化烘炉烧嘴末端断开，置换合格后加盲板隔离。

N2→柴油泵→外管→锅炉油枪；

N2→柴油泵→外管→烘炉烧嘴。

断口处无油喷出。

6）甲醇管线

净化装置去磨机给水槽甲醇残液，在磨机给水槽接口处断口，净化合成车间至调节阀后接入原水置换，分析排水含醇量＜0.5%，合格后磨机给水槽接口插入临时盲板。

## 5、停车注意事项

5.1氮气使用由生产技术部统一协调；

5.2催化剂充氮保护，防止氧化超温；

5.3防止高压窜低压；

5.4各装置进界区物料切断阀关闭，盲板隔离。

## 6、开车步骤

6.1、除氧器开车

1）脱盐水站送水，除氧器建液位至60%。

2）按操作规程启动1.5MPa给水泵，5.5MPa给水泵，7.5MPa给水泵。

6.2、锅炉开车

1）锅炉外部、内部检查完好。

2）锅炉上水查漏合格。

3）水压试验完毕。

4）转动机械试运行良好。

5）漏风试验成功。

6）冷态空气动力场试验记录完整。

8）3#锅炉点火烘炉，升温至750℃，开始投煤，锅炉本体升压、查漏。

9）查漏结束后蒸汽送入管网，各车间接收各个压力等级的蒸汽。

10）投用锅炉布袋除尘装置。

11）投用烟气脱硫脱硝装置。

12）各个压力等级蒸汽正常后，现场无漏点，1#锅炉启动。

6.3、空分开车

1）空压机组开车

a、确认机组所需的冷却水系统正常，并投入使用；

b、投用密封气及润滑油系统；

c、润滑油压力正常≥0.25MPa, 汽轮机完全静止，投用盘车装置；

d、建立冷凝液系统，维持热井液位60%；

e、开增压机与空压机联通阀进行补气；

f、启动空冷系统；

g、动力蒸汽暖管，待压力和高压管网压力相等，全开主蒸汽切断阀，关其旁路阀；

h、停盘车装置，打开速关阀，机组启动。

2）空压机出口压力达到0.47Mpa左右并稳定，空冷塔出口压力也达到约0.47Mpa，启动预冷系统。

3）分子筛进口温度小于15℃时投用纯化系统，接通切换程序，使分子筛纯化系统投入运行。

4）冷箱导气。

5）冷箱加温，加温过程中上塔压力控制在40～50Kpa，调整各节流阀及吹除阀的开度，使塔内气体分布均匀，不留死角，同时检测各设备露点（＜-60℃）合格后方可停止加温。

6）启动膨胀机，精馏系统冷却。

7）精馏塔积液，调整氧氮纯度，合格后，根据后续工区的需要，打开各产品外送截止阀，外送调节阀，关小放空阀，将产品送入管网。

6.4、水煤浆制备开车

1）启动磨机给水泵P1201向磨机H1201供水。

2）当水溢流出磨机时，按单体操作规程启动棒磨机系统H1201。

3）当磨机出料槽T1201液位达到50％，启动磨机出料槽泵P1206。

4）按单体操作规程启动煤称重给料机给煤。

5）取样分析煤浆浓度，当煤浆浓度达到正常值时，关闭到废浆池V1203球阀，送煤浆入T1301。

6.5、气化开车

1）空分外送氧、氮气前，气化炉具备烘炉条件。

2）1、2#烘炉预热。

3）高压煤浆泵水压试验合格。

4）锁斗循环顺控系统空试正常。

5）1、2#建立系统水循环。

6）建立工艺烧嘴冷却水循环。

7）气化炉安全联锁空试合格，阀门动作到位，时序正确。

8）启动闪蒸系统。

9）火炬系统开车，保证长明灯供气充足。

10）更换工艺烧嘴。

11）投料前置换，氧含量小于0.2%。

12）煤浆循环，保证煤浆流动性。

13）人员全部撤离气化现场后接收氧气。

14）1#气化炉投料。

15）气化炉升压查漏，特别是检修拆装的法兰和盲板处。

16）气化炉微开送气阀对外管进行暖管，温度到220℃时，向变换送气。

17）投用真空带式过滤机。

18）当甲醇洗净化气合格后，2#气化炉投料。

6.6、变换开车

1）系统置换合格。

2）开工氮气加热变换炉至220℃，并恒温4小时以上。

3）变换炉外管预热、暖管。

4）变换炉导气，催化剂硫化。（详见变换催化剂硫化方案）

5）废锅产出0.5MPa蒸汽分析合格后并网。

6）汽提塔接收分离器排液，投用汽提蒸汽，分析脱氨后的工艺冷凝液氨氮含量。

6.7、低温甲醇洗开车

1）系统置换合格。

2）系统用中压氮气充压至5.5MPa，建立甲醇循环。

3）氨冰机投用，运行正常。

4）系统冷却，塔顶温度低于-25℃。

5）投用热再生塔。

6）投用甲醇水分离塔。

7）投用甲醇喷淋。

8）导入变换气，控制循环量防止超温。

9）确认净化气中H2S和CO的含量满足要求后，送至合成装置。

6.8、硫回收装置开车

1）投用水冷却器（E2304），开启3.9MPa蒸汽，0.5MPa蒸汽疏水暖管备用；

2）按洗涤泵、罗茨风机正常开车步骤开启，进行水系统循环及系统气体循环；

3）引高压锅炉给水，建立废锅、硫冷凝器液位；

4）催化剂升温；

5）待炉温升至大于180℃时，导入酸性气；

6）待硫分离器有液位生成时，联系包装准备放硫。

6.9、合成开车

1）氨冰机开车：

a、投用各级密封气；

b、隔离气投用10分钟参数稳定后，建立油循环；

c、润滑油压力正常≥0.25MPa, 汽轮机完全静止，投用盘车装置；

d、建立冷凝液系统，维持热井液位60%；

e、投汽封调节系统；

f、建立表面凝汽器真空系统；

g、动力蒸汽暖管，待压力和高压管网压力相等，全开主蒸汽切断阀，关其旁路阀；

h、压缩机缸体氮气置换；

i、压缩机缸体及工艺气系统氨气置换；

j、停盘车装置，打开速关阀，机组启动，当机组进口压力达90KPa(A)时，检查机组运行状况正常,低温甲醇洗装置可以用氨，甲醇洗各氨冷却器蒸发的气氨返回机组进口建立闭路循环。

2）合成机组开车：

a、投用各级密封气；

b、隔离气投用10分钟参数稳定后，建立油循环；

c、润滑油压力正常≥0.25MPa, 汽轮机完全静止，投用盘车装置；

d、建立冷凝液系统，维持热井液位60%；

e、投汽封调节系统；

f、建立表面凝汽器真空系统；

g、动力蒸汽暖管，待压力和高压管网压力相等，全开主蒸汽切断阀，关其旁路阀；

h、压缩机缸体氮气置换；

i、停盘车装置，打开速关阀，机组启动，建立合成回路系统氮气循环。

3）合成回路开车：

a、置换合成圈；

b、合成催化剂升温至180℃，并恒温4小时以上；合成催化剂纯氢还原（详见甲醇合成催化剂升温还原方案）；

c、合成系统导气，通过机组缓慢提高合成压力至5.3～8.0MPa(G)；

b、当合成塔开始反应，甲醇分离器正常后，向中间罐区送粗甲醇；

c、合成塔温度正常，汽包压力升至2.5MPa时，逐步并入管网。

6.10、氢回收开车

1）氮气置换合格。

2）投用预处理。

3）膜分离部分的充压。

4）建立非渗透气流量。

5）建立渗透气流量。

6）氢压缩机按操作规程开车，送往合成气压缩机K3101系统。

6.11、精馏开车

1）氮气置换合格。

2）预精馏塔进料开车，待预塔各压力（塔顶:0.03MPaG/塔釜：0.04MPaG），温度(塔顶：74.7℃/塔釜：78℃)，液位(塔釜：70%、回流槽：70%)指标合格且稳定30分钟之后，即可向加压塔进料。

3）加压塔、常压塔开车，待加压塔各压力(塔顶:0.80MPaG/塔釜：0.82MPaG)，温度(塔顶：122℃/塔釜：128℃)，液位(塔釜：70%、回流槽：50%)指标基本正常后，打开加压塔采出调节阀及其前后切断阀，投用加压塔精甲醇冷却器，初期试采甲醇进粗醇槽，待分析合格后切换至精甲醇储槽。待常压塔各部压力(塔顶:0.03MPaG/塔釜：0.04MPaG)，温度(塔顶：71℃/塔釜：102℃)，液位(塔釜：75%、回流槽：70%)指标基本正常后，打开常压塔采出调节阀及其前后切断阀，投用常压塔精甲醇冷却器，初期试采甲醇进粗甲醇槽，待分析合格后切换至精甲醇储。

6.12、成品罐区接收甲醇

1）检查成品罐区液位、压力、温度正常。

2）精甲醇产出后接收成品。

详细步骤见各车间《大修开停车方案》。

# 四、开停车时序

## 1、停车时序

停车前1天：

10:00硫回收装置停车、置换、降温；

16:00氢回收装置停车、置换。

第1天：

2:00气化煤斗清空，1、2#制浆系统停车，棒磨机、出料槽清水置换（4小时）；

6:00精馏系统停车；

8:00 2#气化炉减负荷，停车、泄压、置换、降温（56小时）；

10:00煤浆贮槽液位降至最低，合成装置停车、置换、催化剂降温；变换切气至火炬，净化装置停车，泄压、置换、甲醇溶液再生（12小时）；3#气化炉停车、泄压、置换、降温（56小时）；

12:00变换系统置换、催化剂降温（46小时）；

16:00渣水系统排水、置换、拆人孔通风冷却；

22:00氨压机系统插临时盲板，置换（20小时）。

第2天：

8:00合成圈置换合格，合成催化剂开始钝化（46小时）；

18:00氨冰机系统置换合格。

第3天：

10:00变换催化剂降至常温；

12:00净化装置氮气吹扫、置换。

第4天：

6:00合成催化剂钝化、降温结束；全系统置换合格；空分精馏系统停车，全厂氮气停供，工艺处理所需氮气由液氮泵提供，排液（4小时）；

8:00合成催化剂开始卸料（48小时）；

10:00冷箱加温（12小时加温至零度以上）；

22:00空压机组停车，全厂仪表空气、工艺空气由螺杆空压机提供，机组降温（40小时）；

22:30 2#、3#锅炉减负荷、停车，降温（40小时）；全厂蒸汽管网停止供汽；

23:00蒸汽减温器停用，全厂停1.5MPa、5.5 MPa锅炉给水，排尽管道积液备检。

第5天：

8:00气化炉降温至150℃以下，停7.5MPa锅炉给水，排尽管道积液备检。

第6天：

8:00合成催化剂卸料完毕；

10:00锅炉温度降至80℃以下停止进水，全厂停脱盐水；

14:00空压机组降温完毕，全厂停循环水；

全系统进入大修阶段。

## 2、开车时序

第21天：

8:00启动循环水泵送水，全厂接收循环水（预膜5天）；

10:00脱盐水站制水，全厂接收脱盐水。

第22天：

10:00净化合成车间除氧槽投用，全厂接收7.5MPa、5.5MPa、1.5MPa等级的锅炉给水。

第23天：

8:00送动力煤至煤斗； 3、1#锅炉烘炉升温；

14:00 3#锅炉投煤；升压查漏，稳定运行（2小时）；烟气脱硫开车；

16:00蒸汽并网，全厂接收各个压力等级的蒸汽（2小时）；

18:00汽轮机单机调试（8小时）。

第24天：

2:00汽轮机单机调试结束，缸体降温。

第25天：

15:00 1#锅炉烘炉升温；

20:00安装空分机组联轴器（6个小时）；

21:00 1#锅炉投煤；升压查漏，稳定运行（2小时）蒸汽并网。

第26天：

2:00 空压机组暖机（3小时）、升速（1小时）；

6:00空分机组提压（2小时）；

7:00合成塔开始装填催化剂（72小时）；

8:00空分机组供全厂仪表空气、工厂空气；预冷系统、纯化系统投用（16小时）；

10:00气化炉升温（48小时）；

第27天：

0:00冷箱加温、膨胀机加温（加温至各设备出口温度接近进口温度22小时）；

22:00露点合格，空分精馏塔导气；

第28日：

0:00空分精馏塔积液（36小时）；

10:00气化炉升温至1000℃恒温。

第29天：

0:00水煤浆制备，建立大槽液位；

7:00合成塔装填催化剂完毕；

12:00空分产出合格氧气、氮气；

12:10全厂供0.5MPa氮气，全系统氮气置换；

13:00变换催化剂升温（20小时）、热紧；

14:00合成机组和氨压缩机组油循环、汽轮机单机调试（16小时）。

第30天：

6:00合成、氨压缩汽轮机单机调试结束，缸体降温；安装联轴器（24小时）；

9:00变换催化剂升温结束、恒温；

11:00 1#气化炉投料，升压、热紧、查漏；

14:00变换接气、催化剂硫化（42小时）。

第31天：

6:00合成机组投运，合成催化剂升温还原（60小时）；

10:00甲醇洗装置充压循环，查漏，氨压缩机组投运。

第32天：

8:00变化催化剂硫化结束，低温甲醇洗装置接气；

16:00低温甲醇洗净化气总硫合格；

18:00硫回收开车。

第33天：

18:00合成催化剂升温还原结束；

20:00合成接气，产出粗甲醇。

第34天：

10:00 2#气化炉投料，升压、热紧、查漏；

14:00变换并气；

15:00精馏开车、调纯（6小时）；

21:00产出精甲醇；

22:30负荷加至60m3，合成催化剂低负荷生产期24小时。

# 五、大修重点项目对策分析

本次大修工艺项目674项，土木防腐保温项目28项，仪表项目114项，电气项目89项，共计905大修项目，其中重点项目2项，分别为

1、合成塔更换项目

说明：周期长，专业性强，现场环境不利安装，焊接质量要求高，联系外协单位施工。

详见《甲醇合成塔更换专项施工方案》

2、三大机组维修项目

说明：专业性强，拆装复杂，联系外协单位施工。

详见《空分汽轮机检修方案》、《合成气、氨冰机汽轮机检修方案》、《合成气压缩机检修方案》、《氨压缩机组检修方案》

# 六、大修安全管理规定

1、停车前的准备

1.1停车前要组织职工认真学习停产检修方案及安措环措方案，提高职工安全意识和自我防范事故的能力，确保本单位大修安全无事故 。

1.2所有检修项目必须严格制定检修方案和安全措施，精心准备、精心组织、精心实施、精心保障、精心总结，明确检修负责人及安全负责人，实行双人双责。

1.3项目进行检修前必须严格按规定规范办理各类设备检修安全作业证，并严格履行审批程序。

1.4为确保安全，每个检修项目必须有两个人以上方能进行作业。进入检修作业现场，必须按规定穿戴好劳动防护用品，特殊作业环境应按规定穿戴好特种劳动防护用品。

1.5审查承包商队伍资质、特殊作业人员资质，并对其作业人员进行安全培训，培训合格后方可进入现场进行检修作业。

2、停车前的安全检查

2.1检修单位由专人负责对检修作业使用的起重机械、电气焊工具、手持电动工具、扳手、管钳、锤子等各种工器具进行认真检查、检测，检查、检测结果须存档备查，不符合检修作业安全要求的工器具一律不得使用。

2.2对检修作业用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等器材设备应经专人检查，保证完好可靠，并合理放置。

2.3要对检修现场的所有爬梯、栏杆、平台、蓖子板、盖板等进行检查确认，保证安全可靠。

2.4对检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等，应填平和铺设与地面平齐的盖板，或设置围栏和警告标志，并设夜间警示红灯。

2.5对存在有腐蚀性介质或对人员有伤害的危险介质的检修现场应备有冲洗用水源。

2.6凡需夜间检修的作业现场，应设有符合安全要求、足够亮度的照明装置。

2.7凡需断电的设备，在检修前应切断电源，并经启动复查确认无电后，在电源开关处挂上“禁止启动”的安全警示标志并锁定。

3、设备安全交出

3.1化工车间停车必须按停车方案、停车操作票进行操作，票证使用后应存档备查。

3.2置换应切断一切有毒有害介质来源，严防有毒有害介质倒回，危及操作及检修人员的人身安全。设备必须经清洗、置换，分析合格达到安全标准后，方可办理设备交接手续（有关电源必须从配电盘上予以切断，拔出熔断器及锁定）。

3.3清洗、置换、分析合格的标准：

1）氧含量一般为 18%～21%，在富氧环境下不得大于 23.5%。

2）有毒气体（物质）浓度应符合工作场所有害因素职业接触限值的规定。

3）可燃气体浓度：当被测气体或蒸气的爆炸下限≥4%时，其被测浓度应≯0.5%（体积百分数）；当被测气体或蒸气的爆炸下限＜4%时，其被测浓度应≯0.2%（体积百分数）。

3.4主要阀门、电气开关需挂上禁动牌并锁定，危险地区需挂上警告牌。

4、动火作业安全规定

4.1动火作业必须按危险等级办理相应的“动火安全作业证”，动火证只能在批准的时间和范围内使用，一份“动火安全作业证”只准在一个动火点使用。如果同一个动火点有多人同时动火，所有动火人应分别在“动火安全作业证”上签字。

4.2进入受限空间、高处等进行动火作业时，还必须执行《化学品生产单位受限空间作业安全规范》和《化学品生产单位高处作业安全规范》的规定。

4.3动火作业前，应认真检查电（气）焊等动火作业所用工具的安全可靠性，严禁作业工具带“病”使用。

4.4使用气焊切割动火作业时，乙炔气瓶、氧气瓶不得靠近热源，不得放在烈日下曝晒，须采取防晒措施，并禁止放在高压电源线及生产管线的正下方。两瓶之间应保持5米以上的安全距离，与动火作业点明火处应保持10米以上的安全距离。

4.5乙炔气瓶、氧气瓶内气体均不得用尽，必须留有不小于0.05MPa的余压。乙炔气瓶不得卧放，氧气、乙炔气瓶不能混装。

4.6凡需动火作业的设备、容器、管道等，应采取可靠的安全隔离措施。如：加上盲板或拆除一段管线，并切断电源。清洗置换合格，符合动火作业的安全要求。

4.7高处动火作业应采取防止火花飞溅的措施，五级以上大风天气，应停止室外高处动火作业。

4.8严禁用氧气瓶吹风。在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业，氧含量不得超过 21%。焊接、切割作业完毕后不得将焊（割）器具遗留在设备或容器内。

4.9动火作业完毕，动火人和监火人以及参与动火作业的人员应清理现场，监火人确认无残留火种后方可离开。

4.10严禁用挥发性强的易燃液体，如汽油、香蕉水等清洗设备、地坪、衣物等。

5、受限空间作业安全规定

5.1凡进入各类塔、釜、槽、罐、炉膛、管道、容器以及地下室、阴井、地坑、下水道或其他封闭场所作业，须严格遵守原化工部颁发的《进入容器、设备的八个必须》，必须按规定办理“受限空间安全作业证”。

5.2未经处理的敞开设备或容器，应当作密闭容器对待，严禁擅自进入，严防中毒窒息。

5.3受限空间作业，在受限空间外应设有专人监护，监护人员不得脱离岗位。进入受限空间前，监护人应会同作业人员检查安全措施，统一联系信号。

5.4在进入设备、容器之前，该设备、容器必须与其它存有有毒有害介质的设备、容器或管道进行安全隔绝，如：加盲板或拆除一段管道。严禁用其它方法如：加水封或关闭阀门的方法代替。

5.5受限空间带有搅拌器等用电设备时，应在停机后切断电源，上锁并加挂警示牌。

5.6设备内作业因工艺条件、作业环境发生变化，检修人员感觉异常，并有可能危及作业人员人身安全时，必须立即撤出设备或容器。若需再次进入设备、容器作业时，须对设备或容器重新进行处理，并分析合格，确认安全后，方准许继续作业。

5.7在设备或容器内作业，应根据具体情况按规定规范搭设安全梯或架子，并配备救护绳索、灭火器、氧气呼吸器等应急救援器材，设备或容器外应有专人监护，确保应急撤离需要。

5.8加强受限空间内的通风换气，通风设施须设专人看管，未经该项目负责人许可不得随意切断风源。

5.9谨防受限空间内解析出有毒有害介质，必要时应增加安全分析频率，加强监护工作。

5.10作业人员必须会熟练正确使用二小时氧气呼吸器、灭火器等应急救援器材，确保自身及他人的安全。

6、用电安全规定

6.1电气设备检修作业必须严格执行公司《电气设备安全检修规定》的规定。

6.2电气工作人员必须认真执行工作票制度，认真落实保证安全的技术措施和组织措施。工作票由指定签发人签发，经工作许可人许可办妥工作许可手续后方可作业。

6.3不准在电气设备、线路上带电作业。停电后，应将电源开关处锁定和拆下熔断器，同时挂上禁动牌。

6.4在停电线路和设备上装设接地线前，必须放电、验电，确认无电后，在工作地段两侧挂上接地线，凡有可能送电到停电设备和线路工作地段的分支线，也要挂地线。

6.5所有临时安装在室外的电气配电盘、开关设备，必须有防雨淋设施，临时电线的架设须符合有关安全规定。

6.6手持电动工具（手电钻、磨光机等）,必须经电气作业人员检查合格备案后，贴上检验标记，方能投入使用。

6.7手持式电动工具、移动电器等设备应优先选用额定剩余动作电流不大于30 mA、一般型（无延时）的剩余电流保护装置。

6.8特殊场所照明安全电压应符合下列规定：

1) 使用行灯电源电压不应大于36V，且必须带有金属保护罩。

2) 在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压应不大于24V。

3) 在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作照明，电源电压应不大于12V。

6.9各车间应指定专人负责停电、送电联系工作，设备交出检修前必须联系电气车间彻底切断电源，严防倒送电。

7、防高处坠落和物体打击

7.1高处作业前，必须按规定办理“高处安全作业证”，采取可靠的安全措施，指定专人负责，专人监护，各级审批人员严格履行审批手续。审批人员应赴高处作业现场检查确认安全后，方可批准。

7.2高处作业人员应正确佩带安全带，不准穿硬底鞋和易滑的鞋。安全带应系挂在作业位置上方牢固可靠的构件上。患有“高处作业职业禁忌症”的职工，不得参加高处作业。

7.3高处作业用的脚手架的搭设必须符合规定，认真选料，按规定铺设固定跳板，必要时跳板应采取防滑措施，所用材料须符合有关安全要求，脚手架用完后应立即拆除。

7.4高处作业所使用的工具、材料、零件等必须装入工具袋内，上、下时手中不得持物。输送物料时应用绳索起吊，严禁抛卸。易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取安全措施，防止意外坠落伤人。

7.5高处作业与其它作业交叉进行时，必须按指定的路线上、下，禁止上、下垂直作业，若必须垂直进行时，应采取安全可靠的隔离措施。

7.6高处作业应严防触电、化工放空和其它作业的干扰和伤害。

7.7高处作业须视现场状况设置警戒区域，并悬挂警示牌。

7.8清理电缆沟、抬运盖板，以及搬运笨重物件时，应统一指挥，协调动作。

8、吊装作业安全规定

8.1起重机械、器具必须事先检查合格，粘贴署名的“检查合格证”，并应严格遵守“十不吊”的规定。

8.2起重机械的操作、司索、指挥人员应经过专业培训，考核合格后，持有效证件上岗。吊装重物前必须进行试吊检查。

8.3凡吊装10吨以上的物件，必须按规定办理“吊装安全作业证”。吊装质量大于等于 40t 的重物和土建工程主体结构，应编制吊装作业方案。吊装物体虽不足 40t，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重，以及在作业条件特殊的情况下，也应编制吊装作业方案、施工安全措施和应急救援预案。填好的《作业证》与吊装方案一并报公司安全管理部门负责人审查，并由生产技术部门负责人批准后方可实施。一级吊装作业须由公司安全负责人或总工程师终审批准。

8.4严禁利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

8.5吊装作业必须分工明确，并按《起重吊运指挥信号》统一信号，统一指挥。

8.6大型吊装作业现场应设警戒区域，设安全警示标志，严防无关人员随意进入。

8.7轮胎式起重机作业前，应全部伸出支腿，确认地基承载力后在撑脚板下垫方木，保证车架上安装的回转支承平面处于水平状态，其倾斜度不应大于0.5%。

8.8利用两台或多台起重机械吊运同一重物时，升降、运行应保持同步；各台起重机械所承受地载荷不得超过各自额定起重能力的80％。

8.9当起重臂吊钩或吊物下面有人，吊物上有人或浮置物时，不得进行起重操作。

8.10卷扬机不得用于运送人员。露天作业的卷扬机应有防雨措施。外露传动部位防护罩应齐全完好。

8.11卷扬机安装地点应平整，与基础或底架的连接应牢固，不得有滑动倾斜现象。当重物吊装悬空时，卷扬机前不得站人。

8.12卷扬机在开车前，应先用手扳动机器空转一圈，检查零部件及制动器，确认无误，再进行作业。正在使用中的卷扬机，如发现钢丝绳在卷筒上的绕向不正，必须停车后方可校正。

8.13吊装作业中，夜间应有足够的照明。室外作业遇到暴雨及6级以上大风时，应停止作业。

9、防机械伤害

9.1所有机械的传动部分及机械设备容易对人员造成伤害的部位均应有防护装置，没有防护装置不得投入使用。

9.2机械设备启动前应事先发出信号，以提醒他人注意。

9.3打击工具的固定部位必须牢固，作业前均应检查其紧固情况，合格后方可投入使用。

9.4手持电动工具的危险运动零、部件的防护装置(如防护罩、盖等)不得任意拆卸。

9.5手持电动工具工具在发出或收回时，保管人员必须进行一次日常检查；在使用前，使用者必须进行日常检查，确保安全。

9.6机械设备未停稳前，不应用手脚或其他物件强制停止。

9.7用机械切割管子时应垫平卡牢，用力不得过猛，临近切断时应用手或支架托住工件。砂轮切管机砂轮片应完好。操作者应戴防护眼镜，并应站在侧面。

10.盲板抽堵作业安全规定

10.1盲板抽堵作业实施作业证管理，作业前应办理《盲板抽堵安全作业证》。

10.2盲板属地车间应预先绘制盲板位置图，对盲板进行统一编号，并设专人负责。盲板抽堵作业单位应按图作业。

10.3作业人员应对现场作业环境进行有害因素辨识并制定相应的安全措施。

10.4盲板抽堵作业应设专人监护，监护人不得离开作业现场。

10.5在作业复杂、危险性大的场所进行盲板抽堵作业，应制定应急预案。

10.6在有毒介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时，系统压力应降到尽可能低的程度，作业人员应穿戴适合的防护用具。

10.7在易燃易爆场所进行盲板抽堵作业时，作业人员应穿防静电工作服、工作鞋；距作业地点30 m内不得有动火作业；工作照明应使用防爆灯具；作业时应使用防爆工具，禁止用铁器敲打管线、法兰等。

10.8在强腐蚀性介质的管道、设备上进行抽堵盲板作业时，作业人员应采取防止酸碱灼伤的措施。在介质温度较高、可能对作业人员造成烫伤的情况下，作业人员应采取防烫措施。

10.9高处盲板抽堵作业应按高处作业安全规范的规定进行。

10.10不得在同一管道上同时进行两处及两处以上的盲板抽堵作业。

10.11抽堵盲板时，由盲板属地车间设专人统一指挥作业，逐一确认并做好记录。

10.12每个盲板应设标牌进行标识，标牌编号应与盲板位置图上的盲板编号一致。

10.13盲板抽堵作业结束，由盲板抽堵作业单位、盲板属地单位专人共同确认。

11、厂区交通安全

11.1严格遵守厂区交通规则，严禁扒车、抢道、人货混装。

11.2机动车在无限速标志的厂内道路行驶时，不得超过15km/h。

11.3机动车车厢以外的任何部位或电瓶车、起重车、平板车，严禁载人。

11.4严禁无证驾驶机动车辆。

11.5在道路上断路动土时，按规定办理《断路证》和《动土安全作业证》，应在施工路段设置安全设施，夜间须悬挂红灯，以提醒他人。

11.6严禁车辆和检修用的设备、材料占用交通道路，临时需占用，应经有关部门的批准。

# 七、大修环保管理规定

1、有毒有害、易燃易爆气体、氮气置换，通过火炬放空燃烧后高空稀释排放。

2、准备集油桶，废旧润滑油回收至集油桶后存放至指定位置，严禁废油乱倒。

3、煤灰、锅炉灰倒入临时堆放点，并采取防雨措施，标识完整、醒目，严禁带水冲洗排放至地下管网。

4、各车间需要排污至水处理装置的，必须先申请后排放（附件《西北能化装置内部排污申请单》）。

5、各车间需要废气排放至火炬处理的，必须先申请后排放。

6、大修期间产生的工业垃圾及时清理，保温拆除尽量保证其完整可再用性，无法使用的废旧保温材料集中存放至指定地点，严禁随意丢弃。

# 附件一：氮气使用管理规定

2021年度西北能化公司停产检修氮气使用管理规定

公司各单位：

本次全公司系统性计划停车检修，时间紧、任务重、外协单位多，各装置停开车时间不一致、各介质装置间互相穿插利用，为保证检修作业和人员的安全以及运行装置的稳定，特对各种氮气使用做出如下规定，本规定适用于西北能化公司所有生产作业活动中氮气的使用。

一、停产检修期间专项规定

1、各化工装置现场氮气需有明显标识（标明介质），并在导淋处挂牌标明。仪表气与工艺空气不得有任何形式的联通。

2、所有单位人员进入受限空间禁止用管道输送的气体进行降温。

3、各单位使用氮气必须取得调度室同意，在调度室统一指挥下，有序使用。

4、各化工装置催化剂（触媒）使用氮气降温、置换、再生，应分析合格后使用。

5、大修期间，氮气（包括其他介质）的接收各单位应出具书面联络签，保证接收介质管线上的作业已结束，受限空间、设备无人作业或者有人作业但已进行了有效的隔离。调度室接到书面联络签方可同意输送。

6、检修公司气动工具所需工艺空气的须由所在化工界区相关人员确认。

二、处罚规定

1、各单位不遵守调度令，违规使用氮气未造成严重后果者每次处罚2000~5000元；造成严重后果者，按法律、法规和公司相关文件处理。

2、外协联系单位应按本规定监督好外协单位，并遵守属地管理原则，违反本规定者，按公司相关管理规定处罚业务联系单位。

3、本规定自下发之日起执行。

三、氮气特征及处置措施

1、氮气危害

1.1 氮气是一种无色无臭的窒息性气体，比空气稍轻（比重为0.97）。空气中氮气含量过高，氧气浓度下降到19.5%以下时，就可能造成人员缺氧窒息。吸入浓度不太高的氮气时，可能引起胸闷、气短、疲软无力，继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，可能进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度的氮气（氮气浓度大于90%），可迅速导致人员出现昏迷、呼吸心跳停止而致死亡。

1.2 暴露于氮气危害环境中的人员，在出现明显征兆或症状之前，其生命可能已处于危险状态，应立即脱离现场，移送至空气新鲜处，并迅速进行医疗救护。

2、使用要求

2.1 禁止使用氮气用于以下目的：

2.1.1一般的表面清理（包括工艺区域、维修车间、室外工作区域、任何设备），除非工艺中要求使用氮气作为吹扫介质且进行了安全排放。

2.1.2气动工具的驱动，禁止做为气动工具的驱动。

2.1.3作为工艺、仪表的替代或备用气源，除非经过风险评估已确认所有潜在的危害，采取了风险削减和控制措施，并且有文件化的管理程序。

2.1.4在可能有人存在的区域中进行工程应急、冷却或灭火。

2.2使用氮气前应得到批准(包括使用氮气作为压力测试介质)，且有相应的控制措施。

2.3各单位应定期对可能处在氮气危害环境中工作的员工（包括承包商员工）进行培训，培训包括氮气的危害、相关作业安全要求、预防窒息和急救的知识等内容。

2.4在使用氮气的作业场所应配备相应的防护用品和装备，并制定紧急情况下的应急措施。接触液态氮的操作人员还应进行皮肤和眼部等部位的防护。

2.5 日常工作中氮气使用的安全要求应在操作规程中说明。

2.6氮气系统中的氮气瓶、管线、储罐、氮气取用连接点等应有统一、明显的标识。

2.7在任何情况下氮气管线都不能与呼吸空气管道相互连接。

2.8氮气取用连接点的接口优先采用螺纹管、双向接头和法兰连接。

2.9 报废的氮气系统应及时拆除。停用的氮气系统应及时移开，不能移开的，应进行有效隔离，使用末端必须封堵，并设置安全标识。

3、其他要求

3.1使用氮气的实验室、化验室等密闭空间应保持良好的通风，配备具有声光报警功能的测氧仪，并在入口处设置安全标识。

3.2对于可能有氮气存在的设备、容器，在所有可能的人员出入口处都应设置清晰可见的安全标识。

3.3 氮气瓶的储存和搬运应符合《气瓶使用安全管理规范》的要求。

# 附件二：盲板一览表

| 停产检修盲板统计一览表 |
| --- |
| 净化合成车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 位号 | 所在管线号 | 所在位置 | 介质 | 温度℃ | 压力Mpa | 状态 | 盲板类型 | 责任人 |
| 1 | JH001 | MD-22005A-25-B01B | 喷淋甲醇排污管线 | 甲醇 | 40 | 8 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 2 | JH002 | MD-22002A-25-B01B | FV2202导淋排污管线 | 甲醇 | 40 | 8 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 3 | JH003 | MD-22002A-25-B01B | FV2202导淋排污管线 | 甲醇 | 40 | 8 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 4 | JH004 | MD-22012A-25-B46B | V2201排污管线 | 甲醇 | -15 | 5.5 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 5 | JH005 | MD-22004A-40-B46B | V2201排污管线 | 甲醇 | -15 | 5.5 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 6 | JH006 | N2-22001-40-F02 | N2管线 | 氮气 | 15 | 5.5 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 7 | JH007 | MD-220084-50-B46B | C2201塔底排污管线 | 甲醇 | -15 | 5.5 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 8 | JH008 | MD-22003A-40-B46B | FV2205阀后排污管线 | 甲醇 | -15 | 5.5 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 9 | JH009 | MD-22010A-40-B46B | E2206半贫甲醇排污管线 | 甲醇 | -35 | 5.5 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 10 | JH010 | MD-22007A-40-B46B | E2205进口排污管线 | 甲醇 | -18 | 5.5 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 11 | JH011 | AF-22005A-25-B36 | E2205排污管线 | 液氨 | -35 | 70KPa | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 12 | JH012 | MD-22005A-40-B46B | E2206半贫甲醇排污管线 | 甲醇 | -35 | 5.5 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 13 | JH013 | MD-22006A-40-B46B | E2206排污管线 | 甲醇 | -25 | 0.4 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 14 | JH014 | MD-22131-50-B46B | E2206排气管线 | 甲醇 | -25 | 0.4 | 盲 | 插板 | 杨斌 |
| 15 | JH015 | MD-22011A-40-B46B | E2207排污管线 | 甲醇 | -23 | 0.5 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 16 | JH016 | MD-22042A-40-B46B | E2207甲醇排污管线 | 甲醇 | -21 | 5.5 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 17 | JH017 | MD-22132-50-B46B | E2207排气管线 | 甲醇 | -23 | 0.5 | 盲 | 插板 | 杨斌 |
| 18 | JH018 | MD-22013A-40-B46B | E2207甲醇排污管线 | 甲醇 | -21 | 5.5 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 19 | JH019 | AF-22006A-25-B36 | E2204排污管线 | 液氨 | -35 | 70KPa | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 20 | JH020 | MD-22119A-40-B46B | E2219进液管排污管线 | 甲醇 | -28 | 5.5 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 21 | JH021 | AF-22007A-25-B36 | E2219排污管线 | 液氨 | -35 | 70KPa | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 22 | JH022 | MD-22090A-40-B46B | LV2204导淋排污管线 | 甲醇 | -28 | 5.5 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 23 | JH023 | MD-22090A-40-B46B | LV2204导淋排污管线 | 甲醇 | -28 | 5.5 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 24 | JH024 | MD-22014A-40-B46B | V2202出口管排污管线 | 甲醇 | -52 | 1.1 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 25 | JH025 | MD-22015A-40-B46B | V2202排污管线 | 甲醇 | -52 | 1.1 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 26 | JH026 | MD-22138A-40-B46B | LV2206导淋排污管线 | 甲醇 | -21 | 5.5 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 27 | JH027 | MD-22138A-40-B46B | LV2206导淋排污管线 | 甲醇 | -21 | 5.5 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 28 | JH028 | MD-22016A-40-B46B | V2203出口管排污管线 | 甲醇 | -53 | 1.1 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 29 | JH029 | MD-22017A-40-B46B | V2203排污管线 | 甲醇 | -53 | 1.1 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 30 | JH030 | MD-22128A-40-B46B | LV2218导淋排污管线 | 甲醇 | -53 | 1.1 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 31 | JH031 | MD-22128A-40-B46B | LV2218导淋排污管线 | 甲醇 | -53 | 1.1 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 32 | JH032 | N2-22003-40-F02 | V2202充氮管线 | 氮气 | 15 | 5.5 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 33 | JH033 | PG-22008-150-B46B-C | 闪压机进口 | 闪蒸汽 | -20 | 1.1 | 通 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 34 | JH034 | N3-22016-50-B01 | 闪压机充氮管线 | 氮气 | 15 | 0.35 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 35 | JH035 | 设备内部管道 | 闪压机管线 | 闪蒸汽 | 160 | 3.6 | 通 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 36 | JH036 | PG-22010-80-F02A | 闪压机出口 | 闪蒸汽 | 35 | 6.05 | 通 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 37 | JH037 | MD-22133-50-B46B | E2208排气管线 | 甲醇 | -55 | 0.4 | 盲 | 盲板 | 杨斌 |
| 38 | JH038 | MD-22026A-40-B46B | E2208管程出口排污管线 | 甲醇 | -55 | 8 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 39 | JH039 | MD-22025A-40-B46B | E2208壳程进口排污管线 | 甲醇 | -58 | 0.4 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 40 | JH040 | MD-22018A-40-B46B | V2207排污管线 | 甲醇 | -30 | 0.1 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 41 | JH041 | MD-22027A-25-B46B | P2202A泵出口排污 | 甲醇 | -30 | 0.5 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 42 | JH042 | MD-22027A-25-B46B | P2202A泵出口排污 | 甲醇 | -30 | 0.5 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 43 | JH043 | MD-22029A-25-B46B | P2202B泵出口排污 | 甲醇 | -30 | 0.5 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 44 | JH044 | MD-22029A-25-B46B | P2202B泵出口排污 | 甲醇 | -30 | 0.5 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 45 | JH045 | MD-22021A-40-B46B | P2202A泵进口排污 | 甲醇 | -30 | 0.1 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 46 | JH046 | MD-22021A-40-B46B | P2202A泵泵体排污 | 甲醇 | -30 | 0.1 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 47 | JH047 | MD-22020A-40-B46B | P2202B泵泵体排污 | 甲醇 | -30 | 0.1 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 48 | JH048 | MD-22020A-40-B46B | P2202B泵进口排污 | 甲醇 | -30 | 0.1 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 49 | JH049 | MD-22019A-40-B46B | E2208壳程排污管线 | 甲醇 | -55 | 0.4 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 50 | JH50 | N3-22005-50-B01 | V2207闪蒸汽管线充氮管线 | 氮气 | 15 | 0.35 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 51 | JH51 | MD-22140A-25-B46B | LV2216阀门导淋排污管线 | 甲醇 | -54 | 1.1 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 52 | JH52 | MD-22140A-25-B46B | LV2216阀门导淋排污管线 | 甲醇 | -54 | 1.1 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 53 | JH53 | MD-22035A-40-B46B | C2202塔底排污管线 | 甲醇 | -30 | 0.09 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 54 | JH54 | MD-22034A-40-B46B | P2201A泵进口排污管线 | 甲醇 | -58 | 0.09 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 55 | JH55 | MD-22030A-25-B46B | P2201A泵泵体排污管线 | 甲醇 | -58 | 0.09 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 56 | JH56 | MD-22030A-25-B46B | P2201A泵出口排污管线 | 甲醇 | -58 | 0.4 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 57 | JH57 | MD-22030A-25-B46B | P2201A泵出口排污管线 | 甲醇 | -58 | 0.4 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 58 | JH58 | MD-22033A-40-B46B | P2201B泵进口排污管线 | 甲醇 | -58 | 0.09 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 59 | JH59 | MD-22048A-25-B46B | P2201B泵泵体排污管线 | 甲醇 | -58 | 0.09 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 60 | JH60 | MD-22048A-25-B46B | P2201B泵出口排污管线 | 甲醇 | -58 | 0.4 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 61 | JH61 | MD-22048A-25-B46B | P2201B泵出口排污管线 | 甲醇 | -58 | 0.4 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 62 | JH062 | MD-22041A-40-B46B | P2203A进口排污管线 | 甲醇 | -30 | 0.09 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 63 | JH063 | MD-22067A-25-B46B | P2203A泵体排污管线 | 甲醇 | -30 | 0.09 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 64 | JH064 | MD-22067A-25-B46B | P2203A出口排污管线 | 甲醇 | -30 | 1.1 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 65 | JH065 | MD-22067A-25-B46B | P2203A出口排污管线 | 甲醇 | -30 | 1.1 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 66 | JH066 | MD-22040A-40-B46B | P2203B进口排污管线 | 甲醇 | -30 | 0.09 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 67 | JH067 | MD-22068A-25-B46B | P2203B泵体排污管线 | 甲醇 | -30 | 0.09 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 68 | JH068 | MD-22068A-25-B46B | P2203B出口排污管线 | 甲醇 | -30 | 1.1 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 69 | JH069 | MD-22068A-25-B46B | P2203B出口排污管线 | 甲醇 | -30 | 1.1 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 70 | JH070 | ME-22059-250-B46B-C | FI2202A进口 | 甲醇 | -30 | 1.1 | 通 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 71 | JH071 | ME-22060-250-B46B-C | FI2202A出口 | 甲醇 | -30 | 1.1 | 通 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 72 | JH072 | MD-22036A-40-B46B | FI2202A排污管线 | 甲醇 | -30 | 1.1 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 73 | JH073 | ME-22059C-250-B46B-C | FI2202B进口 | 甲醇 | -30 | 1.1 | 通 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 74 | JH074 | ME-22060A-250-B46B-C | FI2202B出口 | 甲醇 | -30 | 1.1 | 通 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 75 | JH075 | ME-22060-250-B46B-C | FI2202A出口 | 甲醇 | -30 | 1.1 | 通 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 76 | JH076 | ME-22060A-250-B46B-C | FI2202B出口 | 甲醇 | -30 | 1.1 | 通 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 77 | JH077 | MD-22036A-40-B46B | FI2202B排污管线 | 甲醇 | -30 | 1.1 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 78 | JH078 | MD-22037A-40-B46B | E2209壳程排污管线 | 甲醇 | -28 | 1.1 | 盲 | 8字盲板 | 杨斌 |
| 79 | JH079 | MD-22042-40-B46B | E2209管程出口排污管线 | 甲醇 | -28 | 8 | 盲 | 8字盲板 | 苏跃生 |
| 80 | JH080 | MD-22050A-25-B46B | HV2206导淋排污管线 | 甲醇 | 38 | 8 | 盲 | 8字盲板 | 苏跃生 |
| 81 | JH081 | MD-22050A-25-B46B | HV2206导淋排污管线 | 甲醇 | 38 | 8 | 盲 | 8字盲板 | 苏跃生 |
| 82 | JH082 | MD-22134-50-B46B | E2209壳程排气导淋 | 甲醇 | -28 | 1.1 | 盲 | 插板 | 苏跃生 |
| 83 | JH083 | MD-22024A-40-B46B | E2218壳程出口排污管线 | 甲醇 | 38 | 8 | 盲 | 8字盲板 | 苏跃生 |
| 84 | JH084 | MD-22043A-40-B46B | E2218壳程排污管线 | 甲醇 | 38 | 8 | 盲 | 8字盲板 | 苏跃生 |
| 85 | JH85 | MD-22045A-40-B46B | P2204A进口排污管线 | 甲醇 | 40 | 0.05 | 盲 | 8字盲板 | 苏跃生 |
| 86 | JH86 | MD-22126-40-B46B | P2204A泵体排污管线 | 甲醇 | 40 | 0.05 | 盲 | 8字盲板 | 苏跃生 |
| 87 | JH87 | MD-22069A-25-B46B | P2204A出口排污管线 | 甲醇 | 40 | 8 | 盲 | 8字盲板 | 苏跃生 |
| 88 | JH88 | MD-22069A-25-B46B | P2204A出口排污管线 | 甲醇 | 40 | 8 | 盲 | 8字盲板 | 苏跃生 |
| 89 | JH89 | MD-22044A-40-B46B | P2204B进口排污管线 | 甲醇 | 40 | 0.05 | 盲 | 8字盲板 | 苏跃生 |
| 90 | JH90 | MD-22127-40-B46B | P2204B泵体排污管线 | 甲醇 | 40 | 0.05 | 盲 | 8字盲板 | 苏跃生 |
| 91 | JH91 | MD-22070A-25-B46B | P2204B出口排污管线 | 甲醇 | 40 | 8 | 盲 | 8字盲板 | 苏跃生 |
| 92 | JH92 | MD-22070A-25-B46B | P2204B出口排污管线 | 甲醇 | 40 | 8 | 盲 | 8字盲板 | 苏跃生 |
| 93 | JH93 | MD-22161A-25-B46B | FV2214导淋排污管线 | 甲醇 | 40 | 8 | 盲 | 8字盲板 | 苏跃生 |
| 94 | JH94 | MD-22161A-25-B46B | FV2214导淋排污管线 | 甲醇 | 40 | 8 | 盲 | 8字盲板 | 苏跃生 |
| 95 | JH95 | MD-22050A-40-B46B | V2204补甲醇管线排污管线 | 甲醇 | 25 | 0.2 | 盲 | 8字盲板 | 苏跃生 |
| 96 | JH96 | DEW-22003-100-B46-ST | V2204补脱盐水管线 | 脱盐水 | 25 | 0.35 | 盲 | 8字盲板 | 苏跃生 |
| 97 | JH97 | MD-22060A-40-B46B | V2204排污管线 | 甲醇 | 40 | 0.05 | 盲 | 8字盲板 | 苏跃生 |
| 98 | JH098 | MD-22049A-40-B46B | E2210壳程排污管线 | 甲醇 | 88 | 0.2 | 盲 | 8字盲板 | 苏跃生 |
| 99 | JH099 | MD-22083A-40-B46B | E2210管程进口排污管线 | 甲醇 | 32 | 1.1 | 盲 | 8字盲板 | 苏跃生 |
| 100 | JH100 | MD-22135-50-B01B | E2210壳程排气管线 | 甲醇 | 88 | 0.2 | 盲 | 插板 | 苏跃生 |
| 101 | JH101 | MD-22062A-40-B46B | E2210管程出口排污管线 | 甲醇 | 88 | 1.1 | 盲 | 8字盲板 | 苏跃生 |
| 102 | JH102 | MD-22061A-25-B46B | LV2240导淋排污管线 | 甲醇 | 40 | 0.2 | 盲 | 8字盲板 | 苏跃生 |
| 103 | JH103 | MD-22061A-25-B46B | LV2240导淋排污管线 | 甲醇 | 40 | 0.2 | 盲 | 8字盲板 | 苏跃生 |
| 104 | JH104 | MD-22047A-40-B46B | C2203贫甲醇侧排污管线 | 甲醇 | 96 | 0.2 | 盲 | 8字盲板 | 苏跃生 |
| 105 | JH105 | MD-22046A-40-B46B | C2203含水甲醇侧排污管线 | 甲醇 | 96 | 0.2 | 盲 | 8字盲板 | 苏跃生 |
| 106 | JH106 | MD-22051A-40-B46B | V2206底部排污管线 | 甲醇 | 31 | 0.2 | 盲 | 8字盲板 | 苏跃生 |
| 107 | JH107 | MD-22053A-40-B46B | P2206A进口排污管线 | 甲醇 | 31 | 0.2 | 盲 | 8字盲板 | 苏跃生 |
| 108 | JH108 | MD-22071A-25-B46B | P2206A泵体排污管线 | 甲醇 | 31 | 0.2 | 盲 | 8字盲板 | 苏跃生 |
| 109 | JH109 | MD-22071A-25-B46B | P2206A出口排污管线 | 甲醇 | 31 | 0.5 | 盲 | 8字盲板 | 苏跃生 |
| 110 | JH110 | MD-22071A-25-B46B | P2206A出口排污管线 | 甲醇 | 31 | 0.5 | 盲 | 8字盲板 | 苏跃生 |
| 111 | JH111 | MD-22052A-40-B46B | P2206B进口排污管线 | 甲醇 | 31 | 0.2 | 盲 | 8字盲板 | 苏跃生 |
| 112 | JH112 | MD-22072A-25-B46B | P2206B泵体排污管线 | 甲醇 | 31 | 0.2 | 盲 | 8字盲板 | 苏跃生 |
| 113 | JH113 | MD-22072A-25-B46B | P2206B出口排污管线 | 甲醇 | 31 | 0.5 | 盲 | 8字盲板 | 苏跃生 |
| 114 | JH114 | MD-22072A-25-B46B | P2206B出口排污管线 | 甲醇 | 31 | 0.5 | 盲 | 8字盲板 | 苏跃生 |
| 115 | JH115 | MD-22028A-20-B46B | FV2230导淋排污管线 | 甲醇 | 31 | 0.5 | 盲 | 8字盲板 | 苏跃生 |
| 116 | JH116 | MD-22028A-20-B46B | FV2230导淋排污管线 | 甲醇 | 31 | 0.5 | 盲 | 8字盲板 | 苏跃生 |
| 117 | JH117 | MD-22064A-25-B46B | LV2244导淋排污管线 | 甲醇 | 31 | 0.5 | 盲 | 8字盲板 | 苏跃生 |
| 118 | JH118 | MD-22064A-25-B46B | LV2244导淋排污管线 | 甲醇 | 31 | 0.5 | 盲 | 8字盲板 | 苏跃生 |
| 119 | JH119 | AF-22008A-25-B36 | E2213排污管线 | 液氨 | -35 | 70KPa | 盲 | 8字盲板 | 刘飞 |
| 120 | JH120 | MD-22054A-40-B46B | V2205排污管线 | 甲醇 | -24 | 0.2 | 盲 | 8字盲板 | 刘飞 |
| 121 | JH121 | MD-22065A-25-B46B | LV2248导淋排污管线 | 甲醇 | -24 | 0.2 | 盲 | 8字盲板 | 刘飞 |
| 122 | JH122 | MD-22065A-25-B46B | LV2248导淋排污管线 | 甲醇 | -24 | 0.2 | 盲 | 8字盲板 | 刘飞 |
| 123 | JH123 | MD-22058A-40-B46B | P2205A进口排污管线 | 甲醇 | 96 | 0.2 | 盲 | 8字盲板 | 刘飞 |
| 124 | JH124 | MD-22058A-40-B46B | P2205A泵体排污管线 | 甲醇 | 96 | 0.2 | 盲 | 8字盲板 | 刘飞 |
| 125 | JH125 | MD-22073A-25-B46B | P2205A出口排污管线 | 甲醇 | 96 | 1 | 盲 | 8字盲板 | 刘飞 |
| 126 | JH126 | MD-22073A-25-B46B | P2205A出口排污管线 | 甲醇 | 96 | 1 | 盲 | 8字盲板 | 刘飞 |
| 127 | JH127 | MD-22057A-40-B46B | P2205B进口排污管线 | 甲醇 | 96 | 0.2 | 盲 | 8字盲板 | 刘飞 |
| 128 | JH128 | MD-22057A-40-B46B | P2205B泵体排污管线 | 甲醇 | 96 | 0.2 | 盲 | 8字盲板 | 刘飞 |
| 129 | JH129 | MD-22074A-25-B46B | P2205B出口排污管线 | 甲醇 | 96 | 1 | 盲 | 8字盲板 | 刘飞 |
| 130 | JH130 | MD-22074A-25-B46B | P2205B出口排污管线 | 甲醇 | 96 | 1 | 盲 | 8字盲板 | 刘飞 |
| 131 | JH131 | MD-22091A-20-B46B | HV2222导淋排污管线 | 甲醇 | 96 | 1 | 盲 | 8字盲板 | 刘飞 |
| 132 | JH132 | MD-22091A-20-B46B | HV2222导淋排污管线 | 甲醇 | 96 | 1 | 盲 | 8字盲板 | 刘飞 |
| 133 | JH133 | MD-22055A-50-B46B | FI2201A排污管线 | 甲醇 | 96 | 1 | 盲 | 8字盲板 | 刘飞 |
| 134 | JH134 | ME-22072-150-B01B-H | FI2201A出口管线 | 甲醇 | 96 | 1 | 通 | 8字盲板 | 刘飞 |
| 135 | JH135 | ME-22072-150-B01B-H | FI2201A出口管线 | 甲醇 | 96 | 1 | 通 | 8字盲板 | 刘飞 |
| 136 | JH136 | ME-22072A-150-B01B-H | FI2201B出口管线 | 甲醇 | 96 | 1 | 通 | 8字盲板 | 刘飞 |
| 137 | JH137 | ME-22072A-150-B01B-H | FI2201B出口管线 | 甲醇 | 96 | 1 | 通 | 8字盲板 | 刘飞 |
| 138 | JH138 | MD-22068A-50-B46B | FI2201B排污管线 | 甲醇 | 96 | 1 | 盲 | 8字盲板 | 刘飞 |
| 139 | JH139 | MD-22087-25-B46B | E2216壳程排污管线 | 甲醇 | 68 | 1 | 盲 | 8字盲板 | 刘飞 |
| 140 | JH140 | MD-22056A-25-B46B | E2216管程进口排污管线 | 甲醇 | -19 | 5.5 | 盲 | 8字盲板 | 刘飞 |
| 141 | JH141 | MD-22078A-20-B46B | FV2223导淋排污管线 | 甲醇 | 68 | 1 | 盲 | 8字盲板 | 刘飞 |
| 142 | JH142 | MD-22078A-20-B46B | FV2223导淋排污管线 | 甲醇 | 68 | 1 | 盲 | 8字盲板 | 刘飞 |
| 143 | JH143 | MD-22075A-20-B46B | LV2201导淋排污管线 | 甲醇 | 83 | 5.5 | 盲 | 8字盲板 | 刘飞 |
| 144 | JH144 | MD-22075A-20-B46B | LV2201导淋排污管线 | 甲醇 | 83 | 5.5 | 盲 | 8字盲板 | 刘飞 |
| 145 | JH145 | MD-22076A-40-B46B | V2209排污管线 | 甲醇 | 83 | 0.5 | 盲 | 8字盲板 | 刘飞 |
| 146 | JH146 | MD-22077A-20-B46B | LV2259导淋排污管线 | 甲醇 | 83 | 0.5 | 盲 | 8字盲板 | 刘飞 |
| 147 | JH147 | MD-22077A-20-B46B | LV2259导淋排污管线 | 甲醇 | 83 | 0.5 | 盲 | 8字盲板 | 刘飞 |
| 148 | JH148 | 设备内部管道 | C2204塔底出口管线排污管线 | 甲醇 | 134 | 0.2 | 盲 | 8字盲板 | 刘飞 |
| 149 | JH149 | MS2-22003-100-002-H | C2204直补蒸汽管线 | 蒸汽 | 225 | 2.5 | 盲 | 8字盲板 | 刘飞 |
| 150 | JH150 | ME-22078-250-B01B-H | C2204塔顶气相管线 | 甲醇蒸汽 | 96 | 0.2 | 通 | 8字盲板 | 刘飞 |
| 151 | JH151 | MD-22088-50-B46B | C2250塔底排污管线 | 含醇水 | 17 | 0.06 | 盲 | 8字盲板 | 刘飞 |
| 152 | JH152 | MD-22078A-15-B46B | P2207A泵体排污管线 | 含醇水 | 17 | 0.06 | 盲 | 8字盲板 | 刘飞 |
| 153 | JH153 | MD-22080A-20-B46B | P2207A出口排污管线 | 含醇水 | 17 | 0.4 | 盲 | 8字盲板 | 刘飞 |
| 154 | JH154 | MD-22080A-20-B46B | P2207A出口排污管线 | 含醇水 | 17 | 0.4 | 盲 | 8字盲板 | 刘飞 |
| 155 | JH155 | MW-22002A-40-B03A-H | P2207A进口管线 | 含醇水 | 17 | 0.06 | 通 | 8字盲板 | 刘飞 |
| 156 | JH156 | MD-22081A-20-B46B | P2207B出口排污管线 | 含醇水 | 17 | 0.4 | 盲 | 8字盲板 | 刘飞 |
| 157 | JH157 | MD-22081A-20-B46B | P2207B出口排污管线 | 含醇水 | 17 | 0.4 | 盲 | 8字盲板 | 刘飞 |
| 158 | JH158 | MW-22002B-40-B03A-H | P2207B进口管线 | 含醇水 | 17 | 0.06 | 通 | 8字盲板 | 刘飞 |
| 159 | JH159 | MD-22079A-15-B46B | P2207B泵体排污管线 | 含醇水 | 17 | 0.06 | 盲 | 8字盲板 | 刘飞 |
| 160 | JH160 | MD-22083A-25-B46B | P2207B进口排污管线 | 含醇水 | 17 | 0.06 | 盲 | 8字盲板 | 刘飞 |
| 161 | JH161 | MD-22082A-25-B46B | P2207A进口排污管线 | 含醇水 | 17 | 0.06 | 盲 | 8字盲板 | 刘飞 |
| 162 | JH162 | MD-22084A-20-B46B | LV2260导淋排污管线 | 含醇水 | 17 | 0.4 | 盲 | 8字盲板 | 刘飞 |
| 163 | JH163 | MD-22084A-20-B46B | LV2260导淋排污管线 | 含醇水 | 17 | 0.4 | 盲 | 8字盲板 | 刘飞 |
| 164 | JH164 | ME-22082-100-B01B | 流量计FT2228后 | 甲醇 | 15 | 0.6 | 通 | 8字盲板 | 刘飞 |
| 165 | JH165 | ME-22087-25-B46B | P2208出口与排污管跨接管线 | 甲醇 | 15 | 0.6 | 通 | 8字盲板 | 刘飞 |
| 166 | JH166 | ME-22086-50-B46B | 流量计FI2226前 | 甲醇 | 15 | 0.6 | 通 | 8字盲板 | 刘飞 |
| 167 | HCYS001 | N3-31001-50-B01 | 压缩机新鲜气进口充氮管线 | 氮气 | 15 | 0.35 | 盲 | 8字盲板 | 李尧 |
| 168 | HCYS002 | N3-31002-50-B01 | 压缩机循环气进口充氮管线 | 氮气 | 15 | 0.35 | 盲 | 8字盲板 | 李尧 |
| 169 | HCYS003 | N3-31003-50-B01 | 合成压缩机出口充氮管线 | 氮气 | 15 | 0.35 | 盲 | 8字盲板 | 李尧 |
| 170 | HCYS004 | N1-31001-40-G01 | 高压氮罐进气总管 | 氮气 | 15 | 10 | 通 | 8字盲板 | 李尧 |
| 171 | ABJ001 | N3-32007-20-B01 | V3203充氮管线 | 氮气 | 15 | 0.35 | 盲 | 8字盲板 | 李尧 |
| 172 | ABJ002 | N3-32002-50-B01 | 氨冰机进口充氮管线 | 氮气 | 15 | 0.35 | 盲 | 8字盲板 | 李尧 |
| 173 | ABJ003 | N3-32003-50-B01 | V3204充氮管线 | 氮气 | 15 | 0.35 | 盲 | 8字盲板 | 李尧 |
| 174 | HCHL001 | MS1-33001-100-F21-H | 合成汽包开工蒸汽 | 过热蒸汽 | 425 | 3.8 | 盲 | 8字盲板 | 李尧 |
| 175 | HCHL002 | N3-33002-50-B01 | 合成反应塔出口充氮管线 | 氮气 | 15 | 0.35 | 盲 | 8字盲板 | 李尧 |
| 176 | HCHL003 | 设备内部管道 | V3302底部排污管线 | 甲醇 | 42 | 7.5 | 盲 | 8字盲板 | 李尧 |
| 177 | HCHL004 | LS2-33003-50-B01-H | X3302B前蒸汽管线 | 蒸汽 | 155 | 0.5 | 盲 | 8字盲板 | 李尧 |
| 178 | HCHL005 | LS2-33003-50-B01-H | X3302A前蒸汽管线 | 蒸汽 | 155 | 0.5 | 盲 | 8字盲板 | 李尧 |
| 179 | HCHL006 | PL-33004-50-B01B | X3302A底部排污管线 | 甲醇 | 42 | 7.5 | 盲 | 8字盲板 | 李尧 |
| 180 | HCHL007 | PL-33005-50-B01B | X3302B底部排污管线 | 甲醇 | 42 | 7.5 | 盲 | 8字盲板 | 李尧 |
| 181 | HCHL008 | PL-33004-50-B01B | LV3302A阀后排污管线 | 甲醇 | 42 | 7.5 | 盲 | 8字盲板 | 李尧 |
| 182 | HCHL009 | PL-33005-50-B01B | LV3302B阀后排污管线 | 甲醇 | 42 | 7.5 | 盲 | 8字盲板 | 李尧 |
| 183 | HCHL010 | N3-33005-25-B01 | 驰放气充氮管线 | 氮气 | 15 | 0.35 | 盲 | 8字盲板 | 李尧 |
| 184 | HCHL011 | N3-33003-50-B01 | 循环气充氮管线 | 氮气 | 15 | 0.35 | 盲 | 8字盲板 | 李尧 |
| 185 | HCHL012 | H-33001-50-F01A | HV3301阀后盲板 | 氢气 | 30 | 5.5 | 盲 | 8字盲板 | 李尧 |
| 186 | HCHL013 | H-33001-50-F01A | HV3301阀前盲板 | 氢气 | 30 | 5.5 | 盲 | 8字盲板 | 李尧 |
| 187 | HCHL014 | N3-33004-50-B01 | V3303气相充氮管线 | 氮气 | 15 | 0.35 | 盲 | 8字盲板 | 李尧 |
| 188 | HCHL015 | PL-33006-50-B01B | LV3303A排污管线 | 甲醇 | 41 | 0.4 | 盲 | 8字盲板 | 李尧 |
| 189 | HCHL016 | PL-33008-50-B01B | LV3303B排污管线 | 甲醇 | 41 | 0.4 | 盲 | 8字盲板 | 李尧 |
| 190 | HCHL017 | PL-33009-50-B01B | V3303排污管线 | 甲醇 | 41 | 0.4 | 盲 | 8字盲板 | 李尧 |
| 191 | QHS001 | PUG-33002-50-G02 | V3401进口管线 | 驰放气 | 40 | 7.5 | 通 | 8字盲板 | 李尧 |
| 192 | QHS002 | N3-34001-50-B01 | V3401进口充氮管线 | 氮气 | 15 | 0.35 | 盲 | 8字盲板 | 李尧 |
| 193 | QHS003 | H-34052-80-G02 | 氢压缩机进口管线副线 | 渗透气 | 50 | 3.4 | 盲 | 8字盲板 | 李尧 |
| 194 | QHS004 | N3-34002-50-B01 | 氢压缩机进口充氮管线 | 氮气 | 15 | 0.35 | 盲 | 8字盲板 | 李尧 |
| 195 | QHS005 | H-34051-80-G02 | 回收氢气管线 | 回收氢气 | 40 | 5.4 | 通 | 8字盲板 | 李尧 |
| 196 | QHS006 | H-34052-80-G02 | 氢压缩机进口管线 | 渗透气 | 50 | 3.4 | 通 | 8字盲板 | 李尧 |
| 197 | JL001 | N3-35002-50-B01 | C3501充氮管线 | 氮气 | 15 | 0.35 | 盲 | 8字盲板 | 李尧 |
| 198 | JL002 | LS2-35005-50-B01-H | C3501直补蒸汽管线 | 蒸汽 | 155 | 0.5 | 盲 | 8字盲板 | 李尧 |
| 199 | JL003 | N3-35003-50-B01 | C3502充氮管线 | 氮气 | 15 | 0.35 | 盲 | 8字盲板 | 李尧 |
| 200 | JL004 | LS2-35006-50-B01-H | C3502直补蒸汽管线 | 蒸汽 | 155 | 0.5 | 盲 | 8字盲板 | 李尧 |
| 201 | JL005 | N3-35004-50-B01 | C3503充氮管线 | 氮气 | 15 | 0.35 | 盲 | 8字盲板 | 李尧 |
| 202 | JL006 | LS2-35007-50-B01-H | C3503直补蒸汽管线 | 蒸汽 | 155 | 0.5 | 盲 | 8字盲板 | 李尧 |
| 203 | JL007 | N3-35005-50-B01 | C3504充氮管线 | 氮气 | 15 | 0.35 | 盲 | 8字盲板 | 李尧 |
| 204 | JL008 | LS2-35008-50-B01-H | C3504直补蒸汽管线 | 蒸汽 | 155 | 0.5 | 盲 | 8字盲板 | 李尧 |
| 动力车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 位号 | 所在管线号 | 所在位置 | 介质 | 温度℃ | 压力Mpa | 状态 | 盲板类型 | 盲板时间 |
| 1 | DL001 |  | 甲醇洗尾气管至烟道 | 酸性气 | 25 | 0.02 | 盲 | 临时插板 | 燕续中 |
| 2 | DL002 |  | 硫回收尾气管至烟道 | 硫回收尾气 | 30 | 0.03 | 盲 | 临时插板 | 燕续中 |
| 3 | DL003 |  | 液氨B灌西侧 | 氮气 | 10 | 0.05 | 盲 | 8字盲板 | 燕续中 |
| 4 | DL004 |  | 净化水槽南侧底排阀阀后 | 工艺水 | 10 | 0.1 | 盲 | 临时插板 | 燕续中 |
| 5 | DL005 |  | 净化水槽北侧底排阀阀后 | 工艺水 | 10 | 0.1 | 盲 | 临时插板 | 燕续中 |
| 6 | DL006 |  | 吸收段回流管至氧化段侧法兰 | 烟气 | 10 | 0.1 | 盲 | 临时插板 | 燕续中 |
| 7 | DL007 |  | 氧化段升气管进浓缩段侧法兰 | 烟气 | 10 | 0.1 | 盲 | 临时插板 | 燕续中 |
| 8 | DL008 |  | 脱硫塔底排阀后法兰 | 烟气 | 10 | 0.1 | 抽 | 临时插板 | 燕续中 |
| 9 | DL009 |  | 循环A泵出口膨胀节法兰 | 烟气 | 56 | 0.1 | 盲 | 临时插板 | 燕续中 |
| 10 | DL010 |  | 循环A泵出口膨胀节法兰 | 烟气 | 56 | 0.1 | 抽 | 临时插板 | 燕续中 |
| 11 | DL011 |  | 循环A泵出口膨胀节法 | 烟气 | 56 | 0.1 | 盲 | 临时插板 | 燕续中 |
| 12 | DL012 |  | 循环A泵出口膨胀节法兰 | 烟气 | 56 | 0.1 | 抽 | 临时插板 | 燕续中 |
| 13 | DL013 |  | 循环A泵出口膨胀节法 | 烟气 | 56 | 0.1 | 盲 | 临时插板 | 燕续中 |
| 14 | DL014 |  | 循环A泵出口膨胀节法兰 | 烟气 | 56 | 0.1 | 抽 | 临时插板 | 燕续中 |
| 15 | DL015 |  | 气液分离罐入口管法兰 | 硫回收尾气 | 20 | 0.1 | 盲 | 临时插板 | 杜元亮 |
| 16 | DL016 |  | A炉掺烧尾气入炉金属软管法兰 | 硫回收尾气 | 20 | 0.1 | 盲 | 临时插板 | 杜元亮 |
| 17 | DL017 |  | B炉掺烧尾气入炉金属软管法兰 | 硫回收尾气 | 20 | 0.1 | 盲 | 临时插板 | 杜元亮 |
| 18 | DL018 |  | L1108皮带层氮气管线法兰 | 氮气 | 20 | 0.35 | 盲 | 临时插板 | 何群 |
| 19 | DL019 |  | 锅炉八米层氮气管线法兰 | 氮气 | 20 | 0.01 | 盲 | 临时插板 | 杜元亮 |
| 气化车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 位号 | 所在管线号 | 所在位置 | 介质 | 温度℃ | 压力Mpa | 状态 | 盲板类型 | 责任人 |
| 1 | BH001 | N3-21004-100-B01 | 低压氮气进V2101管线 | 氮气 | 40 | 0.45 | 盲 | 8字盲板 | 武鹏飞 |
| 2 | QH1315 | N3-13008-50-B01 | 低压氮气去合成气总管 | 低压氮气 | 250 | 6.4 | 盲 | 8字盲板 | 贾波 |
| 3 | QH008A | N3-13038A-80-B01 | 低压氮气进A#气化炉激冷室置换管线 | 氮气 | 40 | 0.45 | 盲 | 8字盲板 | 贾波 |
| 4 | QH010A | N1-13007A-25-G01 | A#气化炉取压管保护氮 | 氮气 | 40 | 13.2 | 盲 | 8字盲板 | 贾波 |
| 5 | QH014A | AS-13001A-200-G01B-H | A#气化炉黑水去V1401管线 | 黑水 | 251.8 | 6.42 | 盲 | 8字盲板 | 贾波 |
| 6 | QH020A | BW1-13002A-100-F02-H | 锅炉给水进A#洗涤塔盘上补水 | 锅炉水 | 105 | 8 | 盲 | 8字盲板 | 贾波 |
| 7 | QH021A | PC-13006A-100-G46-H | 冷凝液进A#洗涤塔盘上补水 | 冷凝液 | 175 | 7 | 盲 | 8字盲板 | 贾波 |
| 8 | QH022A | F-13004A-300-F01C-H | A#洗涤塔放空去火炬管线 | 水煤气 | 242 | 0.1 | 盲 | 8字盲板 | 贾波 |
| 9 | QH023A | PG-13002A-400-F01C-H | A#洗涤塔放空去变换管线 | 水煤气 | 242 | 6.27 | 盲 | 8字盲板 | 贾波 |
| 10 | QH024A | GW-13001A-200-F01C-H | E1401进A#洗涤塔灰水管线 | 灰水 | 163.5 | 7.6 | 盲 | 8字盲板 | 贾波 |
| 11 | QH025A | GW-13004A-150-F01B-H | P1409进A#洗涤塔灰水管线 | 灰水 | 109 | 7.6 | 盲 | 8字盲板 | 贾波 |
| 12 | QH008B | N3-13038B-80-B01 | 低压氮气进B#气化炉激冷室置换管线 | 氮气 | 40 | 0.45 | 盲 | 8字盲板 | 贾波 |
| 13 | QH010B | N1-13007B-25-G01 | B#气化炉取压管保护氮 | 氮气 | 40 | 13.2 | 盲 | 8字盲板 | 贾波 |
| 14 | QH014B | AS-13001B-200-G01B-H | B#气化炉黑水去V1401管线 | 黑水 | 251.8 | 6.42 | 盲 | 8字盲板 | 贾波 |
| 15 | QH020B | BW1-13002B-100-F02-H | 锅炉给水进B#洗涤塔盘上补水 | 锅炉水 | 105 | 8 | 盲 | 8字盲板 | 贾波 |
| 16 | QH021B | PC-13006B-100-G46-H | 冷凝液进B#洗涤塔盘上补水 | 冷凝液 | 175 | 7 | 盲 | 8字盲板 | 贾波 |
| 17 | QH022B | F-13004B-300-F01C-H | B#洗涤塔放空去火炬管线 | 水煤气 | 242 | 0.1 | 盲 | 8字盲板 | 贾波 |
| 18 | QH023B | PG-13002B-400-F01C-H | B#洗涤塔去变换管线 | 水煤气 | 242 | 6.27 | 盲 | 8字盲板 | 贾波 |
| 19 | QH024B | GW-13001B-200-F01C-H | E1401进B#洗涤塔灰水管线 | 灰水 | 163.5 | 7.6 | 盲 | 8字盲板 | 贾波 |
| 20 | QH025B | GW-13004B-150-F01B-H | P1409进B#洗涤塔灰水管线 | 灰水 | 109 | 7.6 | 盲 | 8字盲板 | 贾波 |
| 21 | QH008C | N3-13038C-80-B01 | 低压氮气进C#气化炉激冷室置换管线 | 氮气 | 40 | 0.45 | 盲 | 8字盲板 | 贾波 |
| 22 | QH010C | N1-13007C-25-G01 | C#气化炉取压管保护氮 | 氮气 | 40 | 13.2 | 盲 | 8字盲板 | 贾波 |
| 23 | QH014C | AS-13001C-200-G01B-H | C#气化炉黑水去V1401管线 | 黑水 | 251.8 | 6.42 | 盲 | 8字盲板 | 贾波 |
| 24 | QH020C | BW1-13002C-100-F02-H | 锅炉给水进C#洗涤塔盘上补水 | 锅炉水 | 105 | 8 | 盲 | 8字盲板 | 贾波 |
| 25 | QH021C | PC-13006C-100-G46-H | 冷凝液进C#洗涤塔盘上补水 | 冷凝液 | 175 | 7 | 盲 | 8字盲板 | 贾波 |
| 26 | QH022C | F-13004C-300-F01C-H | C#洗涤塔放空去火炬管线 | 水煤气 | 242 | 0.1 | 盲 | 8字盲板 | 贾波 |
| 27 | QH023C | PG-13002C-400-F01C-H | C#洗涤塔去变换管线 | 水煤气 | 242 | 6.27 | 盲 | 8字盲板 | 贾波 |
| 28 | QH024C | GW-13001C-200-F01C-H | E1401进C#洗涤塔灰水管线 | 灰水 | 163.5 | 7.6 | 盲 | 8字盲板 | 贾波 |
| 29 | QH025C | GW-13004C-150-F01B-H | P1409进C#洗涤塔灰水管线 | 灰水 | 109 | 7.6 | 盲 | 8字盲板 | 贾波 |
| 30 | LS1407 | F-14004-200-B03B-PP | 高闪安全阀PSV1401出口法兰 | 闪蒸汽 | 170 | 0.9 | 盲 | 临时盲板 | 邬志伟 |
| 31 | LS1408 | AV-14016-200-BO1C | 低闪安全阀PSV1403出口法兰 | 闪蒸汽 | 150 | 0.3 | 盲 | 临时盲板 | 邬志伟 |
| 32 | LS1406 | FS-14003-300-B03-H | PV1402B前阀后法兰 | 闪蒸汽 | 170 | 0.9 | 盲 | 临时盲板 | 邬志伟 |
| 33 | LS1405 | PC-21011-80-D46-H | PC如V1407手阀后法兰 | 变换冷凝液 | 60 | 1.7 | 盲 | 临时盲板 | 邬志伟 |
| 34 | LS1404 | PC-21012-100-D46-H | PC如V1401手阀后法兰 | 变换冷凝液 | 60 | 1.7 | 盲 | 临时盲板 | 邬志伟 |
| 35 | LS1403 | AV-14017-200-BO1C | V1402安全阀PSV1402出口法兰 | 闪蒸汽 | 75 | 0.9 | 盲 | 临时盲板 | 邬志伟 |
| 36 | LS1401 | FS-14002-80-B03A-H | PV1411前阀后法兰 | 闪蒸汽 | 75 | 0.9 | 盲 | 临时盲板 | 邬志伟 |
| 37 | LS1402 | FS-14002-50-B03A-H | PV1411副线阀法兰 | 闪蒸汽 | 75 | 0.9 | 盲 | 临时盲板 | 邬志伟 |
| 38 | LS2101 | PG-21004-500-F21-H | E2101出口副线阀前 | 变换气 | 275 | 5.5 | 盲 | 临时盲板 | 武鹏飞 |
| 39 | LS2102 | PG-21004-500-F21-H | V2102旁路阀前 | 变换气 | 275 | 5.5 | 盲 | 临时盲板 | 武鹏飞 |
| 40 | LS2103 | PG-21007-450-F21-H | 变换炉至E2101 | 变换气 | 275 | 5.5 | 盲 | 临时盲板 | 武鹏飞 |
| 41 | LS2104 | PG-21018-350-F21-H | HV2113阀后 | 变换气 | 275 | 5.5 | 盲 | 临时盲板 | 武鹏飞 |
| 42 | LS2105 | PG-21017-300-F21-H | XV2102阀前 | 变换气 | 275 | 5.5 | 盲 | 临时盲板 | 武鹏飞 |
| 43 | LS2106 | PC-21001 | V2101底部排水第一道法兰 | 冷凝液 | 200 | 5.5 | 盲 | 临时盲板 | 武鹏飞 |
| 44 | LS2107 | PC-21003 | V2103底部排水第一道法兰 | 冷凝液 | 150 | 6.5 | 盲 | 临时盲板 | 武鹏飞 |
| 45 | LS2108 | PC-21005 | P2101泵回流手阀后加盲板 | 冷凝液 | 150 | 6.5 | 盲 | 临时盲板 | 武鹏飞 |
| 46 | LS2109 | PC-21006 | V2104底部排水法兰 | 冷凝液 | 50 | 5.5 | 盲 | 临时盲板 | 武鹏飞 |
| 47 | LS2110 | BW-21003 | 锅炉水进V2105单向阀前加盲板 | BW1 | 150 | 7.9 | 盲 | 临时盲板 | 武鹏飞 |
| 48 | LS2111 | PC-21007 | V2105底部排水法兰加盲板 | 冷凝液 | 50 | 5.5 | 盲 | 临时盲板 | 武鹏飞 |
| 49 | LS2112 | PG-21017 | XV2102阀前加盲板 | 合成气 | 35 | 5.5 | 盲 | 临时盲板 | 武鹏飞 |
| 50 | LS2113 | PG-21017 | XV2102副线阀前加盲板 | 合成气 | 35 | 5.5 | 盲 | 临时盲板 | 武鹏飞 |
| 51 | LS2114 | PC21010 | C2101底部排水法兰价盲板 | 冷凝液 | 50 | 5.5 | 盲 | 临时盲板 | 武鹏飞 |
| 52 | LS2115 | PC21013 | P2102回流阀前加盲板 | 冷凝液 | 50 | 5.5 | 盲 | 临时盲板 | 武鹏飞 |
| 53 | LS2116 | LS2-21003 | 0.5MPa蒸汽进C2101前法兰加盲板 | 蒸汽 | 150 | 0.5 | 盲 | 临时盲板 | 武鹏飞 |
| 54 | LS2117 | FS-14002 | 闪蒸汽进C2101手阀前法兰加盲板 | 闪蒸汽 | 170 | 0.5 | 盲 | 临时盲板 | 武鹏飞 |
| 55 | LS2118 | N3-21005 | N3去C2101管线手阀前法兰加盲板 | N3 | 20 | 0.5 | 盲 | 临时盲板 | 武鹏飞 |
| 56 | LSHJ01 | F-38002-600-B01C | 放空管线入开工火炬法兰 | 放空气 | 200 | 0.1 | 盲 | 临时盲板 | 武鹏飞 |
| 57 | LSHU03 | F-38001-1000-B01C | 放空管线入事故火炬法兰 | 放空气 | 200 | 0.1 | 盲 | 临时盲板 | 武鹏飞 |

# 附件三：贮煤清空方案

贮煤清空方案

一、目的：

- 避免发生贮煤自燃的安全事故；

- 检查防磨衬板是否大面积脱落；

- 防止贮煤长期堆积形成结块或架桥。

二、清空原则：

先拉空，再多次少量进煤。

三、步骤：

停车前5天：

拉空2、3#煤筒仓，不再进煤；

1、4#煤筒仓维持低料位20%。

停车前3天：

8:00煤筒仓停止进煤，逐步降低煤筒仓料位。

停车前2天：

8:00拉空1、4#筒仓；

10:00 1#原料煤筒仓进原料煤2000吨，4#动力煤筒仓进动力煤1400吨。

停车前1天：

观察原料煤斗、动力煤斗料位，如有需要，由生产技术部协调进煤量。

# 附件四：循环水接收方案

循环水接收方案

大修水冷器清理项目较多，为达到换热效果作此方案。

- 目的：

冲洗水冷设备；

水冷设备查漏。

- 接收步骤：

2.1确认各车间水冷设备检修完毕，会签确认单；

2.2接调度令水处理车间启动循环水泵，缓慢送至循环水管网，控制压力和流量，保持水面平衡；

2.3各车间认真检查循环水管线并引入水冷设备；

2.4水处理车间根据回水水质对循环水进行置换。

- 注意事项：

3.1检查循环水管线有无漏点，发现漏点及时汇报给调度，及时消漏；

3.2水冷设备接收循环水时先打开排气阀，再微开进水阀，待设备排尽存气充满水后全开进、回水阀，防止管道夹气引起管道水击和设备损伤；

3.3缓慢提升循环水管道压力，发现漏点及时汇报给调度，及时消漏。

# 附件五：合成催化剂钝化方案

合成塔催化剂钝化方案

一、合成系统停车

1、合成回路切气，关闭合成压缩机新鲜气进口大阀。

2、投用合成回路合成塔开工喷射器，维持汽包压力。

3、合成气压缩机与合成回路空转，半小时做一次取样分析，当（CO+CO2）≤0.2%时，逐渐关小开工喷射器，合成汽包降压,系统开始循环降温，控制降温速率在≤35℃/h。当汽包压力接近2.5MPa管网压力时（可适当降低管网压力），关闭PV3301及其手动阀，切换至现场蒸汽放空，手动控制汽包压力。

4、在汽包降压、降温的同时，打开合成回路放空阀PV3303缓慢泄压，直至将合成回路压力控制在0.3MPa，汽包压力为常压，使水浴温度为100℃。

注意：

1、循环中要始终保证合成回路压力大于汽包压力至少0.2MPa，压力过低时可通过向系统充氮维持压力。

2、循环过程中注意V3302液位，适当时候可关闭LV3302A/B调节阀手动阀，防止高压窜低压。待合成回路压力降至0.3MPa后再打开。

二、合成系统置换

1、打通系统充氮管线和排液管线

新鲜气冲氮管线盲板

循环段冲氮管线盲板

压缩机出口冲氮管线盲板

V3302排液导淋盲板

2、打开冲氮管线，向压缩机及合成回路充氮，用PV3303控制压力，反复多次充压置换，直至合成系统取样分析可燃气含量（CO+H2 +CH4<0.3%）。

3、置换的同时，打开LV3137、LV3139、LV3302A/B、V3302和E3301排液导淋，将V3101、V3102、V3302和E3301中的残留甲醇全部排尽。

4、合成系统氮气置换合格后，关闭LV3137、LV3139、LV3302A/B、V3302和E3301排液导淋。

三、催化剂钝化

前置条件：

1、确认合成回路置换合格（可燃气含量＜0.5%）。

2、导通钝化管线盲板。

3、配置一临时管线将仪表气引至钝化管线流量计FI3352前导淋。

4、确认XV3104后手动阀处盲板就位。

5、确认PV3303前法兰处盲板就位。

6、确认PV3303副线盲板就位。

7、确认XV3101阀前盲板就位。

8、确认临时高点放空管线已经就位（PV3312和FV3304处）。

9、确认合成压缩机干气密封一级密封气已经切换至高压氮气。

钝化步骤：

1、当合成塔温度稳定后，准备通空气进行钝化（此时汽包压力为常压，水浴温度为100℃）。

2、提前确认钝化管线所有阀门为关闭状态，检查钝化流量计FI3352， 将流量计FI3352后面所有阀全开，确认钝化管线盲板已倒通，中控打开HV3301调节阀。

3、计算在实际循环速率下，空气流量多少会使合成塔入口处氧气浓度达到 0.5%。

4、计算好后缓慢打开工厂空气流量计前手动阀，根据计算所得流量控制好阀门开度，开始钝化操作（应缓慢增加流量，不允许直接加至计算值）。刚开始加入空气后及时分析入塔气氧含量（此时入塔气氧含量应小于0.1%），监视汽包压力和合成塔出口温升情况，若温升过快，应立即减小空气流量或切断空气，稳定10-15min后重新加入空气。

当合成塔出口温度正常后，则继续缓慢提升空气流量，控制入塔气氧含量在 0.5%以下，中控人员监控合成塔温度及汽包压力。

密切注意入塔气氧含量，要求分析人员每半小时分析一次。

5、当分析入塔气与出塔气氧含量基本一致时，在 0.5%左右，可以按照每小时提 0.5%的氧含量将入塔气氧含量提至3%。

6、在合成塔入口氧含量达到 3%，水浴温度 100℃的情况下，钝化时间要保持3至5小时；合成塔入口氧气浓度在这一阶段中严禁超过3%。另外，中控密切关注合成塔出口温度及汽包压力，如果观测到过高的温度，应该降低或者立即中止空气的加入；每隔半小时分析一次合成塔进出口氧含量，当出口氧含量逐渐接近进口氧含量时，说明氧气即将穿透。此时就需要降低空气流量，以防止环路中氧气累积，造成催化剂过热。

7、当观察到合成塔进出口氧含量基本一致时，也就是说在3%浓度下氧气已穿透，通过控制汽包压力缓慢将合成塔出口温度提到150℃，以确保催化剂的完全钝化（因为汽包压力升高，合成回路压力随之升高，此时钝化空气由工厂空气切换为临时管线的仪表空气；应遵循提温不提氧，提氧不提温原则。

8、当合成塔中的温度稳定在150℃时，将入塔气氧气浓度缓慢增加到21%，最初的速度是2%每小时，当氧气浓度达到8%至10%的时候，可以提高氧气浓度增加的速度。当氧气浓度提高的时候，应该谨慎关注合成塔温度及汽包压力，发现温度有迅速升高的趋势时停止加入空气。

9、当合成塔入塔气与出塔气氧含量基本一致时，说明氧气消耗停止，触媒就达到稳定状态。判断这一结果的简单方法是关闭补空气阀门，并分析检测环路中的氧气浓度，如果氧气浓度不下降，催化剂就达到稳定状态。

10、催化剂钝化结束后，合成汽包压力降至常压，关闭开工喷射器，合成塔冷却降温。同时系统泄压至0.3MPa，进行空气置换，在此期间，必须保证汽包液位正常。催化剂冷却到越低的温度越好，最好降至 50℃以下，因为这样在卸载催化剂时防止温度过高，烫伤工作人员，卸载催化剂之后也能够更快的进行合成塔更换工作。

注意：1.在操作过程中应不断检测回路的可燃气浓度。

2.钝化过程中合成回路压力持续增加，可通过PV3303放空控制压力。当合成塔出口检测到氧含量时，关闭PV3303手动阀，禁止放空至火炬管线。可通过现场工艺高点放空控制压力。

四、催化剂钝化进度表

| 温度 | 100℃ |  |  | 升温 | 150℃ |  | 降温 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧含量 | ≤0.5% | 0.5%~3% | 3% |  | 3%~21% | 21% |  |
| 时间 | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 | 6 | 8 |

注：根据实际情况钝化时间可作适当调整。

五、安全组织机构

组长：陈四华

副组长：李尧、刘飞

成员：杨斌、朱玉峰、苏跃生

六、风险辩识

1.空气流量计假指示或分析人员分析不及时导致氧含量高，合成塔超温；

2.提氧含量提温同时进行，容易造成床层超温，触媒烧结；

3.钝化期间压缩机出现故障停车，处理不及时，会造成钝化热不能及时带出，进而造成触媒超温，损坏设备；

4.合成回路压力与汽包压力未控制好，导致触媒进水，损坏触媒；

5.参加钝化操作人员未按规定佩戴劳动、防护用品，发生安全事故；

6.钝化期间法兰漏气，容易发生人员窒息事故（尤其是厂房内等封闭空间）；

7.工艺气窜入工厂空气、仪表空气管线；

8.操作人员对钝化流程、方案不熟悉，阀门投用操作不当，发生事故；

七、防范措施

1.加入空气前必须将流量计调试好，操作阀门时幅度不要过大，要微调、慢调，及时让分析取样；

2.贯彻提温不提氧，提氧不提温的钝化原则；

3.压缩机出现故障停车或其它异常突发事故发生时，首先及时关闭加空气阀门，通过现场工艺高点放空泄压，同时打开压缩机三段低压氮气阀置换，带出热量，利用汽包蒸汽压力和蒸汽喷射器调节触媒层温度，降低温度，分析系统氧含量直至为0，期间氮气一直保持置换，等待压缩机开车后重新钝化。

4.中控监控须控制好合成回路压力，要大于汽包压力，防止触媒进水，损坏触媒；

5.参加钝化操作人员必须按规定佩戴劳动、防护用品，随身携带四合一报警仪防止发生安全事故；

6.钝化期间现场要认真巡检，发现漏点要及时消除。

7.确认合成回路压力小于工厂空气或仪表气压力时方可导入钝化空气。

8.确保现场操作人员熟知催化剂钝化方案，安排技术人员现场指导操作。

# 附件六：合成催化剂升温还原方案

合成催化剂升温还原方案

一、合成催化剂升温还原的目的：

合成催化剂产品是以氧化铜的形式存在的，但是只有单质铜才具有活性，因此在使用之前，必须使催化剂活化，通过还原反应使氧化铜还原为单质铜。

以氮气为载体，以净化气为还原气进行还原。反应最初所需热量由开工喷射器提供。

二、还原反应及其特点：

还原反应及特点

甲醇催化剂都是氧化态，没有活性，在使用之前必须还原，利用还原性气体将主要组分CuO 还原成Cu，其它成分不变，对于本车间的合成塔，用N2配H2来进行还原：

CuO + H2 = Cu + H2O + Q       △H298o  = - 80.8 kJ/mol

特点：

强放热反应。在低H2浓度下，对于绝热床而言，消耗1%H2会引起~28℃的温升，如果用工艺气还原，温升更高，因此建议用N2中配H2还原。对远兴甲醇装置而言，由于反应器由水冷和气冷组成，其反应热可通过壳程的水和冷气体移走，温度易于控制。

由于催化剂本体中含有少量的碳酸盐，在还原过程中会分解产生一定量的CO2，CO2的存在会降低还原速率。

在还原末期可能存在CO2与H2反应生成甲醇和水的反应。

三、还原反应应具备的条件：

1.合成系统N2置换合格（O2＜0.5%）且保压至0.40MPa(G)。

2. K3101处于备用状态，公用工程供应正常。

3.现场联络及通信设施齐全，检验合格，灵敏好用。

4.各仪表调试合格，尤其是温度、压力、流量等调试要准确

5.分析仪器、仪表、称量器具、水桶、胶管、防毒及劳保用品、消防器材、各种图表、报表已作好准备，分析人员安排到位。

6.还原出水称重工具备好待用

7.能提供合格氢气。

8.系统阀门位置正确，不发生内漏现象。

9.确认检修临时盲板全部拆除，管道复位。

A、检查应开阀门：

| 序号 | 名称 | 开/关 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉给水FV-3301前后切断阀 | 开 |  |
| 2 | 汽包压力调节阀PV3301前后切断阀 | 开 |  |
| 3 | 高压分离器V3301压力调节阀PV3303前后切断阀 | 开 |  |
| 4 | 闪蒸槽压力调节阀PV3309B前切断阀 | 开 |  |
| 5 | 驰放气放空阀PV3312前后切断阀 | 开 |  |
| 6 | 高压分离器V3302出口根部排污双阀盲板导通，在此处接临时管线准备接水进行称量 | 开 |  |
| 7 | 各安全阀的根部截止阀 | 开 |  |
| 8 | 各压力表、流量计、分析表、液位计根部截止阀 | 开 |  |
| 9 | 合成水冷器E3302进回水阀，投循环水，注意高点排气 | 开 |  |
| 10 | 机组出口阀XV3303 | 开 |  |

B、检查应关阀门：

| 序号 | 名称 | 开/关 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机组进口阀手动阀 | 关 |  |
| 2 | 机组循环段进口阀XV3302 | 关 |  |
| 3 | 锅炉给水调节阀FV-3301及旁路阀 | 关 |  |
| 4 | 汽包加药管线进V3301手动切断阀 | 关 |  |
| 5 | 废锅排污手动阀 | 关 |  |
| 6 | 开工喷射器蒸汽进口阀及暖锅手动阀 | 关 |  |
| 7 | 高压分离器V3301压力调节阀PV3303及旁路阀 | 关 |  |
| 8 | 高压分离器V3301液位调节阀LV3302A/B前后切断阀 | 关 |  |
| 9 | 闪蒸槽压力调节阀PV3309A/B及旁路阀 | 关 |  |
| 10 | 闪蒸槽液位调节阀LV3303A/B及旁路阀 | 关 |  |
| 11 | 驰放气放空阀PV3312旁路阀 | 关 |  |
| 12 | 高压分离器V3301驰放气去洗涤塔手动切断阀 | 关 |  |
| 13 | 洗涤塔驰放气流量调节阀FV3304及旁路阀 | 关 |  |
| 14 | 洗涤塔液位调节阀LV3304及旁路阀 | 关 |  |
| 15 | 高压脱盐水泵进出口阀及回流阀阀 | 关 |  |
| 16 | 合成塔入口手动副线阀 | 关 |  |
| 17 | 各设备、管线、自调阀组导淋阀，各取样管线阀门 | 关 |  |
| 18 | 系统内的氮气阀双道阀（盲板倒通） | 关 |  |

四、建立N2循环回路：

投用合成汽包：

1.给汽包V-3301建立液位：打开锅炉给水进界区的切断阀，联系班长，开FV3301向V-3301充入中压锅炉给水，为了防止造成锅炉给水管网压力的波动，充水一定要缓慢进行，控制液位在50％。

2.现场开汽包V-3301的手动放空阀，副产蒸汽就地放空。

3.合成气压缩机均压后，打开XV3102和XV3103，将压缩机系统与合成回路连通。

4.启动合成气压缩机，通过PV3303将合成回路压力控制在0.7MPa-0.9MPa，合成回路建立N2循环。

5.引3.82 Mpa过热蒸汽至开工喷射器J3301进口阀前，由导淋处排水，暖管30分钟后关导淋，打开喷射器前后切断阀阀及喷射器手轮，按触媒升温还原进度表要求调节合成塔升温速率。（根据实际情况当汽包压力高于2.5MPa蒸汽管网压力时，可考虑将副产蒸汽并入蒸汽管网。）

6.把高压分离器V-3302液位调节阀LIC-3302A/B打到手动关闭。

7.用一根橡胶软管把位于V-3302底部的DN50排污阀（出口盲板导通后）与事先准备好的专用收集罐连接起来，以收集催化剂还原过程中产生的水。

注意：应连续记录在还原全过程中产生的水量，该水中含有害物质不允许排放到污水系统中。

五、合成催化剂升温还原：

1、升温还原进度表（厂家提供）：

升温还原过程中，还原进度请参照催化剂生产商提供的升温还原进度表。

还原时间表

| 累计时间(hr) | 反应器出口温度 | 反应器入塔H2含量% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 50 | 0 |  |
| 10 | 130 | 0 | 恒温1小时，试配氢，排放物理水 |
| 15 | 180 | 0.5 | 提温和提氢不同时进行 |
| 20 | 185 | 1.0 |  |
| 25 | 190 | 1.0-1.5 | 配氢时间仅做参考，最终时间依据循环气量计算 |
| 30 | 205 | 1.5-2.0 |  |
| 40 | 215 | 1.5-2.0 |  |
| 50 | 225 | 2.0-5.0 |  |
| 60 | 230 | >5 |  |

2、升温还原步骤：

①按催化剂升温还原进度表要求先对催化剂进行升温，以15℃-25℃的速率将合成塔的出口温度升至130℃，并在此温度下停留1小时。之后再以10℃-20℃的速率将合成塔的出口温度升至180℃。当塔内出口温度T3304(合成塔出口温度)升至40℃以上时，及时观察高压分离器V3302液位。当LICA3302液位上涨时，及时进行倒淋排放，每半小时计量一次，统计出水总量与理论物理出水量相当，则升温阶段结束。

②联系当班工长，通过合成气机组循环进口总阀前加氢小阀HV3301向合成回路补入还原氢气，控制入塔气H2浓度为0.5%，先在180℃的反应温度下对催化剂进行还原，当H2浓度下降时，可通过加氢小阀HV3301补氢，直到甲醇合成塔进出口氢浓度相等为止。维持H2浓度在0.5%，逐渐增加汽包压力将出口温度提升至185℃，控制入塔气H2浓度为1%，先在185℃的反应温度下对催化剂进行还原，直到甲醇合成塔进出口氢浓度相等为止。（每一次提温前，甲醇合成塔进出口氢浓度一定要达到一致，以保证每级温度下催化剂都得到充分的还原。）

③当催化剂出口温度T3304升至190℃后，调整进塔气H2浓度到1～1.5%；上一阶段还原结束后将催化剂出口温度T3304升至205℃；继续提高入塔气H2浓度至1.5～2.0%；上一阶段结束后，将催化剂出口温度T3304升至215℃，进口氢气含量不变；上一阶段结束后，将催化剂出口温度T3304升至225℃，在此温度下继续提高入塔气H2浓度至2.5～5.0%，恒温还原；上一阶段结束后，将催化剂出口温度T3304升至230℃，在此温度下继续提高入塔气H2浓度＞5.0%直到还原结束。

六、升温还原注意事项：

1.每半个小时分析一次合成塔进出口H2含量。整个还原期间，合成塔进出口H2浓度差值为0.5%左右，最高不超过1.0%。

2.合成塔出口温度TI3304由开工喷射器J3301加热蒸汽量及汽包V3301压力控制，汽包V3301液位高时可由排污导淋排放，汽包压力在低于管网压力时可高点放空，高于管网压力时可根据实际情况并入蒸汽管网。

3.控制循环气中CO2含量<10%，水汽浓度≤5000ppm，如CO2含量>10%，应开大补N2管线N3-33003-50-B01上手动阀，通过合成回路放空阀PV3303排出过多的CO2,。

4.时刻监视塔出口温度TI3304(合成塔出口温度），若有突升趋势或压缩机故障、断电等情况发生，应立即采取切断还原氢气；停加热蒸汽；加大汽包排污，补入低温锅炉水；系统泄压至0.4MPaG以下、补氮气等措施，保持合成塔温度稳定。

5.整个还原过程中，系统压力维持0.7～0.9MPa，循环气中CO2浓度控制小于10%。

6.当反应器出口温度达到130C时，开始间断试配H2，H2浓度在0.3%左右，检查配H2阀的灵敏度以及H2浓度分析的精准度。(根据实际情况，可不进行试配氢过程)

7.H2浓度分析频率：合成塔进出口H2浓度分析频率每30分钟一次，并及时通知主操记录.

8.放水称重频率：大量出水期1次/半小时，末期1次/小时，并及时通知主操记录。

9.密切观察催化剂出口温度、及时分析进出口H2含量，如发现有飞温现象，应立即切断氢气的补入，待温度降至正常后再补加H2。

10.还原过程中，若压缩机跳车，停止氢气供应，合成催化剂保温，如温度上涨较快，系统泄压置换；蒸汽喷射器如发生故障，且反应器温度下降时，应停止氢气供应 。

七、还原终点的判断：

1.总的出水量与理论值基本吻合，以N2中配纯H2还原，理论出水量约为160Kg/M3催化剂；

2.连续3小时以上基本不出水，分离器液位不再上涨；

3.合成塔进出口H2浓度基本相等。

八、升温还原控制原则：

1.三低：低温出水、低氢还原、还原后有一个低负荷生产期。

2.三稳：提温稳、补氢稳、出水稳。

3.三不准：提温补氢不准同时进行；水分不准带入合成塔；不准长时间高温出水。

4.三控制：控制补氢速度；控制CO2浓度；控制出水速率。

5.一高：高空速， N2循环空速≥1000NM3.h-1

九、甲醇合成催化剂升温还原控制指标的计算依据（厂家提供）

|  | 计算值 | 控制值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醇合成催化剂 |  |  |  |
| 理论出水量 = 催化剂重量x氧化铜含量x18/80 |  |  |  |
| 催化剂装填体积 | 42.9 |  | m3 |
| MM 700C催化剂密度 | 1.1 |  | ton/m3 |
| 催化剂装填重量 | 47.2 |  | ton |
| 理论出水量 | 6372 |  | kg |
| 升温还原时间 | 40 | 40 | hr |
| 大量出水时间 | 10 | 10 | hr |
| 每小时出水量(按照1%氢气浓度消耗) | 300 | < 350 | kg/hr |
| 每小时耗氢气量 | 400 | <450 | Nm3/hr |
| 假设还原时氢气浓度 |  | 0.5～2% |  |
| 还原时空速 |  | 1000 | h-1 |

十、还原结束后存在一低负荷生产期：

升温还原后建议进行48小时的轻负荷生产，24小时50%负荷，24小时50%-80%调整负荷生产(如生产需要，可只进行24小时轻负荷运行)。

十一、安全注意事项：

1.参与升温还原人员必须按规定穿戴好劳动保护用品，严格按升温还原方案的各项规定进行。

2.升温还原现场应设警戒区域，应派专人监护，消防车驻留现场并设置路障或警示标识，以防突发事件发生，无关人员禁止进入该区域。

3.参加升温还原人员必须注意相互联系沟通，联系准确无误，保证还原过程安全。

4.参加加升温还原人员必须严格执行有关管理和安全规定。

5.参加加升温还原人员必须均参加安全教育知识及技能培训。

# 附件七：变化催化剂硫化方案

变换催化剂升温硫化方案

1、升温硫化前必须具备的条件：

- 变换催化剂均按要求装填完毕并吹除、气密性试验合格；

- 各仪表调试合格，一次表根部阀打开，各阀门灵活好用，安全阀及安全装置调试合格；

- 低压氮气至入口阀前，并置换分析合格；

- 仪表气源、中压蒸汽、电、循环水、脱盐水、锅炉给水均具备开车条件；

- 硫化所用分析仪器完好、药品齐备；

- 火炬投用，火炬长明灯点燃；

- 硫磺送至制浆工号；

- 升温曲线、图表备好待用。

2、升温硫化：

（1）升温流程：

开工低压氮气N3→HV2107→E2109B/A→V2102→R2101→E2102/E2103→V2103→E2104→V2104→E2105→V2105→PV2112放空阀

（2）启用公用工程，将低压氮气、中压蒸汽、低压蒸汽、循环水、锅炉给水、脱盐水引进系统,将各个换热器投入使用、废锅建立液位，打开废锅手动放空阀，关闭蒸气出口阀；各液位计根部阀打开；各仪表取压根部阀打开。

（3）现场确认：

1）现场手动阀确认：

| 项目 | 确认状态 |
| --- | --- |
| PV2101前后手动阀 | 开 |
| XV2101副线双道阀 | 关 |
| 合成气外管低压氮气置换双道阀 | 关 |
| LV2101A正线 | 开 |
| LV2101A副线 | 关 |
| LV2101B正线 | 开 |
| LV2101B副线 | 关 |
| HV2104前切阀 | 开 |
| E2101进口大阀 | 开 |
| RP2101前后手动阀 | 关 |
| RP2101副线双道阀 | 关 |
| V2102进口大阀 | 关 |
| V2102出口大阀 | 开 |
| V2102副线阀 | 关 |
| V2102进口大阀暖管小阀 | 关 |
| 外管暖管放空双道阀 | 关 |
| 中压氮气置换双道阀 | 关 |
| 开工低压氮气手动阀 | 开 |
| E2102进气大阀 | 开 |
| E2103进气大阀 | 开 |
| E2102蒸汽高点放空手动阀 | 开 |
| PV2105前后阀 | 关 |
| PV2105副阀 | 关 |
| FV2102前后阀 | 开 |
| FV2102副线阀 | 关 |
| HV2109前阀 | 开 |
| E2102手动排污双阀 | 开 |
| E2103蒸汽高点放空手动阀 | 开 |
| PV2106前后阀 | 关 |
| PV2106副阀 | 关 |
| FV2104前后阀 | 开 |
| FV2104副线阀 | 关 |
| HV2106前阀 | 开 |
| E2103手动排污双阀 | 开 |
| P2101进口阀 | 开 |
| P2101出口阀 | 关 |
| P2101回流阀 | 关 |
| LV2115前后阀 | 开 |
| LV2115副线阀 | 关 |
| E2104合成气出口大阀 | 开 |
| P2101去E2105手动阀 | 关 |
| LV2117前后阀 | 开 |
| LV2117副线阀 | 关 |
| PV2112前后阀 | 开 |
| XV2102副线双道阀 | 关 |
| LV2119前后阀 | 开 |
| LV2119副线阀 | 关 |
| FV2109前后阀 | 开 |
| FV2109副线阀 | 关 |
| E2102入V2106进口阀 | 开 |
| V3301入V2106进口阀 | 开 |
| LV2121前后阀 | 开 |
| LV2121副线阀 | 关 |
| SV2105前后阀 | 开 |
| HV2107后阀 | 开 |
| T2101前后阀 | 开 |
| TV2122前后阀 | 开 |
| TV2122副线阀 | 关 |
| 低压氮气总管放空阀 | 关 |
| FV2112前后阀 | 开 |
| FV2112副线阀 | 关 |
| 管网低压蒸汽入VC2101进口手动阀 | 开 |
| V2106顶部蒸汽入C2101进口手动阀 | 开 |
| 低压氮气置换C2101手动阀 | 关 |
| V1402闪蒸汽入C2101进口手动阀 | 开 |
| P2102进口阀 | 开 |
| P2102回流阀 | 关 |
| P2102出口阀 | 关 |
| LV2123前后阀 | 开 |
| LV2123副线阀 | 关 |
| PV2128前后阀 | 开 |
| PV2128副线阀 | 关 |
| LV2122前后阀 | 开 |
| LV2122副线阀 | 关 |

2）现场盲板确认：

| 项目 | 确认状态 |
| --- | --- |
| 低压氮气置换外管盲板 | 盲 |
| HV2104前盲板 | 盲 |
| V2102入口大盲板 | 通 |
| V2102入口大阀副线盲板 | 盲 |
| 外管暖管放空盲板 | 盲 |
| V2102出口大盲板 | 通 |
| 开工低压氮气盲板 | 通 |
| 中压氮气置换盲板 | 通 |

3）调节阀确认：

| 项目 | 确认阀门开度范围 |
| --- | --- |
| PV2101 | 0～100% |
| HV2104 | 0～100% |
| LV2101A | 0～100% |
| LV2101B | 0～100% |
| TV2102 | 0～100% |
| FV2105 | 0～100% |
| HV2109 | 0～100% |
| FV2102 | 0～100% |
| HV2106 | 0～100% |
| PV2106 | 0～100% |
| FV2104 | 0～100% |
| TV2119 | 0～100% |
| LV2115 | 0～100% |
| LV2117 | 0～100% |
| LV2119 | 0～100% |
| FV2109 | 0～100% |
| PV2112 | 0～100% |
| LV2121 | 0～100% |
| LV2122 | 0～100% |
| PV2128 | 0～100% |
| LV2122 | 0～100% |
| LV2123 | 0～100% |
| HV2107 | 0～100% |
| TV2122 | 0～100% |
| FV2112 | 0～100% |

（4）联锁空试：

1）确认变换系统无压力，PT2101、PT2112指示为0；

2）确认气化系统未开车，联系仪表做安全联锁空试。

（5）升温步骤：

1）引氮气

由HIC2107引低压氮气进入系统，在PV2112处放空。置换系统，在AP2109处取样合格后（氧含量≤0.2%），控制氮气量11200Nm3/h左右。TV2122投自动，控制升温N2的温度缓慢上升，升温时严格控制速率＜50℃/h，系统压力由PV2112控制在0.2MPa。

2）按升温曲线图进行升温，当床层温度升至120℃时，恒温约4h以释放触媒内吸附水，缩小床层温差（此阶段应加强分离器导淋排放冷凝水）。

3）当床层温度升至200℃-220℃时，恒温约4h，床层温差大约一致时升温结束。

（6）湿气硫化：

1）确认接气条件

a、变换炉床层温度维持在200℃-220℃，气化升压至1.5MPa（洗涤塔压力调节阀PV1311控制压力，合成气下游切断阀XV1304-1全关），降低水汽比至0.3。

b、在气化出口AP1304取样分析煤气中H2S含量，确认工艺气中硫含量提高至2500～3000ppm。

2）外管预热

现场全开合成气出工段大阀，中控开变换切断阀XV2101、全开煤气分离器放空阀HV2104，开HV1304-2导气至变换进行外管预热，开管道上各导淋排水。若预热气量不够，可缓慢开合成气下游切断阀HV1304-1至10%，此时注意洗涤塔压力调节，煤气分离器V2101的排水。当TI2101≥200℃时暖管结束。

3）变换炉接气硫化

a、暖管结束后缓慢关闭HV2104进行升压，当PIC2101达到0.3MPa时（略高于PIC2112），现场先缓慢全开煤气过滤器进口大阀后中控缓慢关HV2104，把合成气缓慢送至变换炉内，同时调节PV2112控制变换系统压力0.2MPa。

b、观察变换炉R2101床层及进口气体温度，若稳定在200～220℃之间，气化工序可以继续缓慢开大合成气下游切断阀HV1304-1往变换系统送气，进行硫化操作；如床层及进口气体温度偏高，降低低压氮气温度以保证R2101进口及床层温度稳定在200～220℃之间；如床层及进口气体温度偏低则减少合成气进气量，提高氮气温度及进气量。

c、在AP2102处取样分析（次/0.5h）气体中的H2S含量，若有明显升高，则表明R2101内催化剂硫化接近完全。

d、硫化结束后，缓慢关闭开工氮气阀HV2107及蒸汽加热阀TV2122，关闭现场开工氮气手动阀，倒开工氮气盲板为“盲”。

4）变换系统提压

a、缓慢关闭变换气放空阀PV2112，提变换系统压力至1.3MPa后缓慢开大合成气下游切断阀XV1304-1至100%（此过程缓慢进行并控制变换压力始终略低于气化压力），由PV1311和PV2112相互配合，逐渐把合成气全部并入变换系统。

b、缓慢关闭变换气放空阀PV2112提高系统压力并控制变换炉入口温度以10～15℃/h的速度至正常温度280℃。此时催化剂床层要控制好温度避免形成露点。

（6）硫化时间表

| H2S浓度% | 时间h |
| --- | --- |
| 0.2～0.3 | 8 |
| 0.3～0.5 | 12 |
| 0.5～0.8 | 14 |
| 0.8～1.0 | 8 |

3、注意：

1)、硫化过程中，变换炉入口温度应控制在200～220℃范围内。

2)、密切监视床层各点温度，床层与入口气体之间的温度差应控制在≤20℃的范围内，如床层与进口气体之间的温度差低于20℃，可以适当增加工艺气流量，如高于20℃，则应适当减小工艺气流量。

3)、在硫化末期应该一直小心保持流速，并且根据压力调节气体流量，注意控制。整个过程中冷凝水要及时由导淋排放，防止带入催化剂床层（排放时注意防止H2S中毒）。

4)、硫化过程中，若出现床层温度猛涨现象，应立即切断工艺气，用氮气将床层温度降低至200～220℃之间，待系统稳定后再重新开始进行硫化操作。

4、硫化过程中不正常情况的处理

1）、床层温升缓慢

氮气量过高或开工炉出口温度控制较低，可通过增加开工炉出口温度，提高变换炉入口温度来控制。

2）、床层温度急剧上升

工艺气加入过快、压力提高过快、入口温度调节过高都可能导致温度急剧上升。可采取的措施为：降低变换炉入口温度；稳定压力，做到提温不提压。

3）、硫化过程中若出现系统爆炸着火、大量泄漏、断仪表气或断电、锅炉给水中断、锅炉烧干、DCS系统突然“死机”、上游或下游工序发生故障、系统某个控制参数严重超标而无法调节控制、系统某点发生故障对人身或设备安全构成严重威胁等，应通知调度作紧急停车处理、按照切气、卸压、置换的顺序停车，停车后需注意触媒的保护。

# 附件八：蒸汽接收方案

蒸汽接收方案

- 目的：

在机组整套启动前必须对蒸汽管道进行暖管，减少蒸汽管道及其附件的受热不均，避免产生过大的应力，确保管道及其支吊架膨胀正常，以保证锅炉、汽机设备的安全运行。

- 接收步骤：

2.1确认各车间进装置界区蒸汽手动阀关闭，会签确认单；

2.2确认管廊各个压力等级的蒸汽疏水导淋全开，生产技术部确认；

2.3空分车间汽轮机前疏水阀全开，接调度令锅炉送汽至9.8MPa蒸汽管网，采用锅炉的启动、暖管同汽轮机的暖机和启动同时进行的方法。

2.4 净化合成车间控制3.8MPa、2.5MPa、0.5MPa蒸汽管网并按减温减压顺序进行暖管；

2.5各车间引蒸汽进入界区时必须微开界区手动阀待暖管完毕后，再全开手动阀。

- 注意事项：

3.1暖管的温升速度不应太快，温升速度一般维持在2～3℃/min。

3.2暖管过程中注意管内汽流是否平稳，管道及其支吊架膨胀是否正常，如有异常情况，应停止暖管并分析原因设法消除情况后再进行暖管。

3.3暖管前应先将管内积水放尽，暖管时及时疏水，以完全避免水冲击，暖管后关小疏水阀，防止烫伤、减小蒸汽浪费。

# 附件九：西北能化装置内部排污申请单

| 西北能化装置内部排污申请单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请车间 |  |  | 申请人 |  | 申请时间 |  |  |  |
| 申请排污原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请排污时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NH3-N | COD | 电导率 | 碱度 | 硬度 | 悬浮物 |  | 流量 |
| 污水指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否含其他污染物（如硫、药品等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产调度 意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 签字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水处理车间 意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 签字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产技术部 意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 签字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请批准时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、此表作为装置不正常排污时填写，如水质、水量有变化，化学清洗、检修等情况； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、必须先申请后排污，否则安环保事故处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件十：停产检修期间停电时间计划表

| 2021年度停产检修期间停电时间计划表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 停电配电室 | 高压/低压 | 停电时间 | 送电时间 | 影响范围 | 停用检修箱 | 备注 |
| 1 | 311甲醇合成 | 高压 | 第7天 | 第7天 | 合成贫甲醇泵、合成中压锅炉给水泵、合成次高压锅炉给水泵、气化棒磨机、空分空压机 |  |  |
| 2 | 318气化 | 高压 | 第8天 | 第8天 | 气化灰水循环泵、气化除氧水泵 |  |  |
| 3 | 313锅炉 | 高压 | 第9天 | 第9天 | 锅炉引风机、一次风机、二次风机、锅炉高压给水泵 |  |  |
| 4 | 315循环水 | 高压 | 第10天 | 第10天 | 水处理循环水泵、消防泵 |  |  |
| 5 | 314空分 | 高压 | 第11天 | 第11天 | 水处理污水减量化回用水装置、水处理老污水部分装置 |  |  |
| 6 | 313A 3#锅炉 | 高压/低压 | 第12天 | 第12天 | 3#锅炉高低压设备 |  |  |
| 7 | 301总变电站 | 159明西I回线 | 第10天 | 第10天 |  |  |  |
| 8 | 301总变电站 | 站内10KV I回 | 第10天 | 第12天 |  |  |  |
| 9 | 301总变电站 | 160明西II回线 | 第13天 | 第15天 |  |  |  |
| 10 | 301总变电站 | 站内10KV II回 | 第13天 | 第15天 |  |  |  |
| 11 | 311甲醇合成 | 低压I段 | 第13天 | 第13天 | 气化变换、合成脱硫/脱碳、合成气压缩、合成甲醇合成、甲醇精馏、甲醇中间罐区、合成除氧水槽厂房 | 检修电源箱 1221AQ1、1222AQ1、1331AQ1、1333AQ1、1335AQ1、1336AQ1、1339AQ1 |  |
| 12 | 311甲醇合成 | 低压II段 | 第13天 | 第13天 | 气化变换、合成脱硫/脱碳、合成气压缩、合成甲醇合成、甲醇精馏、甲醇中间罐区、合成除氧水槽厂房 | 检修电源箱 1222AQ2、1331AQ2、1333A2、1335AQ2 |  |
| 13 | 313锅炉 | 低压I段 | 第14天 | 第14天 | 锅炉系统低压设备、火炬系统低压供电 | 检修电源箱 1445AQ1、1445AQ2、1445AQ3、1445AQ4、1445AQ5、1441AQ、F4001BAQ |  |
| 14 | 313锅炉 | 低压II段 | 第14天 | 第14天 | 锅炉系统低压设备、火炬系统低压供电 |  | 1、12:30-14:30为母排停电检修时间，停电为全所停电，影响所有设备设施供电 2、低压段停电时间里8:30-12:30、14:30-18:30，在停电影响范围内电气设备将停电。 |
| 15 | 222脱盐水 | 低压I、II段 | 第15天 | 第15天 | 水处理脱盐水系统设备 | 现场检修电源箱 |  |
| 16 | 315循环水 | 低压I段 | 第16天 | 第16天 | 循环水系统、生活用水系统、消防水系统 | 检修电源箱 404AQ1、404AQ3 |  |
| 17 | 315循环水 | 低压II段 | 第16天 | 第16天 | 循环水系统、生活用水系统、消防水系统 | 检修电源箱 404AQ2、404AQ4、403AQ1 |  |
| 18 | 318气化 | 低压I段 | 第16天 | 第16天 | 合成硫回收、气化楼、气化渣水处理、甲醇罐装、合成硫回收 | 检修电源箱 1223AQ1、1113AQ1、1113AQ3、1114AQ1、1114AQ3 |  |
| 19 | 318气化 | 低压II段 | 第17天 | 第17天 | 合成硫回收、气化楼、气化渣水处理、甲醇罐装、合成硫回收 | 检修电源箱 1223AQ2、1113AQ2、1114AQ2、1114AQ4、1337AQ1 |  |
| 20 | 314空分 | 低压I段 | 第17天 | 第17天 | 空分系统、消防站系统、仓库、机修 | 检修电源箱 1500AQ1、 1500AQ2、 1500AQ3 |  |
| 21 | 314空分 | 低压II段 | 第17天 | 第17天 | 空分系统、消防站系统、仓库、机修 | 检修电源箱 1500AQ4、 1500AQ5、 1500AQ6、空冷岛检修箱 |  |
| 22 | 动力老脱硫 | 低压 | 第18天 | 第18天 | 动力老脱硫装置 | 现场检修电源箱 |  |
| 23 | 动力新脱硫 | 低压 | 第18天 | 第18天 | 动力型脱硫装置 | 现场检修电源箱 |  |
| 24 | 312煤浆制备 | 低压I、II段 | 第18天 | 第18天 | 气化煤浆制备装置、顶层皮带间 | 检修电源箱 1112AQ1、1112AQ2、1112AQ3 |  |
| 25 | 317煤储运 | 低压I段 | 第19天 | 第19天 | 动力煤储运系统 | 检修电源箱 1111AQ1、111AQ3、1111AQ5、1111AQ6 |  |
| 26 | 317煤储运 | 低压II段 | 第19天 | 第19天 | 动力煤储运系统 | 检修电源箱 1111AQ2、111AQ4 |  |
| 27 | 406污水处理 | 低压I、II段 | 第19天 | 第19天 | 水处理污水处理系统 | 现场检修电源箱 |  |
| 备注：以上配电室停电时间为大修计划停电时间，如各装置区重要检修项目用电与计划停电时间有冲突，请提前与电气车间联系进行调整。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件十一：开停车网络图

6.1