## Sheet1
2022年工程计划单位工程明细表（B类）
单位:万元
序号 | 工程或设备名称 | 工程简要内容或设备规格型号 | 单位 | 概算总量 |  | 批准预算 |  | 至2021年底完成 |  | 矿报建议计划 |  | 专业部门审查 |  | 备注
|  |  |  | 工程量 | 工作量 | 工程量 | 工作量 | 工程量 | 工作量 | 工程量 | 工作量 | 工程量 | 工作量
| 合计 | [11 empty] | #REF!
一 | 煤业 | [11 empty] | 34486.62
（一） | 维简 | [11 empty] | 21986.62
| 恒源矿 | [11 empty] | 430
1 | 排污口改建工程 | 浅部区可在现有排污口的基础上向北沿021县道布置约4.2km排污管道将水引至王引河进行排放。 | 项 | [8 empty] | 1 | 430 | 环保工程
| 恒昇煤业 | [11 empty] | 5556.62
1 | 管技楼周边建筑拆除 | 机械拆除管技楼、矿长楼、二层宿舍楼 | m2 | [6 empty] | 1472 | 36.8 | 1472 | 36.8
2 | 食堂综合楼拆除 | 机械拆除食堂综合楼 | m2 | [6 empty] | 5834 | 145.85 | 5834 | 145.85
3 | 新建综合楼 | 建筑高度22.6m，6层，框架剪力墙结构，包括建筑、给排水、装饰装修、消防、采暖、通风、电气、建设单位管理费、场地准备及临时设施费 | m2 | [6 empty] | 15300 | 5276.47 | 15300 | 5276.47
4 | 新建综合楼周边场地硬化 | 对新建综合楼周边进行砼硬化 | m2 | [6 empty] | 3750 | 97.5 | 3750 | 97.5
| 招贤矿 | [11 empty] | 0
| 麻地梁矿 | [11 empty] | 16000
1 | 职工公寓及活动中心 | 框架结构，10层 | m2 | [6 empty] | 14000 | 4000 | 14000 | 4000 | 主体完工
2 | 运煤公路 | 从矿井快速装车站向西南方向建设运煤专线（6.5公里）与大龙高速秦家梁互通相连，解决矿井煤炭运输问题 | [10 empty] | 12000
（二） | 安全工程 | [11 empty] | 12500
1 | 恒源矿Ⅲ64采区大巷及工作面底板灰岩水害地面区域探查治理工程（包括监理费用） | 20000m； 60000t | 项 | [6 empty] | 1 | 9000 | 1 | 9000 | 该项目估算总投资2.17亿元，预设计工程量7个主孔、80个分支孔，钻探进尺47000m，注水泥14万t，其中工程费用1.4亿元，水泥费用7700万元 。分年度实施（2022～2024年），2022年预计投资9000万元（其中工程费用5700万元、水泥费用3300万元）
2 | 祁东煤矿（6-9）煤四采区地面区域探查工程（I) | 根据（6-9）煤四采区接替计划，先开采6141工作面，本次对6141工作面机、风巷及附近71、82、9煤巷道一并进行探查，具体对6141机、风巷，6142风巷，7141机巷，7142机、风巷，8242机巷，8243机、风巷，8244风巷，942机巷，943机、风巷，944风巷等14条巷道底板水文地质情况进行超前探查，各条巷道探查长度为1100m，预计1个主孔，6个分支孔，工程量8400m，价格8400m×1309元=1100万元 | 项 | [6 empty] | 1 | 1100 | 1 | 1100 | 根据《煤矿防治水细则》要求，需对新区巷道进行钻探超前循环探查，查明其水文地质情况
3 | 五沟煤矿1010-2工作面“四含”注浆改造工程 | 工程钻探费用2800万；扫孔、测井、测斜、取芯等278万；注浆工程费用3750万；压水试验38万；技术工作费200万；管材费用504万；青苗补偿费510万；措施工程费240万，征迁1200万 | m/孔 | [8 empty] | 15800m/60孔，12万吨 | 2400 | 释放“四含”煤柱煤炭资源量
二 | 化工 | [11 empty] | 1977.4269
| 西北能化 | [11 empty] | 1977.4269
1 | 闪蒸汽回收项目 | 闪蒸汽回收项目就是增加一台全凝式换热器将放空蒸汽热能回收，同时提高锅炉给水温度，降低煤炭消耗。并解决现场环保噪音问题。 | 台 | [8 empty] | 1 | 100
2 | 汽提塔放空改造项目 | 汽提气经过分离回收后去锅炉尾气脱硫，可有效减少液氨的消耗，降低成本。 | 台 | [8 empty] | 1 | 200
3 | 挥发性有机物（VOCs）综合治理工程 | 按照《鄂尔多斯市大气污染防治工作领导小组办公室关于印发<鄂尔多斯市挥发性有机物治理三年攻坚方案>的通知》（鄂气治办[2021]2号）文件要求，建设污废水装置臭气治理设施和汽车装卸栈台油气回收等全工艺挥发性有机物治理工程。 | [8 empty] | 1677.4269 |  | 1677.4269
三 | 恒泰公司 | [11 empty] | 3492.94
| 基本建设 | ‘-422m水平延深 | [10 empty] | 3492.94
备注：已列入B类计划的项目，各单位不要再报