## 汇总
2022年工程计划汇总表
项目单位：西北能化 | [5 empty] | 单位:万元
序号 | 计划种类及项目 | A类合计 | 其中
|  |  | 矿建工程 | 土建工程 | 安装工程 | 设备 | 其他
| 总计 | 1801.5 | 0 | 92 | 455 | 1235.5 | 19
一 | 维简工程 | 852 |  | 57 | 375 | 401 | 19
二 | 安全工程 | 476.5 |  | 25 | 80 | 371.5 | 0
三 | 大修工程 | 473 |  | 10 |  | 463

## 维简
2022年维简工程计划单位工程明细表
项目单位:西北能化 | [11 empty] | 单位:万元
序号 | 工程或设备名称 | 工程简要内容或设备规格型号 | 单位 | 概算总量 |  | 批准预算 |  | 至2021年底完成 |  | 2022年计划 |  |  | 类别 | 责任单位 | 责任人 | 计划实施时间
|  |  |  | 工程量 | 工作量 | 工程量 | 工作量 | 工程量 | 工作量 | 工程量 | 工作量
| 合计 | [9 empty] | 852
一 | 土建工程 | [9 empty] | 57
1 | 净化水站厂房改造 | 80米*8米 | ㎡ | [6 empty] | 640 | 6 |  | A | 技术部 | 杨世兴 | 2022年**月
2 | 311变电所高压无功补偿装置设备车间 | 311变电所东侧空地加盖设备间 | 项 | [6 empty] | 1 | 35 |  | A | 电气车间 | 霍爱会 | 2022年**月
3 | 脱硫屋顶安装彩钢房 | 脱硫屋顶新增彩钢房土建基础 | 层 | [6 empty] | 1 | 6 |  | A | 技术部 | 胡振宁 | 2022年**月
4 | 高加基础 | 设备基础底座直径1.7米，设备重量18963Kg | 台 | [6 empty] | 1 | 10 |  | A | 技术部 | 胡振宁 | 2022年**月
二 | 安装工程 | [9 empty] | 375
1 | 气化废水外排换热系统改造 | 需购置废水换热器、冷却塔、仪表元件等 | 台 | [6 empty] | 2 | 50 |  | A | 设备部 | 陈方悟 | 2022-06-01
2 | 301变电站后台监控系统升级改造项目 | 通讯主机、后台主机以及模拟操作系统均需要更换 | 套 | [6 empty] | 1 | 60 |  | A | 电气车间 | 霍爱会 | 2022年**月
3 | 301变电站无功补偿装置由静态投切改为分段投切 | 增加断路器、投切开关、控制器、电缆、各类显示仪表 | 台 | [6 empty] | 2 | 35 |  | B | 电气车间
4 | 311变电站10kV系统后台监控系统升级维护项目 | 更换各装置区变电所的通讯机和传动装置 | 套 | [6 empty] | 1 | 20 |  | A | 电气车间 | 霍爱会 | 2022年**月
5 | 高加安装 | 设计、设备、管道安装 | 台 | [6 empty] | 1 | 60 |  | A | 技术部 | 胡振宁 | 2022年**月
6 | 气化炉开停车优化 | 缩短气化炉倒炉时间，实现在线率100%。 | 套 | [6 empty] | 1 | 80 |  | A | 技术部 | 余顺 | 2022年**月
7 | 输煤系统皮带保护升级改造 | 改造和增设防撕裂、防打滑、防跑偏、感温探头等装置 | 项 | [6 empty] | 1 | 30 |  | A | 仪表车间 | 王涛 | 2022-05-01
8 | 1/2号锅炉二次风机功率单元自旁路改造项目 | 更换目前使用的变频器模块，更新现有控制系统 | 台 | [6 empty] | 2 | 40 |  | A | 电气车间 | 霍爱会 | 2022年**月
三 | 设备购置 | [9 empty] | 401
（一） | 生产性设备 | [9 empty] | 361
1 | 锅炉高压给水泵变频器冗余风机 | 增加柜顶风机及风机导流圈，增加断路器、接触器、浪涌抑制器、热过载继电器。 | 台 | [6 empty] | 3 | 50 |  | A | 电气车间 | 霍爱会 | 2022年**月
2 | 便携式一氧化二氮分析仪 | TD500-SH-N2O一氧化二氮检测仪 | 台 | [6 empty] | 1 | 5 |  | A | 质检中心 | 赵辉 | 2022-02-01
3 | 智能马弗炉 | SDIMF200 | 台 | [6 empty] | 1 | 6 |  | A | 质检中心 | 赵辉 | 2022-02-03
4 | 便携式气体检测仪 | 梅思安天鹰5x | 台 | [6 empty] | 2 | 6 |  | A | 质检中心 | 赵辉 | 2022-03-05
5 | 淘汰落后电机 |  | 台 | [6 empty] | 32 | 40 |  | A | 电气车间 | 霍爱会 | 2022年**月
6 | 氧泵变频器 | Altivar61 Plus ATV61EXC2C31N4-EP | 台 | [6 empty] | 1 | 10 |  | A | 电气车间 | 霍爱会 | 2022年**月
7 | 磨机出料槽泵变频器 | ACS510-01-180A-4 | 台 | [6 empty] | 1 | 5 |  | A | 电气车间 | 霍爱会 | 2022年**月
8 | 进口膨胀机机芯总成 | 进口膨胀机备用机芯部分备件损坏，无法备用 | 台 |  |  | 1 | 30 |  |  | 1 | 30 | 2021结转项目 | A | 设备部 | 陈方悟 | 2022年**月
9 | 油品在线净化装置 | 净化油品中亚微米颗粒物、水分、漆膜 | 台 |  |  | 1 | 30 |  |  | 1 | 30 | 2021结转项目 | A | 设备部 | 陈方悟 | 2022年**月
10 | 液氧泵电机 | VP5/310/6.5L-3.4-CB-WBC/O | 台 |  |  | 1 | 80 |  |  | 1 | 80 | 2021结转项目 | A | 设备部 | 陈方悟 | 2022-08-01
11 | 破碎机齿板与滚筒 | ZNdp4G200 | 套 |  |  | 1 | 30 |  |  | 1 | 30 | 2021结转项目 | A | 设备部 | 陈方悟 | 2022-08-01
12 | 合成汽包 | Φ2200*7510 | 台 |  |  | 1 | 58 |  | 6 | 1 | 58 | 2021结转项目 | A | 设备部 | 陈方悟 | 2022年**月
13 | 螺旋给料机 | 阶梯式(设备) | 台 | [6 empty] | 2 | 9 |  | A | 技术部 | 胡振宁 | 2022年**月
14 | 稠厚器 | 离心机进口新增稠厚器，直径1-1.5m 高1.5m/回流 | 台 | [6 empty] | 1 | 2 |  | A | 技术部 | 胡振宁 | 2022年**月
（二） | 非生产性设备 | [9 empty] | 40
1 | 生活热水换热器 | 生活区洗澡及供暖用换热器 | 台 | [6 empty] | 1 | 15
2 | 红外成像仪 | 福禄克Fluke TiX501 | 台 | [6 empty] | 1 | 15 |  | A | 水处理车间 | 杨世兴 | 2022年**月
3 | 电子评标系统建设 |  | 项 | [6 empty] | 1 | 10 | 方案审查后实施 | A | 电气车间 | 霍爱会 | 2022年**月
四 | 其他 | [9 empty] | 19
1 | 北门岗自动门禁系统 |  | 项 | [6 empty] | 1 | 4 |  | A | 综合部 | 李祥如 | 2022-04-01
2 | 煤浆提浓项目可行性研究 |  | 套 | [6 empty] | 1 | 15 |  | B | 技术部 | 余顺 | 2022年**月

## 安全投入
2022年安全投入工程计划单位工程明细表
项目单位:西北能化 | [10 empty] | 万元
序号 | 工程或设备名称 | 工程简要内容或设备规格型号 | 单位 | 概算总量 |  | 批准预算 |  | 至2021年底完成 |  | 2022年计划 |  | 备 注
|  |  |  | 工程量 | 工作量 | 工程量 | 工作量 | 工程量 | 工作量 | 工程量 | 工作量
| 合计 | [9 empty] | 476.5
一 | 土建工程 | [9 empty] | 25
1 | 成品罐区地坪 | 修复地面 | [7 empty] | 1 | 25
二 | 安装工程 | [9 empty] | 80
1 | 成品罐T3701B不锈钢浮盘安装 | 拆除、安装 | 项 | [6 empty] | 1 | 80
三 | 设备购置 | [9 empty] | 371.5
1 | 成品罐T3701B不锈钢浮盘 | Φ42000*17000 更换不锈钢浮盘 | 台 | [6 empty] | 1 | 300
2 | 对讲机系统 | 升级改造 | 套 | [6 empty] | 1 | 45.5
3 | 视屏安全监控系统 | 增设摄像头、硬盘录像机、服务器等设施 | 套 | [6 empty] | 1 | 26
四 | 其他 | [9 empty] | 0

## 大修
2022年大修工程计划单位工程明细表
项目单位:西北能化 | [11 empty] | 单位:万元
序号 | 工程或设备名称 | 工程简要内容或设备规格型号 | 单位 | 概算总量 |  | 批准预算 |  | 至2021年底完成 |  | 2022年计划 |  | 备注
|  |  |  | 工程量 | 工作量 | 工程量 | 工作量 | 工程量 | 工作量 | 工程量 | 工作量
| 合计 | [9 empty] | 473
一 | 土建工程 | [9 empty] | 10
1 | 老脱硫厂房检测加固 | 1100平方 | 层 | [6 empty] | 3 | 10
二 | 安装工程
三 | 设备大修 | [9 empty] | 463
1 | 1#2#锅炉炉顶轴流风机修复 | 每台锅炉8台风机。 | 台 | [6 empty] | 2 | 8
2 | 气化炉大修 | 气化炉炉砖更换材料及施工 | 台 | [6 empty] | 1 | 290
3 | 棒磨机大修 | 磨机轴瓦备一套，减速机一台，大修 | 台 | [6 empty] | 2 | 110
4 | 高压煤浆泵 | 减速机、曲轴箱开盖检查大修 | 台 | [6 empty] | 1 | 30
5 | 液氧泵B维修 | 冷端+电机维修 | 台 | [6 empty] | 1 | 25

## B计划
2022年工程计划单位工程明细表（B计划）
项目单位:西北能化 | [11 empty] | 单位:万元
序号 | 工程或设备名称 | 工程简要内容或设备规格型号 | 单位 | 概算总量 |  | 批准预算 |  | 至2021年底完成 |  | 2022年计划 |  | 备注
|  |  |  | 工程量 | 工作量 | 工程量 | 工作量 | 工程量 | 工作量 | 工程量 | 工作量
| 合计 | [9 empty] | 1977.4269
1 | 闪蒸汽回收项目 | 闪蒸汽回收项目就是增加一台全凝式换热器将放空蒸汽热能回收，同时提高锅炉给水温度，降低煤炭消耗。并解决现场环保噪音问题。 | 项 | [6 empty] | 1 | 100
2 | 汽提塔放空改造项目 | 汽提气经过分离回收后去锅炉尾气脱硫，可有效减少液氨的消耗，降低成本。 | 项 | [6 empty] | 1 | 200
3 | 挥发性有机物（VOCs）综合治理工程 | 按照《鄂尔多斯市大气污染防治工作领导小组办公室关于印发<鄂尔多斯市挥发性有机物治理三年攻坚方案>的通知》（鄂气治办[2021]2号）文件要求，建设污废水装置臭气治理设施和汽车装卸栈台油气回收等全工艺挥发性有机物治理工程。 | 项 | [6 empty] | 1 | 1677.4269