## 汇总
2022年工程计划汇总表
项目单位：西北能化 | [5 empty] | 单位:万元
序号 | 计划种类及项目 | A类合计 | 其中
|  |  | 矿建工程 | 土建工程 | 安装工程 | 设备 | 其他
| 总计 | 1811.5 | 0 | 92 | 455 | 1245.5 | 19
一 | 维简工程 | 862 |  | 57 | 375 | 411 | 19
二 | 安全工程 | 476.5 |  | 25 | 80 | 371.5 | 0
三 | 大修工程 | 473 |  | 10 |  | 463

## 维简
2022年维简工程计划单位工程明细表
项目单位:西北能化 | [15 empty] | 单位:万元
序号 | 工程或设备名称 | 工程简要内容或设备规格型号 | 单位 | 概算总量 |  | 批准预算 |  | 至2021年底完成 |  | 2022年计划 |  | 至9月份低完成 |  | 年度累计完成 |  |  | 备注 | 责任单位 | 责任人 | 计划实 施时间 | 项目计划 完成时间 | 施工单位
|  |  |  | 工程量 | 工作量 | 工程量 | 工作量 | 工程量 | 工作量 | 工程量 | 工作量 | 工程量 | 工作量 | 工程量 | 工作量
| 合计 | [9 empty] | 862
一 | 土建工程 | [9 empty] | 57
1 | 净化水站厂房改造 | 80米*8米 | ㎡ | [6 empty] | 640 | 6 | [5 empty] | 已完工，未验收 | 水处理车间 | 杨世兴 | 2022.5.30 | 2022.6.30 | 长协土建单位（山东军辉）
2 | 311变电所高压无功补偿装置设备车间 | 311变电所东侧空地加盖设备间 | 项 | [6 empty] | 1 | 35 | [5 empty] | 不施工，当时检查时，该项问题专家只是口头提出，未将该问题作为隐患列入整改清单，也未明确整改期限。同时年初考虑到公司资金紧张，所以一直未开展本项目。如在今后检查中将本隐患以隐患整改通知书形式下发后再进行整改。 | 电气车间 | 霍爱会 | 2022.1 | 2022.12.30
3 | 脱硫屋顶安装彩钢房 | 脱硫屋顶新增彩钢房土建基础 | 层 | [6 empty] | 1 | 6 | [5 empty] | 已完成，未结算 | 动力车间 | 李浩 | 2022.8 | 2022.8 | 长协土建单位（山东军辉）
4 | 高加基础 | 设备基础底座直径1.7米，设备重量18963Kg | 台 | [6 empty] | 1 | 10 | [6 empty] | 动力车间 | 李浩
二 | 安装工程 | [9 empty] | 375
1 | 气化废水外排换热系统改造 | 需购置废水换热器、冷却塔、仪表元件等 | 台 | [6 empty] | 2 | 50 | [5 empty] | 目前正在调研（可能结转） | 气化、水处理 | 韩涛 | 2022.5.1 | 2022.12.20
2 | 301变电站后台监控系统升级改造项目 | 通讯主机、后台主机以及模拟操作系统均需要更换 | 套 | [6 empty] | 1 | 60 | 1 | 36 |  |  |  | 已完成，已付款21.6万元 | 电气车间 | 霍爱会 | 2022.5 | 2022.6.30
3 | 301变电站无功补偿装置由静态投切改为分段投切 | 增加断路器、投切开关、控制器、电缆、各类显示仪表 | 台 | [6 empty] | 2 | 35 | [5 empty] | 计划开始实施 | 电气车间 | 霍爱会 | 2022.1 | 2022.12.31
4 | 311变电站10kV系统后台监控系统升级维护项目 | 更换各装置区变电所的通讯机和传动装置 | 套 | [6 empty] | 1 | 20 | [5 empty] | 计划开始实施 | 电气车间 | 霍爱会 | 2022.1 | 2022.12.31
5 | 高加安装 | 设计、设备、管道安装 | 台 | [6 empty] | 1 | 60 | [6 empty] | 动力车间 | 李浩
6 | 气化炉开停车优化 | 缩短气化炉倒炉时间，实现在线率100%。 | 套 | [6 empty] | 1 | 80 | 1 | 10.76 |  |  |  | 新P1406泵6月份到厂，正在进行基础安装，管道材料已到货10.76万元，PV1405C调节阀未到货。计划7月底开始管道施工 | 气化车间 | 韩涛 | 2022.3.15 | 2022.6.30
7 | 输煤系统皮带保护升级改造 | 改造和增设防撕裂、防打滑、防跑偏、感温探头等装置 | 项 | [6 empty] | 1 | 30 | [5 empty] | 不施工，由于资金紧张和项目本身对安全生产不造成影响，所以此项目取消； | 仪表车间 | 王涛
8 | 1/2号锅炉二次风机功率单元自旁路改造项目 | 更换目前使用的变频器模块，更新现有控制系统 | 台 | [6 empty] | 2 | 40 | 1 | 44.04 |  |  |  | 2022年5月17日已完成比价48.84万元，剔除回收旧变频器冲减4.84万元，实际支付价款44.04万元，已完成，已付款26.424万元 | 电气车间 | 霍爱会 | 2022.5 | 2022.6.30
三 | 设备购置 | [9 empty] | 411
（一） | 生产性设备 | [9 empty] | 371
1 | 锅炉高压给水泵变频器冗余风机 | 增加柜顶风机及风机导流圈，增加断路器、接触器、浪涌抑制器、热过载继电器。 | 台 | [6 empty] | 3 | 50 | 1 | 5.73 |  |  |  | 自营施工，目前材料采购到货5.73万元 | 电气车间 | 霍爱会
2 | 便携式一氧化二氮分析仪 | TD500-SH-N2O一氧化二氮检测仪 | 台 | [6 empty] | 1 | 5 | [5 empty] | 调减，皖北煤电工程计划【2022】76号 | 分析室 | 赵辉
3 | 智能马弗炉 | SDIMF200 | 台 | [6 empty] | 1 | 6 | [5 empty] | 调减，皖北煤电工程计划【2022】76号 | 分析室 | 赵辉
| 原子荧光光度计 | AFS-100 | 台 | [6 empty] | 1 | 10 | 1 | 8.25 |  |  |  | 2022年8月2日集团同意调增原子荧光光度计1台批复；皖北煤电工程计划【2022】76号；已完成 | 分析室 | 赵辉
4 | 便携式气体检测仪 | 梅思安天鹰5x | 台 | [6 empty] | 2 | 6 | 2 | 1.52 |  |  |  | 已到货 | 分析室 | 赵辉 | 2022.6 | 2022.7
5 | 淘汰落后电机 |  | 台 | [6 empty] | 32 | 40 | 28 | 12.6878 |  |  |  | 已确定采购厂家共12.6878万元，其中28台已到货10.1678万元，未支付；4台未到 | 电气车间 | 霍爱会 | 2022.5
6 | 氧泵变频器 | Altivar61 Plus ATV61EXC2C31N4-EP | 台 | [6 empty] | 1 | 10 | 1 | 9.1 |  |  |  | 设备已到货，施工已完成。未付款 | 电气车间 | 霍爱会 | 2022.6
7 | 磨机出料槽泵变频器 | ACS510-01-180A-4 | 台 | [6 empty] | 1 | 5 | 1 | 1.9 |  |  |  | 已签采购合同，已到货，未付款 | 电气车间 | 霍爱会 |  | 2022.5.24
8 | 进口膨胀机机芯总成 | 进口膨胀机备用机芯部分备件损坏，无法备用 | 台 |  |  | 1 | 30 |  |  | 1 | 30 | 1 | 18.09 |  |  | 2021结转项目 | 合同已经签订180970元，款未付 | 设备部 | 黄洁 | 2022.01 | 2022.11
9 | 油品在线净化装置 | 净化油品中亚微米颗粒物、水分、漆膜 | 台 |  |  | 1 | 30 |  |  | 1 | 30 |  |  |  |  | 2021结转项目 | 疫情因素调研受阻，另油品检测合格，可继续使用，本项目今年暂缓不施工 | 设备部 | 黄洁 | 2022.02 | 2022.09
10 | 液氧泵电机 | VP5/310/6.5L-3.4-CB-WBC/O | 台 |  |  | 1 | 80 |  |  | 1 | 80 |  |  |  |  | 2021结转项目 | 氧泵电机运行平稳，每两年维护一次，新电机暂缓采购 | 设备部 | 黄洁 | 2022.02 | 2023.11
11 | 破碎机齿板与滚筒 | ZNdp4G200 | 套 |  |  | 1 | 30 |  |  | 1 | 30 | 1 | 35 |  |  | 2021结转项目 | 1月合同已经签订35万元，款未付；待齿板达到寿命后返回制造单位施工，暂缓 | 设备部 | 黄洁 | 2022.01 | 2022.09
12 | 合成汽包 | Φ2200*7510 | 台 |  |  | 1 | 58 |  | 6 | 1 | 58 | 1 | 51 |  |  | 2021结转项目 | 采购价值51万元，汽包6月份到场验收并安装完毕，7月份进行了验收，验收合格，工程完工。已累计支付30%预付款15.3万元，30%发货款15.3万元 | 设备部 | 陈献军 | 2021.1 | 2022.7.18 | 内蒙古伊泰石化装备有限责任公司
13 | 螺旋给料机 | 阶梯式(设备) | 台 | [6 empty] | 2 | 9 | [5 empty] | 报告已提交，待设备部选型后采购 | 动力车间 | 李浩 | 2022.3
14 | 稠厚器 | 离心机进口新增稠厚器，直径1-1.5m 高1.5m/回流 | 台 | [6 empty] | 1 | 2 | [6 empty] | 动力车间 | 李浩 | 2022.3 | 2022.6 | 硫铵出料系统改造
（二） | 非生产性设备 | [9 empty] | 40
1 | 生活热水换热器 | 生活区洗澡及供暖用换热器 | 台 | [6 empty] | 1 | 15 | [5 empty] | 设计图纸已出，计划10月份实施 | 水处理车间 | 杨世兴 | 2022.1 | 2022.11
2 | 红外成像仪 | 福禄克Fluke TiX501 | 台 | [6 empty] | 1 | 15 | [5 empty] | 采购合同已签，货未到，款未付 | 电气车间 | 霍爱会 | 2022.4
3 | 电子评标系统建设 |  | 项 | [6 empty] | 1 | 10 | 1 | 7.73 |  |  |  | 集团公司统一实施，自行采购；已完成，设备采购已付4.48万元，其余未结算 | 经管物资部 | 武云飞 | 2022.5 | 2022.8
四 | 其他 | [9 empty] | 19
1 | 北门岗自动门禁系统 |  | 项 | [6 empty] | 1 | 4 | 1 | 0.52 | 1 | 0.52 |  | 已签采购合同，自营施工，安装已完毕，未付款 | 综合部 | 戴军 | 2022.4 | 2022.4
2 | 煤浆提浓项目可行性研究 |  | 套 | [6 empty] | 1 | 15 | 1 | 8 |  |  |  | 可研合同已签订，设计费8万元，款未付；设计院设计调研阶段 | 生产技术部 | 余顺 | 2022.3.30 | 2022.6.26 | 内蒙古翱华工程技术股份有限公司

## 安全投入
2022年安全投入工程计划单位工程明细表
项目单位:西北能化 | [10 empty] | 万元
序号 | 工程或设备名称 | 工程简要内容或设备规格型号 | 单位 | 概算总量 |  | 批准预算 |  | 至2021年底完成 |  | 2022年计划 |  | 至9月份低完成 |  | 年度累计完成 |  | 备 注 | 责任单位 | 责任人 | 计划实 施时间 | 项目计划 完成时间
|  |  |  | 工程量 | 工作量 | 工程量 | 工作量 | 工程量 | 工作量 | 工程量 | 工作量 | 工程量 | 工作量 | 工程量 | 工作量
| 合计 | [9 empty] | 476.5
一 | 土建工程 | [9 empty] | 25
1 | 成品罐区地坪 | 修复地面 | [7 empty] | 1 | 25 |  |  |  |  | 正在施工，由长协土建单位施工（山东军辉），未完成 | 净化车间 | 李尧 | 2022.7.18 | 2022.9.30
二 | 安装工程 | [9 empty] | 80
1 | 成品罐T3701B不锈钢浮盘安装 | 拆除、安装 | 项 | [6 empty] | 1 | 80 | 1 | 60 |  |  | 安装58万拆除2万 | 设备管理部 | 黄洁 | 2022.7.18 | 2022.9.30
三 | 设备购置 | [9 empty] | 371.5
1 | 成品罐T3701B不锈钢浮盘 | Φ42000*17000 更换不锈钢浮盘 | 台 | [6 empty] | 1 | 300 | 1 | 290 |  |  | 不锈钢及密封材料285万，运费5万；公开招标结束合同已签 | 净化合成车间 | 李尧 | 2022.7.18 | 2022.9.30
2 | 对讲机系统 | 升级改造 | 套 | [6 empty] | 1 | 45.5 | 1 | 19.5 |  |  | 施工已完毕，已付款90%。 | 仪表车间 | 文天龙 | 2022.6 | 2022.8
3 | 视屏安全监控系统 | 增设摄像头、硬盘录像机、服务器等设施 | 套 | [6 empty] | 1 | 26 |  |  |  |  | 不施工，由于资金紧张和项目本身对安全生产不造成影响，所以此项目取消； | 仪表车间 | 侯培锋
四 | 其他 | [9 empty] | 0

## 大修
2022年大修工程计划单位工程明细表
项目单位:西北能化 | [14 empty] | 单位:万元
序号 | 工程或设备名称 | 工程简要内容或设备规格型号 | 单位 | 概算总量 |  | 批准预算 |  | 至2021年底完成 |  | 2022年计划 |  | 至9月份低完成 |  | 年度累计完成 |  | 备注 | 责任单位 | 责任人 | 计划实 施时间 | 项目计划 完成时间
|  |  |  | 工程量 | 工作量 | 工程量 | 工作量 | 工程量 | 工作量 | 工程量 | 工作量 | 工程量 | 工作量 | 工程量 | 工作量
| 合计 | [9 empty] | 473
一 | 土建工程 | [9 empty] | 10
1 | 老脱硫厂房检测加固 | 1100平方 | 层 | [6 empty] | 3 | 10 |  |  |  |  | 加固未做，加盖彩钢房已完成，未结算 | 动力车间 | 李浩
二 | 安装工程
三 | 设备大修 | [9 empty] | 463
1 | 1#2#锅炉炉顶轴流风机修复 | 每台锅炉8台风机。 | 台 | [6 empty] | 2 | 8 |  |  |  |  | 已完成，自营修复 | 动力车间 | 李浩 | 2022.8 | 2022.8
2 | 气化炉大修 | 气化炉炉砖更换材料及施工 | 台 | [6 empty] | 1 | 290 | 1 | 186.55 |  |  | 材料已经公开招标采购价值170.05万元；合同已经签订；预付款已付510151.36元；施工价格16.5万元。施工已完成，施工未付款。 | 设备部 | 黄洁 | 2022.01 | 2022.08
3 | 棒磨机大修 | 磨机轴瓦备一套，减速机一台，大修 | 台 | [6 empty] | 2 | 110 | 15.3 | 57.5 |  |  | 领用辅材材料15.3万元，主材完成采购15万，施工维修价格27万元。施工已完成，已支付29.5万元 | 设备部 | 黄洁 | 2020.02 | 2022.08
4 | 高压煤浆泵 | 减速机、曲轴箱开盖检查大修 | 台 | [6 empty] | 1 | 30 | [5 empty] | 设备部 | 黄洁 | 2022.03 | 2022.08
5 | 液氧泵B维修 | 冷端+电机维修 | 台 | [6 empty] | 1 | 25 | 1 | 12.5 |  |  | 进口设备，国内无其他维修单位；杭州冷端（泵头）定点维修费及安装万7.3645元；电机维修费12.5万元；款未付，维修已完成，已支付12万元。 | 设备部 | 黄洁 | 2020.02 | 2022.08
6 | 分子筛B更换（纯化器B） | 更换分子筛、铝胶、丝网 | 台 | [6 empty] | 1 | 190 | 1 | 176.84 | 1 | 176.84 | 2022年2月10日集团同意增补分子筛工程项目批复；皖北煤电秘发【2022】15号；已完成 | 空分车间 | 张蕾 | 2022.04 | 2022.05

## B计划
2022年工程计划单位工程明细表（B计划）
项目单位:西北能化 | [15 empty] | 单位:万元
序号 | 工程或设备名称 | 工程简要内容或设备规格型号 | 单位 | 概算总量 |  | 批准预算 |  | 至2021年底完成 |  | 2022年计划 |  | 至9月份低完成 |  | 年度累计完成 |  | 责任单位 | 责任人 | 完成可行性研究时间（年.月.日） | 完成方案设计时间 （年.月.日） | 报请集团公司总经理办公会或董事会审议时间（年.月.日） | 备注
|  |  |  | 工程量 | 工作量 | 工程量 | 工作量 | 工程量 | 工作量 | 工程量 | 工作量 | 工程量 | 工作量 | 工程量 | 工作量
| 合计 | [9 empty] | 1977.4269
1 | 闪蒸汽回收项目 | 闪蒸汽回收项目就是增加一台全凝式换热器将放空蒸汽热能回收，同时提高锅炉给水温度，降低煤炭消耗。并解决现场环保噪音问题。 | 项 | [6 empty] | 1 | 100 |  |  |  |  | 生产技术部 | 余顺 | 2022-05-30 | 2022-07-20 | 2022-08-15 | 因汽提塔设计蒸氨量为108.66kg/h，实际每小时含氨水中NH3达到300kg/h，为设计值得3倍，为将水中NH3有效脱除达到水处理生化进水指标，对汽提塔进行技术改造，汽提塔顶部DN200气相总管引出一路DN150的气相排放管线，增加气相通量，0.5MP蒸汽通入量达到4.5T时塔顶压力P2128只有0.12MP，出塔气温度TI2133达到109℃，更好的进行相态间的传质传热，是氨的气相分压增大，水中溶解度降低，气氨随蒸汽一同被蒸出，通过对凝液分析测得含氨40g/L。为含氨凝液的合理利用制订本方案。
2 | 汽提塔放空改造项目 | 汽提气经过分离回收后去锅炉尾气脱硫，可有效减少液氨的消耗，降低成本。 | 项 | [6 empty] | 1 | 200 |  |  |  |  | 生产技术部 | 韩涛 | 2022-05-26 | 2022-07-24 | 2022-08-15 | 计划在动力车间界区增配一台高压锅炉水换热器，一台水凝器，一台气液分离器，将气化的高压闪蒸汽引至高压锅炉水换热器对高压锅炉水进行加热。换热后的闪蒸汽再然后再经过水凝器进一步冷却，最后进入气液分离罐进行气液分离。分离出的冷凝液去水处理，不凝气及饱和水汽经过减压后送往变换汽提塔。
3 | 挥发性有机物（VOCs）综合治理工程 | 按照《鄂尔多斯市大气污染防治工作领导小组办公室关于印发<鄂尔多斯市挥发性有机物治理三年攻坚方案>的通知》（鄂气治办[2021]2号）文件要求，建设污废水装置臭气治理设施和汽车装卸栈台油气回收等全工艺挥发性有机物治理工程。 | 项 | [6 empty] | 1 | 1677.4269 |  |  |  |  | 安全监管部 | 陈方悟 | 2022-07-15 | 2022-08-30 | 2022-09-20 | 按照《鄂尔多斯市大气污染防治工作领导小组办公室关于印发<鄂尔多斯市挥发性有机物治理三年攻坚方案>的通知》（鄂气治办[2021]3号）文件要求开展相关工作。 建设污废水装置臭气治理设施和汽车装卸栈台油气回收等全工艺挥发性有机物治理工程。

## Sheet1
21年开停车优化材料价格
项目内容 | 元 | 备注
P1406泵 | 500000 | 未到货
P1302泵 | 80000 | 未到货
阀门 | 71705 | 已到货
管件 | 31987 | 已到货
螺栓 | 3896 | 已到货
钢材 | 71025 | 未到货
合计金额 | 758613